	序号
	事项
	内容

	1
	采购单位（加盖公章）
	上海市公安局黄浦分局（本级）

	2
	项目名称
	上海市公安局黄浦分局（本级）——交通治堵大模型配套外场感知设备系统集成-主体建设

	3
	采购预算金额
	采购编号：0126-000207070，0126-K00012414
预算资金：27,323,500.00元（国库资金）

	4
	项目属性
	服务

	5
	采购意向是否已公开
	2026年08月25日已公示采购意向

	6
	采购标的所属行业
	软件和信息技术服务业

（按工信部联企业〔2011〕300号文件内容划分，仅用于中小微企业认定）

	7
	特定资格要求
	无

	8
	是否专门面向中小企业
	否

	9
	是否招一用三
	否

	10
	合同履行期限
	总建设周期为6个月，外加2个月试运行。

	11
	质保或免费维护期
	项目整体终验合格之日起3 年。

	12
	是否允许联合体投标
	否

	13
	是否允许采购进口产品
	否

	14
	是否现场踏勘
	否

	15
	付款方式
	详见采购需求

	16
	验收方式
	甲方自行验收

	17
	本项目询问、质疑受理委托授权范围
	采购人授权采购中心受理和答复本项目潜在投标人依法提出的询问和质疑

	18
	本项目是否属于政务信息系统（信息化项目填写）
	是 (       否 ☑

	19
	评审办法
	综合评分法


项目概况

上海市公安局拟依托前期技术积累，构建“交通治堵大模型”，旨在通过人工智能技术突破传统治理瓶颈。为支撑“交通治堵大模型”有效运行，根据市局相关要求，黄浦公安分局选择辖区内80个重点路口，新建道路视频感知设备监测“路口溢出”、采集过车数据，并将数据上传市局云，支撑市局“交通治堵大模型”所需的路口数据需求，实现路口拥堵精准治理。

本次建设重点路口的车辆抓拍设备，精准捕获各转向车流的实时动态（包括流量、速度、排队长度等核心参数），为“交通治堵大模型”提供实时视频流和交通流数据支撑，构建完整的交通状态感知与监测网络，实现“路口溢出”监测、交通信号智能优化、拥堵预警与治理等，提升路网通行效率。

本项目招标预算为：27323500元。

项目建设内容

设计原则：

在分层分区管理理念下，并结合各区现状情况，制定“统一设计，分步实施”的总体推进原则，以利旧为主、适当补充为辅，制定本次项目建设管控区域划分原则和外场补点建设要求。（★ 投标人需提供承诺函）
检测器布设以干道为主，支路为辅；

以利旧为主、适当补充为辅原则；

行政边界全覆盖原则；

管控区域内主主、主次、次次干道相交全检测原则；

重点区域适当加密。

本次招标的主要建设内容包括以下几部分：

外场卡点探头补点建设：完成外场80个路口点位的数据采集设备建设，包括高清复合视频检测器、环保补光灯、终端主机、高清感知设备、工业以太网交换机等；完成机箱（含机箱内电气元器件、防雷设备以及箱内线缆）、光缆敷设（通讯链路及外场施工建设、前端设备至派出所通讯链路建设）、机箱取电、立杆挑臂安装、预埋件及基础等外场配套设备设施建设；投标人中标后需做出深化设计方案，并提供相关设计图纸；

派出所增补设备建设：完成派出所存储、通讯设施调试安装；

分局存储扩容及平台建设：包括车辆卡口数据接入存储转发和非机平台转网建设两部分；

系统集成。

本项目可利旧基础包括分局以往建设的通信网络、机房、立杆、卡口及电子警察应用平台等软硬件环境。本项目主要建设事项清单及工作量预估如下：

注：工程量减少时按中标单价据实扣减；工程量增加时费用在合同总价范围内自行平衡，招标人不追加任何费用。投标人报价时已充分知悉并承担上述工程量变化风险。 

卡口补点建设

	序号
	名称
	单位
	数量

	1、路口设备及配套设施

	1.1
	卡口抓拍单元(车头/车尾)
	套
	357

	1.2
	卡口抓拍单元(单车道)
	套
	59

	1.3
	LED补光灯
	台
	77

	1.4
	终端主机
	台
	83

	1.5
	全景感知设备
	台
	6

	1.6
	红绿灯检测器
	台
	80

	1.7
	1光5电前端工业交换机
	台
	198

	1.8
	10光8电前端工业交换机
	台
	79

	1.9
	千兆单模单纤光模块
	对
	277

	1.10
	电子警察提示牌
	个
	262

	2、杆件及配套

	2.1
	新增合杆挑臂3-5米
	根
	4

	2.2
	新增合杆挑臂6-8米
	根
	6

	2.3
	新增合杆挑臂9-11米
	根
	26

	2.4
	新增合杆挑臂12-14米
	根
	43

	2.5
	新增合杆挑臂15-16米
	根
	1

	2.6
	新建综合杆
	根
	3

	2.7
	新建普通八角杆3-5米
	根
	5

	2.8
	新建普通八角杆6-8米
	根
	8

	2.9
	新建普通八角杆9-11米
	根
	4

	2.10
	新建普通八角T型杆3-8米
	根
	1

	2.11
	新建普通八角杆12-14米
	根
	2

	2.12
	合杆托盘支架
	套
	386

	2.13
	普通杆支架
	套
	74

	3、路口施工

	3.1
	新建手井
	个
	69

	3.2
	抱杆机箱
	台
	45

	3.3
	路口智能主机箱
	台
	79

	3.4
	综合机箱
	个
	4

	3.5
	路口取电
	处
	79

	4、通讯光缆建设

	4.1
	路口4芯光缆
	米
	23400

	4.2
	4芯敷设通信光缆
	米
	19620

	4.3
	12芯敷设通信光缆
	米
	7180

	4.4
	24芯敷设通信光缆
	米
	8260

	4.5
	48芯敷设通信光缆
	米
	5000

	4.6
	144芯敷设通信光缆
	米
	5780

	4.7
	光缆熔接、测试(导管敷设)
	项
	1

	4.8
	288芯室外落地光交接箱
	架
	10

	4.9
	144芯光纤配线架
	架
	10

	4.10
	24芯光纤配线架
	架
	79

	4.11
	光缆终端盒
	个
	198

	5、管网及其他

	5.1
	敷设管道
	米
	1855

	5.2
	人行道开挖
	米
	1650

	5.3
	绿化开挖
	米
	205

	5.4
	开挖修复
	平方米
	1855

	5.5
	管道租用
	公里
	20.51

	5.6
	感知设备搬迁
	套
	44

	5.7
	标志标牌搬迁
	套
	21

	5.8
	综合杆挑臂拆除
	根
	32

	5.9
	辅材
	项
	1


派出所设备扩容
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	高密度网络视频录像机(NVR)
	台
	18

	2
	12T存储硬盘
	块
	348

	3
	内场交换机
	台
	10

	4
	千兆多模双纤光模块
	对
	10

	5
	万兆单模双纤光模块网络扩容
	对
	10


分局设备扩容及平台建设

	序号
	名称
	单位
	数量

	1、分局存储扩容

	1.1
	数据接入转发设备
	台
	2

	1.2
	图片存储
	台
	3

	1.3
	12T存储硬盘
	块
	102

	1.4
	结构化数据存储设备
	台
	2

	1.5
	数据接入管理一体机
	套
	1

	1.6
	智能机箱管理服务器设备
	台
	1

	1.7
	违法平台扩容
	项
	1

	1.8
	特征提取设备
	套
	1

	1.9
	静态检索设备
	套
	1

	2、非机转网

	2.1
	黄浦区电子警察管理平台
	套
	1

	2.2
	分局信息库接口定制与开发
	人月
	2

	2.3
	总队汇聚平台对接
	人月
	2

	2.4
	文件传输协议(FTP)数据摆渡服务开发
	人月
	2

	2.5
	存储(80T)
	套
	1

	2.6
	中间件
	套
	4


集成服务

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	集成服务
	项
	1


卡口补点建设

前端建设

点位分布

本项目投标人需根据针对黄浦区道路情况，对80个路口现场踏勘后做出针对性设计。

招标人有权根据现场实际情况、道路条件、交管需求等因素对点位位置进行调整，投标人应予以配合，不得拒绝施工，也不得以此为由要求调整合同总价或提出费用索赔。本项目为固定总价合同，无论点位如何调整，结算总价均不得超过中标合同价。

现场布局

以标准路口为例，1个重点路口应该覆盖4个方向进口道如有条件，可覆盖4个上游路口各方向的进口道。

本项目中选择的卡口点具有路况条件复杂、对象移动不规律、周围环境不可预料性等特点，为保证系统在上述各种条件下运行的高可靠性与可用性，需要采用较为合理的技术实施方案，包括前端感知设备的设置、安装方式与补光方式。

卡口前端采用1200万像素的高清晰感知设备和900万像素的高清晰感知设备，具体部署方案为1200万像素的高清晰感知设备最多抓拍3根车道，900万像素的高清晰感知设备抓拍单车道，保证视场范围的全覆盖。除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还要具备捕获跨线行驶车辆的能力。

高清智能卡口前端子系统主要由以下功能单元组成：

目标检测、图像采集识别单元：含多合一一体化补光灯。完成车辆检测、非机动车和行人检测功能；

前端数据处理及上传单元：含终端服务器；

网络传输单元：含路口交换机和光纤收发器。

项目采用新建立杆或门架的方式安装抓拍感知设备及补光灯，立杆挑臂的长度或门架的跨度根据每一处抓拍车道具体位置确定。感知设备的安装位置以路段和出路口为主，机动车道和机非混合车道对机动车的抓拍感知设备的安装方向要求满足抓拍可判断车辆行驶方向的车尾信息的要求，无法满足抓拍车尾要求时选择可以判断车辆行驶方向的位置抓拍车头。

通讯链路建设

本项目中，通信光缆应采取“骨干+主干/区段+配缆”的方式。有效利用交接箱的活动连接和调度功能，方便地进行光纤资源的调配、维护工作，主干光缆的利用率也较高，有效使用机房空间资源，配光缆的扩容也较为便利。

核心层：由各大队分控中心、交警支队及分局构成骨干双环网，通过万兆以太网互联，组成双自愈环骨干网络；

汇聚层：分散部署在各大队分控中心，根据外场设备接入数量及类型，分类汇聚整合，通过汇集接入交换机与节点交换机互联；

接入层：各类外场设备利用通信传输设备完成“光电转换”接入分控。

结合本项目外场设备布设情况，骨干光缆采用144芯通信光缆，主干光缆采用48芯或24芯通信光缆，区段光缆采用12芯或4芯通信光缆，配缆均采用4芯通信光缆。
管道租赁

租赁长度、路段、管孔及使用条件按实施需求调整，汇聚至各派出所；租赁期限为20年（一次性包干制，全部包含在本次投标报价内）。相关工作要求需符合《上海市管线管理办法》。

外场设备安装、正常工作环境要求

本项目卡口式电警点位采用复合视频检测器进行抓拍，感知设备安装的离地高度为6m，每台抓拍感知设备覆盖3根（含）车道，每超过3根车道需增加1台抓拍感知设备；

本项目新建感知设备点位采用高清感知设备获取实时视频流，接入后端智能分析设备，实现机动车、非机动车的各类交通违法行为抓拍。

外场设备正常工作环境要求：

正常工作温度：－20℃～＋70℃；

正常工作湿度：≤95%；

电源范围：AC220±20%，50Hz±2Hz；

防护等级：符合IP65标准；

抗静电放电、电快速瞬变脉冲、浪涌、电压短时中断等干扰；

具有过载，漏电和短路保护装置，使用快速熔断器来保护内部电路，外壳等金属零部件均与保护接地端子连接并保证各部件的接地连续性，具有专门保护接地端子，室外设备使用避雷器与防雷接地作为防止雷击保护措施，专用接地电阻≤4欧姆，综合接地电阻≤1欧姆。感知设备和终端主机之间采用光电隔离方式进行防雷；

设备应节能、环保、易于维护；

系统能连续7×24小时连续工作，同时在不同光照和环境条件下能正常工作。
外场施工及配套设备设施安装调试要求

配套光缆、管道

本项目杆件包含新建杆件安装及借杆安装。

本次项目前端电警抓拍设备、卡口抓拍设备及高清感知设备根据需要感知的范围、非现场执法的违法类型和现场情况决定安装位置，优先利用原有的卡口立杆、综合杆、感知立杆，在适当的时候增加横挑臂；在无法立杆利旧的点位新建立杆挑臂、机箱及取电、管道及光缆。

所有室外实施的网络及配电线缆和辅材选择必须考虑到室外实施的特点，采用屏蔽方式的钢缆接头和专用户外型电缆/光缆。在线路上严格实施防雷接地和漏电保护措施。

安装实施用电由中标人就近取电，取电费用由中标人支付，取电应确保安全规范。

感知设备安装位置应当根据现场环境进行设置和调整，应当确保感知范围内无绿化、其他物品遮挡。

本项目管道主要用于满足外场设备通信需求，具体管道敷设要求如下：

采用Ф76镀锌管，含开挖、埋管及绿化/路面修复。新增通信管道在绿化、人行道下敷设时，管道采用1孔42×4（PVC-U）通信栅格管。过路（过桥）敷设时，管道采用1孔φ89/4.5无缝钢管，并在每孔钢管中敷设1孔φ32/28PE子管；

对需要利用的现有管道进行疏通，并在疏通后的管道内敷设1根铁丝，便于后期的施工，对不通的管道进行补充及修复；

管材技术指标应符合《地下通信管道用硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔管》（YD/T 1324—2004）和《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）要求；

本项目新增人手井采用中华人民共和国工业和信息化部实施的《通信管道人孔和手孔图集》（YD 5178-2017）中的砖砌30×45手井、70×90落差井和90×120小型人井。其中落差井主要用于道路与桥梁连接处，90×120小型人井主要用于顶管两端沟通井，其余均采用30×45手井。

主要工程材料要求

通信栅格管

通信栅格管规格为42×4（PVC-U）外径外壁厚度3.2mm，内壁厚度2.6mm；

外观：格栅式管内外壁应光滑、平整，不允许有气泡、裂口和明显痕纹、凹陷、色泽不均匀及分解变色线；

同一截面壁厚偏差：不大于14%；

管材弯曲度：小于1%；

拉伸屈服强度：不小于38 MPa；

维卡软化温度：不小于78℃；

纵向尺寸精细化率：≤8%；

落锤冲击试验：锤头1公斤，下落高度1米，十根中九根不破裂；

环刚度：等于或大于300密度：1.35—1.5g/cm³。

井盖

井盖的尺寸要求如下：

正方形手孔水泥窨井盖规格尺寸：300mm×450mm

人行道井盖荷载不少于5吨；

车行道井盖荷载不少于20吨。

以上材料均按照图纸设计进行进场加工，材料质量均符合设计及相关规范要求。

手孔

手孔的地基的外形、尺寸应符合设计图纸规定，其外形偏差不大于±20mm，基厚度偏差应不大于±10mm；

手孔墙体全部采用MU20机制普通烧结砖砌筑；

手孔底均采用C20级混凝土浇灌基础；

手孔内外壁均采用防水砂浆抹面；

手孔地基应按设计规定处理，天然地基必须按设计规定的高程进行夯实、抄平；地基外形、尺寸应符合设计规定，其外形偏差应不大于20mm，厚度偏差应不大于10mm；

砖、混凝土砌块（以下简称砌块），砌体墙面应平整、美观，不应出现竖向通缝；砖砌体必须垂直，砌体顶部四角应水平一致，砖砌体形状和外观符合图纸要求；

砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%；砖缝宽度为8—12mm，同一砖缝的宽度应一致。砌筑墙体的水泥砂浆应使用不低于M10水泥砂浆。通信管道工程中，严禁使用掺有白灰的混合砂浆进行砌筑；

手孔内部净高应符合设计规定。墙体的垂直度（全部净高）允许偏差不大于10mm（特殊情况应有设计变更），墙体顶部高程允许偏差应不大于20mm；

管道进入手孔的窗口位置，允许偏差应不大于10毫米；管道端边至墙体面应呈圆弧状的喇叭口；并且要求里面堵抹严密，外面应填补密实，不得浮塞，外观整齐，表面平光；

管道窗口宽度大于700mm时，需要加过梁；

手孔口圈高程应与道路的标高相一致，允许偏差应不大于10mm；

墙体与基础应结合严密、不漏水，结合部的内外侧应用M20水泥砂浆抹八字，基础进行抹面处理的可不抹内侧八字角，墙体与基础抹内八字角时，应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等。

光缆建设

光缆

衰减系数
1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；

截止波长
≤1260nm（22m 试样）；

回波损耗
≥40dB；

芯/包同心度
≤0.6μm；

色散系数
1550nm≤17ps/(nm·km)；

拉伸强度
长期≥1500N，短期≥2200N；

抗压强度
长期≥1000N/10mm，短期≥2000N/10mm；

弯曲性能
宏弯损耗≤0.5dB（100mm 半径，100 圈）；

抗冲击性能
10J 冲击后无光纤断裂；

密封性能
0.5m 水深浸泡 8h 无渗水；

阻燃性能
符合 GB 31247-2014 B1 级。

室外落地光交接箱

配线架体尺寸2000mm*600mm*300mm；前开门，两侧面配置理线柱；

配置不少于4个72芯ODF配线单元，不少于2个3U储纤理线单元，连接器可选FC\SC\LC；

工作温度：-5℃+40℃；相对湿度：≤90%(+30℃)；

光电性能：插入损耗≤0.2dB；附加损耗≤0.2dB；回波损耗：≤45dB；附加损耗≤5dB；

插拔耐久性寿命>1000次；

电气性能：绝缘电阻≥1000MΩ（500V直流电）；

抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象；

标称工作波长：850nm\1310nm\1550nm；

光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范。

144芯光纤配线架

144芯标准安装界面；

优质冷轧钢板双层结构；表面涂静电喷塑

双向叠层旋转式光纤配线盘，并可实现跳线收容

后置翻转式熔接单元，成熟的翻转限位结构

工字型光纤软管走线槽

可拆卸式适配器安装板适合安装FC、SC、ST、LC等型光纤适配器

配置不同的熔接盘可满足束状和带状光纤熔接盘留

24芯光纤配线架

24芯标准安装界面；

优质冷轧钢板双层结构；表面涂静电喷塑

双向叠层旋转式光纤配线盘，并可实现跳线收容

后置翻转式熔接单元，成熟的翻转限位结构

工字型光纤软管走线槽

可拆卸式适配器安装板适合安装FC、SC、ST、LC等型光纤适配器

配置不同的熔接盘可满足束状和带状光纤熔接盘留

光缆终端盒

盒体采用高强度阻燃聚碳酸脂（PC）工程塑料。

内外主要紧固件采用不锈钢材料。

密封件采用弹性连体，能多次重复开启使用。

结构成熟可靠，主要制式：盒式

机箱（含电缆材料及敷设）

抱杆机箱

19英寸标准可扩展的内部结构设计；

含内部结构性面板和辅材等；

含电源插座、防雷器、漏电保护等。

路口智能主机箱

落地机箱


材质：304不锈钢，按需丝印。落地式机箱尺寸1250mm(高)×650mm(宽)×400mm(深)。箱体厚度≥1.5mm，用于机箱的金属材料均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力，外表面的光泽和纹理应均匀美观；非金属材料制件应无脱层、空洞等缺陷；集成化设计一体化智能通信箱，箱内功能单元模块支持机架式安装，便于维护安装拆卸，底部进线。采用模块一体化设计结构；机箱内部安装的各模块可以快速方便地和箱体分离，满足项目对功能扩展的需求，便于安装和维护，箱体须具有散热孔且满足防水防虫防尘要求。

220V电源防雷


板载集成式防雷，最大通流容量：40kA，标称通流容量：20kA，电压保护水平：≤1.75kV。

空开

16A/2P

电子式自动重合闸保护器


板载集成式自动重合闸，额定电流10A；漏电动作电流30mA；漏电不动作电流15mA；漏电动作时间≤0.1s；合闸前具有检测功能。具有检测过压、欠压、过流、漏电、缺地、零火接反等电气状况的功能。

电源输出

提供可控DC12V电源模块，配置不低于4路DC12V端子输出接口；

提供可控AC24V电源模块（可选配），配置不低于4路AC24V端子输出接口；

提供4路可控AC220V输出（4路AC220V 5孔插座、4路AC220V接线端子复用，五孔插座面板每路220V接口具有独立状态指示灯，指示接口是否供电）。

数据采集单元


支持总市电220Vac电压、电流检测；

支持过压、欠压、过流、漏电、缺地、零火接反等电气故障反馈；

支持箱门状态、温度、湿度、箱体倾斜、撞击等状态数据上报；

支持语音播报，语音播报现场巡检信息、一键重合闸操作信息、设备漏电信息、箱门打开提示。

插座

新国标五孔

综合机箱

配套综合井连通，箱体开门方向结合行人、车辆及维护便捷性而定；

工作温度范围：-10℃至+44℃；相对湿度范围：5%至95%，外壳防护等级IP55，外界机械碰撞的防护等级为IK10，使用寿命不小于20年；

箱体结构、箱门采用S304不锈钢，累计厚度不小于2.5mm，外表面喷涂处理；

综合设备箱采用分舱设计，设置1个公共服务舱及若干个用户舱，公共服务舱为用户舱提供供电、接地、光缆成端和配纤服务，用户舱分隔及布局充分考虑使用、维护要求，并考虑走线合理性；

综合设备箱配置远程管理终端，对箱内运行状况及电子锁进行远程监测和控制；

综合电源箱采用一路电源进线，分财政付费和非财政付费两路独立计量的供电方式；

综合电源箱为道路照明配置至少4路出线，为财政付费设备应至少提供6路出线；

其他相关要求符合上海市地方标准《综合杆设施技术标准》DG/TJ08-2362-2021的相关要求。

杆件

设计要求

需要新建立杆的点位，杆件采用6.5m立杆，并根据抓拍角度安装挑臂；

卡口点位利用原有杆件安装抓拍感知设备为主，适当新增杆件和机箱；

合杆路段新建点位无需重新立杆和增加机箱，新增设备若需新增综合杆挑臂应按照《综合杆设施技术规程》中相关要求实施，并按照要求进行申报和建设。

综合杆

B类综合杆（6.5米）；

设计使用风压：50年一遇；

综合杆采用部件化设计，杆体分层设计，杆体内分仓设计，综合杆内不同线缆分别走线；

杆体进行热浸锌处理，表面喷塑处理 ，喷塑层厚度平均值不应小于 80μm ，且最薄处不应小于60μm；喷塑层划格试验符合GB/T9286中检查结果分级表中1级的要求；

主杆采用内嵌一体式卡槽结构，副杆和灯臂不得采用铝合金焊接工艺；横臂宜采用Q355B 材质及以上材质，钢材的强度设计值和物理特性指标应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》 GB/T1591的相关规定，横臂与主杆通过法兰连接。在保证截面形状的前提下，可采用强度更高的其他材料；

各部件尺寸、接口、强度、工艺、试验等要求符合上海市地方标准《综合杆设施技术标准 》DG/TJ08-2362-2021及《上海市道路综合杆部件补充技术要求》的相关要求；

八角杆

立杆高度通常不应低于5500mm，底端直径380mm、顶端直径300mm，立杆臂厚6—10mm。底座安装法兰外径≧300mm。立杆底端距安装法兰500mm处应设有走线、维修用手孔；

立杆、法兰盘等钢铁件，采用热浸镀锌进行防锈处理，镀锌层均匀且厚度100μm。立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑；

立杆顶端根据现场环境可灵活安装1—5台感知设备。挑臂臂长视现场环境要求定，挑臂臂厚4—6mm，挑臂承重应达到20—100kg，并安装牢固且能确保感知设备在风速35m/s时不发生抖动或有明显的偏离；

派出所增配设备建设（后端）

硬件集成环境主要包括存储环境和网络环境。

硬件环境新增存储设备以及新增网络设备等，本期项目预计新增416个外场卡口点位，所以需要对存储进行扩容。

新增存储设备

本项目采用分布式存储，根据总队要求，本项目将新增80个路口为重点路口，需存储90天。

新增网络设备

预估接入10个派出所，每个派出所需要新增1台交换机，投标人根据实际情况，解决前端采集的实时数据、图片、视频数据等内容的接入和分发。

分局存储扩容及平台建设（后端）

主要建设内容如下：

	序号
	设备
	单位
	数量

	一
	分局存储扩容

	1
	数据接入转发设备
	台
	2

	2
	图片存储
	台
	3

	3
	12T存储硬盘
	块
	102

	4
	结构化数据存储设备
	台
	2

	5
	数据接入管理一体机
	套
	1

	6
	智能机箱管理服务器
	台
	1

	7
	违法平台扩容
	项
	1

	8
	特征提取设备
	套
	1

	9
	静态检索设备
	套
	1

	二
	非机转网

	1
	黄浦区电子警察管理平台
	套
	1

	2
	分局信息库接口定制与开发
	人月
	2

	3
	总队汇聚平台对接
	人月
	2

	4
	文件传输协议(FTP)数据摆渡服务开发
	人月
	2

	5
	存储(80T)
	套
	1

	6
	中间件
	套
	4


车辆卡口数据接入存储转发

本次新建416路道路卡口抓拍数据的接入转发以及图片存储和一次结构化数据的存储，以及原有卡口数据转发优化。

对分局现有的违法平台进行扩容：对原有平台容量扩容，满足本项目至少416路视频接入需求。
非机转网建设

采购图像网同规格电子警察管理平台

保持分局前端电子警察抓拍设备获取的机动车、非机动车、行人等交通违法抓拍数据汇聚到已建电警平台架构不变的情况下，在公安网部署新建电警平台，实现信息比对、数据存储、平台应用和实时上传至公安部交通管理局“公安交通集成指挥平台”等功能。

应用平台实现数据的查询统计、数据审核、运维管理和系统管理等分局已建电警平台中相关功能：

授权认证及接入软件

认证及接入功能：

支持根据厂商、协议类型、添加方式、设备大类、用户名、密码、所属组织、域名称等信息管理设备

支持通道配置，包括通道名称、通道功能、通道的启用/停用等

设备导入/导出，支持批量导入设备支持批量导入设备

接入：

支持设备信息、通道信息的展示和关键字查询

支持按组织过滤设备，支持按设备名称、IP模糊查找设备

支持按组织统计设备总数、通道总数

支持设备信息、通道信息编辑

支持批量、单个删除设备

协议与数据存储：

支持国标1400协议及私有协议等方式，

实现接入的数据、图片、短视频入库保存

业务管理及操作软件

电警抓拍点位管理及运维管理功能：

支持设备启/停用管理、非现场违法抓拍启用时间段管理的功能，支持对相关点位信息查询统计的功能

支持电警抓拍设备资产台账管理的功能，主要包括点位位置、设备品牌型号、IP地址、所属单位、安装时间、所属项目、运维负责人等信息。

支持设备业务属性管理的功能，可对抓拍设备具备的功能进行人工编辑管理。

电警数据筛选规则管理功能：

能够根据总队对支队传输电警数据质量的要求，在本平台实现支队层面数据筛选的功能，平台提供相应的数据筛选规则，对不符合要求的数据进行过滤。

过滤规则包括设备停用过滤、数据异常过滤、数据不完整过滤、违法代码异常过滤等，同时支持对过滤数据的查询统计。经过滤规则过滤的数据支持人工进一步确认。

支持经过滤规则过滤后的数据消息提醒推送的功能。

电警数据查询统计功能：

支持根据时间、目标类型（行人、自行车、二轮车、三轮车）、抓拍地点、号牌号码进行非机动车过车查询，查询结果以列表或视图形式展现（可切换），展示内容包括号牌号码、目标类型、抓拍时间、抓拍地点等。支持查看过车图片。

电子警察可视化展示看板:

根据业务管理的要求，定制化开发可视化看板，内容包括点位地图展示、今日违法情况、今日设备情况等。

过车应用:

根据接入的过车数据，实时展示相关点位的过车信息，支持过车数据及图片、过车轨迹查询的功能。

支持通过过车数据进行布控管理的功能，包括布控信息关联、布控算法、黑名单车辆报警、车辆轨迹跟踪、布控成果展示等功能

特征信息获取:

能够将抓拍图片中的特征图片与已有的特征中间库进行比对，获取特征结构化信息。

平台基础功能:

平台框架支持应用场景集成功能、应用菜单配置功能、用户登录功能、权限管理功能。

电警数据上传软件：

能够根据总队的要求，将电警数据按总队的要求规范进行打包、上传至总队汇聚平台，同时支持接收反馈信息的功能。

应用定制化开发

分局信息库接口定制与开发

对接分局信息库，通过警务特征图获取信息。

总队汇聚平台对接

新增电警平台的公安网侧汇聚模块，获取通过网闸传输到公安网数据。

公安网侧上传模块将交通违法的完整信息上传总队汇聚平台，再传输至集指平台。

FTP数据摆渡服务开发

已建电警平台的图像网上传模块增加FTP数据摆渡功能，将交通违法数据（违法过程抓拍图、短视频、符合相似度要求的证件照等数据）打包，通过网闸摆渡上传至公安网侧上传模块。

主要设备技术指标

为保证产品质量和售后服务，所有产品除了有特别说明的以外质保 3 年，下列产品（卡口抓拍单元（车头/车尾）、卡口抓拍单元（单车道）、终端主机、高密度网络视频录像机(NVR)，结构化数据存储设备、数据接入管理一体机）需提供原厂 3 年质保承诺书/承诺函。投标人需承诺硬盘及前端存储设备均需硬盘提供不返还服务。（★ 投标人需提供承诺函）
卡口抓拍单元（车头/车尾）（核心设备）

卡口抓拍单元（车尾）

抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等；

内置感知设备采用双1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112×3072，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点；

视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活；

支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯；

支持机动车辆、非机动车、行人抓拍；

# 支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能，支持违法检测功能。（提供第三方出具的检测报告或官网截图或产品说明书，详见附件要求）；

红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测；

支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；

可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。

卡口抓拍单元（车头）

抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等；

内置感知设备采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112×3072，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点；

视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活；

支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯；

支持机动车辆、非机动车、行人抓拍；

红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测；

支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；

可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。

卡口抓拍单元（单车道）（核心设备）

卡口抓拍单元（单车道车尾）

抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等；

内置感知设备采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096×2336，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点；

视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活；

支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯；

支持机动车辆、非机动车、行人抓拍；

支持车牌、车型、车身颜色（环境光有要求）、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能；

红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测；

支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；

可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传；

支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。

卡口抓拍单元（单车道车头）

抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等；

内置感知设备采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096×2336，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点；

视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活；

支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯；

支持机动车辆、非机动车、行人抓拍；

支持车牌、车型、车身颜色（环境光有要求）、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能；

红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测；

支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；

可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传；

支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。

LED补光灯

光源类型：优质大功率LED；

发光角度≥12°；

覆盖范围：单车道环境补光灯；

最佳补光范围16米～25米；

触发方式： 4V～6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）；

触发信号：频率15～250Hz，占空比1%～39%，响应时间小于20μs；

外壳材质金属铝；

工作温度：-30℃~70℃；

电源：220VAC±10%；

工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结；

功耗≤35W；

防护等级：IP66。

终端主机

可接入不低于12路网络感知设备进行视音频存储、图片存储与上传；

可配置多种字符叠加、图片合成模式；

低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃；

支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能；

支持不少于2个远程主机、2个FTP主机上传数据；

Web操作，完善的SDK支持；

触发输入≥2个报警输入；

触发输出≥2个报警输出；

音频接口≥1对音频输入/输出外部接口；

网口数量≥18；

光纤接口数量≥2；

硬盘盘位数量≥4；

USB数量≥1 ；

通用功能：心跳、密码保护,NTP校时；

专用功能：支持12个通道的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发；

接入路数≥12 ；

工作温度：-40℃~70℃；

工作湿度：10%～90%@40℃，无凝结。

全景感知设备
含高清抓拍感知设备、高清镜头、室外防护罩、万向节支架；

工业级不小于1/1.8英寸 CMOS；

像素：≥900万；

图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调；

自动增益控制：0dB～50dB，帧频：≥25帧/秒；

最低照度：0.1Lux@ F1.4（彩色）；

视频压缩标准：H.264；

存储功能：支持SD/SDHC，支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP, 支持FTP上传图片；

通讯方式：10M/100M/1000M以太网、IO输出接口、USB接口等；

具备时钟同步功能（与主机的同步周期不小于1次/小时）；

供电：AC220V±20%；

高清镜头：不低于10-50mm变焦。

红绿灯检测器

不少于16路信号灯交流信号输入接口；

拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式；

不少于16路交通灯状态指示；

实时输出交通灯信号状态。

1光5电前端工业交换机

交换机具有固定的5个10/100/1000Base-T以太网端口，支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X。1个1000Base-X SFP端口，支持标准的千兆SFP模块；

交换机整机交换容192G，包转发率10.5Mpps，交换方式为存储转发；

交换机具备802.1p、802.1Q，电缆诊断功能；

交换机支持IEEE802.3x 流量控制；

交换机支持工业级冗余网络协议及快速环网协议G.8032(ERPS)；

交换机支持广播风暴抑制；

交换机支持端口报文流量和类型的统计；

交换机支持基于端口的镜像；

交换机支持对出入端口的报文流量进行限速；

交换机支持MAC地址学习和老化，支持最大2K的地址表；

交换机支持QoS功能，支持 802.1p、DSCP优先级、支持每端口4个优先队列、支持 WRR、HQ-WRR 队列调度；

交换机配置可管理，支持支持保存配置，断电不擦除、支持配置导入导出、支持恢复出厂配置；

交换机支持在线升级功能；

交换机支持WEB页面管理功能；

交换机支持远程SNMP集中管理功能；

交换机工作温度：-40℃~85℃，5%~95%，无凝结。存储温度：-40℃~85℃，5%~95%,无凝结。供电方式:适配器供电，输入电源 9-60V；

交换机可选配工业级凤凰端子方式供电；

交换机整机（端口、电源）支持6KV的防雷。

10光8电前端工业交换机

交换机端口数≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，10个千兆自适应SFP接口。其中电口支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X；

交换机整机交换容量≥256Gbps，交换方式为存储转发；

交换机支持支持STP/RSTP/MSTP，支持工业级冗余网络协议及快速环网协议G.8032(ERPS)，自愈时间<=50ms；

交换机支持802.1Q（最大支持4K个VLAN）；

交换机支持基于协议的VLAN；

交换机支持基于IP子网的VLAN；

交换机支持支持基于MAC的VLAN。

千兆单模单纤光模块

前端模块：GE SFP光模块，速率1.25G，波长TX1550nm/（RX1310nm)，传输距离20km，单模单芯，工作温度范围：-40℃~85℃；

后端模块：GE SFP光模块，速率1.25G，波长TX1310nm/（RX1550nm），传输距离20km，单模单芯，工作温度范围：-40℃~85℃。

电子警察提示牌

根据2021年修订的行政处罚法，第41条规定，行政机关依照法律、行政法规规定利用电子感知设备收集、固定违法事实的，应当经过法制和技术审核，确保电子感知设备符合标准、设置合理、标志明显，设置地点应当向社会公布。

在2022年10月1日实施的《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2002）中对于道路交通标志规范也有明确要求。

因此，在配置电子警察、卡口式电警时需要同时配置标志牌（如下图所示），考虑到项目实施的统一性，投标人应将标志牌的采购、布设费用纳入本项目中统一考虑。
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告示牌规格

高密度网络视频录像机(NVR)

24盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计；

设备均应具有权限管理、数据保密、运行日志功能；设备应设置操作口令，具有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性；

存储接口≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘；

视频接口≥2×HDMI；

网络接口≥4×RJ45 1000Mbps电口；

报警接口≥16路报警输入，8路报警输出；

串行接口≥1路RS-232接口；

USB接口≥2×USB 2.0，4×USB 3.0；

输入带宽≥768Mbps；

输出带宽≥768Mbps；

解码能力：最大支持16×1080P；

显示能力：最大支持双4K异源输出；

RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。

12T硬盘（12T存储硬盘）

不小于12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；

缓存不低于512MB；

最大读取速度不小于265Mbps。

内场交换机

交换机具有≥8个10/100/1000Base-T以太网端口，≥20个100/1000Base-X SFP端口，≥4个100/1000/10000Base-X SFP+端口，1个Console管理口。其中电口支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X；

交换机整机交换容量256G，支持全线速转发，交换方式为存储转发；

交换机支持LLDP、静态MAC配置、MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持16K)、支持端口镜像功能、支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口)、支持端口隔离；

交换机支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；

交换机支持支持STP/RSTP/MSTP，支持工业级冗余网络协议及快速环网协议G.8032(ERPS)；

交换机支持802.1Q（最大支持4K个VLAN）；

交换机支持基于协议的VLAN；

交换机支持基于IP子网的VLAN；

交换机支持基于MAC的VLAN。

千兆多模双纤光模块

GE SFP光模块，速率1.25G，波长850nm，多模双纤，传输距离550m，工作温度范围：-40℃~85℃,LC接口。

万兆单模双纤光模块网络扩容

10G SFP+光模块，速率10G，波长1310nm，单模双纤，传输距离10km，工作温度范围：-40℃~85℃，LC接口。

数据接入转发设备

支持通过 1400 协议，接收采集设备上传的结构化数据、图片 URL； 支持接收报警设备、报警系统上传的报警数据；

支持结构化数据、特征图片（原图/URL）数据转发； 支持两级架构部署，数据上传上级平台；

支持告警策略定义，包括任务运行异常、增量异常、数据断流、数据加载异常、插件运行异常、运行环境异常等。

系统按增量起始值字段进行数据增量字段的配置，可实现断点续传，指定偏移量进行数据增量抽取

#  图片性能：结构化图片（含小图）最少支持读写300张/秒（提供第三方出具的检测报告或官网截图或产品说明书）；
性能参数：

处理器≥2颗64位多核；

系统盘≥240GB SSD；

数据盘：2个960GB SSD；

系统内存≥32GB；

网络接口≥2个千兆数据网口，1个千兆管理口；

其他接口≥后置1个VGA，后置4个USB，1个IPMI；

整机电源≥550W，1+1冗余电源；
图片存储

支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。

支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。

具有36个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

性能参数；

处理器≥2颗64位多核；

系统内存≥32GB；

网络接口≥6个千兆数据网口，1个千兆管理口；

12T硬盘（12T图片储存硬盘）

12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；

空气盘， CMR传统磁记录；

传输速率267 MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；

MTBF可达2,000,000小时。

结构化数据存储设备

提供数据的存储、查询能力；

支持在正常提供服务的情况下进行集群扩容，即增加集群服务器数量；

支持分析指定车辆在一段时间内的卡口过车记录；支持分析指定卡口在一段时间内不同车辆通过的次数；

支持分别按卡口、按时间、按归属地、按车型、按品牌、按区域统计车流量

支持数据：人体、车辆、非机动车；

单节点日增数据量：1000万；单节存储规模：20亿条，支持通过集群方式扩展存储规格；

性能参数：

处理器≥配置2颗 ；

内存≥配置256G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；

硬盘≥配置14盘位，；

阵列卡≥配置1张LSI 9361 1G RAID卡（带电池）；

网口≥配置2个千兆电口+2个万兆光口；

数据接入管理一体机

对数据接入转发设备、图片云存储设备、结构化数据存储设备的统一管理，同时支持卡口数据查询调阅，基于一次结构化数据的车辆属性查询功能。

设备管理

支持对数据接入转发设备、图片云存储设备、结构化数据存储设备进行统一管理，支持集群状态查询、数据转发状态查询、存储状态查询管理等功能。

支持通过运管中心接入管理数据接入转发设备，并可以查看当前的转发任务数，支持灵活配置转发任务。

支持通过存储管理中心接入管理图片云存储设备集群，查看资源池状态。

机动车属性查询：

支持根据车牌号码、车牌类型、车牌颜色、时间范围、地点范围、关联结果、车牌状态、车身颜色等属性查询匹配的车辆采集数据，其中车牌号码支持模糊搜索

支持选择更多车辆特征进行查询，搜索条件包括主遮阳板、副驾驶室、天窗、行李架等车辆一次结构化包含的属性。

结果展示车辆抓拍图、车牌号码、抓拍点位及抓拍时间，支持针对每条结果进行图片搜索、一键布控、下载图片等操作。

支持批量选择一些结果生成轨迹，支持排序方式的切换（按时间正序、按时间倒序），支持查询结果的导出，包括导出选中和导出全部。

支持抓拍详情的展示，显示抓拍场景图、车牌号码、抓拍位置、特征字段等信息。

车辆数据统计

支持展示卡口总数、感知点总数、累计过车总数、异常过车数、今日车牌车辆的统计。

支持按最近24小时、最近15天、最近1年展示车流量统计信息，支持车辆布控和预警的统计

在抓拍详情中支持按卡口、时间、归属地、车型、品牌、区域、车道对车流量进行统计，每项统计都支持自定义查询时间（按日、周、月、年）查询范围，其中按卡口、时间、归属地、车型、品牌的统计结果支持按柱状图、折线图和表格切换，同时支持数据的导出。

性能参数：

CPU：处理器物理核心数≥32核，主频≥2.2 GHz；

内存：配置不少于128G DDR4，16根内存插槽；

硬盘：配置不少于2块1.2T 10K SAS盘。

阵列卡：配置1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10)；

PCIE扩展：支持≥6个PCIe扩展插槽；

网口：不少于2个千兆电口；

智能机箱管理专用设备

支持显示IP、ID、电流、电压、功率、电量数据，自动滚动切换显示不同内容，可配置关闭IP地址显示。显示屏上具有过流、过压、欠压、漏电、在线、防雷、缺地、零火接反状态指示。具有切换触摸按键，可触摸切换显示内容，支持语音播报提示交互过程。支持按键触发现场巡检，通过语音播报模块现场播报设备ID信息、IP信息、市电状态、监控网络状态和感知设备IP及工作状态。

支持通过客户端显示箱门开关状态，可设置箱门布防撤防。支持设置临时撤防时间，超过设定时间可自动布防。箱门打开后，语音播报模块现场播报柜门打开信息；布防状态下箱门开启，客户端提示告警。

支持当设备温度超过设定温度（出厂设定温度为40度）时，风扇自动启动，低于设定温度，风扇自动停止。

支持设备信息可传送至后端平台，无对接问题。可在客户端上查看设备ID、点位名称、点位编码、IP地址、所属区域、所属部门、经度、纬度、运维单位等信息。

支持在不使用外部蓄电池情况下，通过管理平台实时监测设备AC220V输入供电电源，并在管理平台提示设备供电电源掉电告警；每路220V接口具有独立状态指示灯，指示接口是否供电；箱门打开后，语音播报模块现场播报柜门打开信息；

支持通过对管理平台控制设备复位，恢复出厂设置、自动重合闸复位等功能。

当箱体受到撞击、震动时，提示箱体震动告警（箱体开门失效、关闭有效）。

性能参数要求：

CPU处理器物理核心数≥32核，

内存不低于64GB

硬盘不低于 4T 3.5吋/SATA硬盘×2

特征提取设备

警务特征提取计算设备与中间库系统的警务特征管理服务器对接，进行警务底库特征提取，提取后的特征值反馈给警务特征管理服务器，特征提取设备本身不保留任何警务底图等原始信息。

性能参数要求：

CPU处理器数量
不少于2颗

CPU处理器型号
单颗不少于40核@2.4GHz

AI加速配置
独立加速卡或CPU内置NPU

整机INT8算力
不少于80 TOPS

AI系统总内存
不少于128GB

静态检索设备

基于中间库特征抽取后的静态特征库提供静态信息核验比对服务

性能参数要求：

CPU处理器数量不少于2颗

CPU处理器型号单颗不少于40核@2.4GHz

AI加速配置独立加速卡或CPU内置NPU

整机INT8算力不少于80 TOPS

AI系统总内存
不少于128GB

存储(80T)

处理不低于1颗64位多核处理器 

图片性能不低于250张/s（单张图片500 KB）

系统内存≥16GB 

系统盘≥240GB SSD 

磁盘接口≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔 

硬盘≥配置24块6TB企业级硬盘

网络接口≥4个千兆数据网口，1个千兆管理口 

整机电源≥550W，1+1冗余电源

中间件

纯自研无国外核心代码，具备完整知识产权。适配自主可控芯片及操作系统。兼容Oracle、MySQL语法，支持业务平滑迁移。支持分布式集群、双机热备与故障自动切换，支持在线扩缩容。具备数据加密、权限管控、操作审计能力，自带可视化运维平台，支持CDC数据同步，满足企业级高并发、高可靠业务需求。数据库、服务器、操作系统由甲方提供。数据库为金仓数据库管理系统KingbaseES，服务器为HuaKun TG225 B1，服务器CPU为鲲鹏920/32核，操作系统为银河麒麟高 级服务器操作系统 V10 （内核版本 4.19），投标人所选中间件需适配上述操作系统。

系统集成

中标人作为本项目的系统总集成商，对系统建设阶段技术总负责，将负责项目工程建设各个阶段及各项建设内容，负责软硬件系统的安装、配置、调试、测试、总体联调、试运行、验收，直至系统正式运行，负责与线路运营商的网络接入，负责系统割接和数据移植。

中标人必须在深入了解项目建设内容的基础上，进行细化设计，定义、明确各个系统的功能要求、技术规范、性能指标要求等，在正式提交的总体方案、实施方案中定义各个系统之间的边界和接口规范，细化、明确项目工程建设中的各个业务和处理流程，包括数据流程、业务流程等；

指导各个开发实施单位对各自负责的系统进行开发、实施，协调各开发实施单位、设备供货商之间在项目开发、实施过程中出现的技术问题；

对各系统进行检验、安装、配置、调试、测试、验收，并进行系统集成，对集成的系统进行集成测试、验收测试；

在工程建设最终验收之前，负责对整个系统的日常管理、运行维护工作。

中标人应在本系统建设总体方案、实施方案的基础上和约束下进行详细设计和系统集成。如果中标人认为需要对项目设计作出修改，须以书面形式向业主方提出，由业主方确认后生效；

中标人将负责本项目的系统总体集成，包括硬件平台、系统软件平台、网络系统、安全体系等集成，以及应用软件系统的集成，负责处理各个开发实施单位、设备和系统供货商之间的实施边界问题，负责关键技术和难点问题的技术攻关；负责工程建设的集成测试和验收测试工作，要求建成的系统达到设计的各项性能、安全性、可靠性等指标；所有硬件设备、系统软件、应用软件的配置都要记录详细的配置参数和配置方法，并达到设计的各项性能、安全性、可靠性等指标。

投标人须作出无推诿承诺。即1、无论由于哪一方产生的问题使系统发生不正常情况下，须立即派工程师到现场全力协助，直至系统故障原因找到并解决，系统恢复正常。2、对于可能的必要点位调整产生的工作量变动，需无推诿响应。（★ 投标人需提供承诺函）

备品备件

本项目自系统终验合格之日起3 年免费质保维保期内，中标人须为本项目建立完备备品备件保障机制。根据项目情况提供合理数量的备品备件，备品备件采购、仓储、备件运输、故障更换、库存动态补库等全部相关费用均包含在中标合同总价内，招标人不再支付任何额外费用。

投标人需提供备品备件保障专项承诺函，对本小节全部备品备件条款进行承诺。（★ 投标人需提供承诺函）

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起，提供软、硬件不少于3年7*24小时免费技术支持和咨询服务，至少 1 名不少于5年驻场维护经验的现场工程师常驻负责黄浦公安分局运维，按照甲方规定工作时开展系统检查运维，服从分局特殊任务安排；常规故障报修后 30 分钟内响应，2小时内排除故障（不可抗力除外）；特殊故障需及时报审，在24 小时内解决（特殊情况双方协商），相关费用由中标人承担。

每月至少全面巡检维护一次，保修费用计入投标总价，不收取额外费用。服务期满后进入有偿维护期。

重大活动期间，中标人须提前检修重点设备、排查隐患，备齐备品备件，免费提供技术保障，确 保系统正常运行并协助完成活动保障任务。

在质量保证期内，中标人将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，中标人负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

应急响应要求

投标人对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过24小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

在质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

中标人需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

中标人应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收：

验收分初验和终验。

初验前，中标人须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。中标人应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

初验时，中标人须提供软件文档包括且不限于《用户需求说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。中标人应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的60天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，中标人应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经中标人确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，中标人应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。

如果属于中标人原因致使本项目未能通过终验，中标人应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由中标人自行承担。

如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为6个月，外加2个月试运行。

人员要求

投标人需提供完整的项目团队配备方案，包括项目负责人和项目团队人员投入情况。要求提供项目负责人的相关项目管理经验和证书、拟投入团队人员的岗位分工及人数等，负责软件开发的团队成员要求具备软件类相关证书。

注：★根据上海政府采购云平台要求，工程或服务类项目，投标人须在上传的投标(响应)文件中填报项目负责人相关信息，并附项目负责人身份证复印件以及采购文件要求的资质，材料提交要求以招标文件具体规定为准，确保投标文件有效。（具体要求详见“第四章 评分办法及评分标准”）

施工能力要求

投标人须提交完整的机具设备配置方案，列明拟投入本项目机具设备清单、规格参数、数量、权属来源、设备完好情况及进场安排。
其他重要事项

投标人应当按照招标文件设备配置表的要求配置设备并报价。对于设备配置表中未明确要求但工程实施中实际需要的辅助设备、材料、配件等，投标人应根据技术需求及工程经验自行配置并纳入投标总价，确保系统完整可用。

投标人应充分踏勘现场，结合工程经验，在投标报价中充分考虑本工程实施范围内复杂的地上、地下设施对施工造成的影响及不确定因素。投标总价应涵盖完成本工程所需的全部费用，包括但不限于设备材料采购、安装、敷设、熔接、测试、调试、验收、配合、管护、修复、赔补偿及风险费用等。

施工过程中遇到的技术问题、场地协调问题等，原则上由中标人自行解决。确需招标人协调的事项，经双方协商后由招标人配合解决，相关费用已包含在合同总价中。

投标人在制作投标文件过程中如涉及公安内部技术资料，均应按招标人要求签订安全保密协议，严格遵守保密规定，不得向第三方泄露。

本招标文件未尽事宜，按国家及行业相关标准执行；如现场实施中确有需要调整的，由双方协商解决，但不得突破合同总价。

付款方式

工程量减少时按中标单价据实扣减；工程量增加时费用在合同总价范围内自行平衡，招标人不追加任何费用。投标人报价时已充分知悉并承担上述工程量变化风险。要求如下：
 项目首付款（30%）

本项目合同正式签订生效，且项目财政资金足额到位后，中标人提交合规有效的全额增值税专用发票及相关付款资料，招标人在10个工作日内，向中标人支付合同总价的30%作为项目首付款。
工程进度款（20%）

项目整体施工进度完成50%以上，且项目财政资金足额到位后，招标人在10个工作日内，支付合同总价的20%，累计支付至合同总价的50%。
竣工验收款（30%）

项目全部建设内容施工、调试、集成、试运行工作完成，系统整体功能、性能达标，顺利通过项目整体竣工验收，且项目财政资金足额到位后，招标人在10个工作日内，支付合同总价的30%，累计支付至合同总价的80%。
项目尾款

项目完成专项审价，且项目财政资金足额到位后，招标人在30个工作日内按照审定价格付清剩余尾款。

其他：

注：根据《政府采购品目分类目录》，凡本项目采购适用本国产品支持政策的产品，享受扶持政策的须提供声明函。关于本国产品标准及相关政策，具体要求与填报格式详见“第四章 评分办法及评分标准”和“第六章 投标文件格式参考附件”。

附件：（“★”号“＃”号汇总）
★重要提示：投标人必须对本技术规格要求逐条响应“★”号为必须实质响应的内容，若无法满足，作无效标处理；“＃”号为主要指标，未提供或提供不完整的，均不得分。
为提高评审效率方便评委核查，招标文件凡涉及以下“★”号指标和“＃”号指标要求的响应情况及内容应当按照“第六章投标文件格式参考，表格1、招标需求索引表”的格式及要求制作索引表，不制作索引表或未按照要求逐一明确标注相关内容所在页码的，可能导致评委会无法准确查找到相关重要响应内容，由此产生的不利后果由投标人自行承担。
 “★”号指标汇总表：
	序号
	名称
	技术指标

	1
	资格性审查要求（由采购人审核）
	（1）营业执照：

投标人应提供营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）的清晰扫描件。

投标人未按照要求提供的，作无效标处理。
（2）资格声明函：

投标人须按招标文件“第六章 投标文件参考格式，样式3、资格声明函”的格式填写，必须包括该样式中所含的全部内容，并按其要求加盖投标人公章。

投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署的，作无效标处理。
（3）法人代表授权书：

授权书必须有单位负责人签字或盖章、 被授权人签字或盖章、加盖供应商单位公章；授权书中必须附带单位负责人和被授权人身份证的清晰扫描件。

投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署的，作无效标处理。

注：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
（4）信用记录查询：

凡列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应无效。

注：投标人无需提供资料，由采购人或采购人授权的集中采购机构于开标后、评标前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别。
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	符合性审查要求
	（1）“★”承诺函：

投标人须按照采购需求中附件格式提供★承诺函。

完全按照格式要求提供并签署的，视为有效投标；未提供或提供不完整的视为无效投标。

（2）法律、法规和招标文件规定的无效情形：

包括但不限于：投标报价超财政预算或最高限价的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；投标人存在串标、围标或以虚假材料谋取中标情形的；投标人报价明显过低，可能影响产品质量或诚信履约且无法证明报价合理性的；违反劳动法律法规，其他违法违规或违反招标文件约定构成无效标的情形。

（3）工程或服务类项目，供应商需在投标响应文件中包含项目负责人及相关信息
工程或服务类项目，投标人须在上传的投标(响应)文件中填报项目负责人相关信息，并附项目负责人身份证复印件以及采购文件要求的资质，材料提交要求以招标文件具体规定为准，确保投标文件有效。


“＃”要求
	1
	#卡口抓拍单元：支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能，支持违法检测功能；

	2
	#数据接入转发设备：图片性能；结构化图片（含小图）最少支持读写300张/秒；

	以上“＃”号要求，投标人须提供有效的证明材料，例如第三方检测报告或原厂技术参数表（Product Data Sheet）或产品说明书（使用手册、图纸、彩页）或官网资料截屏等。按要求提供完整证明材料的，得分；未提交的、经由评委会认定提交内容不完整或未按招标文件要求提交的不得分。（具体详见“第四章 评分办法”）


附件： 

★ 承诺函

（未提供或提供不完整的作无效标处理）

致：上海市公安局黄浦分局

我司有幸参与上海市公安局黄浦分局（本级）——交通治堵大模型配套外场感知设备系统集成-主体建设项目（采购编号：0126-000207070，0126-K00012414）。

我司承诺如下：

为保证产品质量和售后服务，所有产品除了有特别说明的以外质保 3 年，下列产品（卡口抓拍单元（车头/车尾）、卡口抓拍单元（单车道）、终端主机、高密度网络视频录像机(NVR)，结构化数据存储设备、数据接入管理一体机）将提供原厂3年质保承诺书/承诺函。我司承诺硬盘及前端存储设备均提供“硬盘提供不返还”服务。

我司作出无推诿承诺。即1、无论由于哪一方产生的问题使系统发生不正常情况下，须立即派工程师到现场全力协助，直至系统故障原因找到并解决，系统恢复正常。2、对于可能的必要点位调整产生的工作量变动，将无推诿响应。

我司在建设过程中将充分考虑到采购人现有软硬件基础并充分利旧。
我司将提供备品备件保障专项承诺函，对本小节“2.6备品备件”的全部备品备件条款进行承诺。

中标后进行项目中涉及路面、绿化开挖以及光缆敷设等外场施工的工作内容时，需完全遵守地下管线保护、环保与文明施工等相关法律法规及主管部门的要求、规范，具备必要的资质和能力。

我司承诺完全响应以上采购需求，特此声明。

投标人授权代表签字：__________________

投标人（公章）：

日期：______年___月___日
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