## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

按照市区两级部署，浦东新区持续推进乡村振兴建设工作，其中乡村振兴示范村起到龙头引领的作用。

在本年度开展的第八批上海市乡村振兴示范村创建比选工作中，祝桥镇卫民村依托优越基础和精细谋划，拟创建乡村振兴示范村。

新阶段的示范村创建工作尤其强调“培育乡村发展机制”，要求各镇、村积极引进社会主体参与村庄经营，构建农村集体经济高质量发展和村民增收机制，重点保障新增经营性建设用地。为落实上述产业发展要求，保障卫民村等乡村的经营性建设用地和农林水要素布局优化，因此启动祝桥西（PDZQJY04）乡村单元的郊野单元控制性详细规划调整工作。

2.2 项目磋商范围及内容

本次项目研究范围为祝桥镇祝桥西乡村单元（PDZQJY04），用地面积约973.23公顷，，包含星光村、祝西村、卫民村、立新村。其中，核心规划范围为卫民村，村域面积2.36平方公里，通过郊野单元控制性详细规划调整工作，保障经营性建设用地并进行农林水要素布局优化。

2.3本项目服务期限为1.5年，暂定起讫日期为2026年01月31日起到2027年07月30日止，具体以合同签订日期为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包进度、包安全、保质量实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后30日内，支付合同金额40%的预付款；

- 中标人根据行业主管部门要求，形成评审成果，通过相关部门的意见征询后30日内，采购人向中标人支付合同金额的40%；

（3）项目完成批复（预计1.5年）后30日内，采购人向中标人支付合同金额的20%。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）

《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年修订）

《上海市城乡规划条例》（2018年修正）

《上海市乡村振兴促进条例》（2022年）

《浦东新区祝桥镇总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）（含近期重点公共基础设施专项规划）》（沪府规划〔2019〕78号）

《上海市浦东新区祝桥镇郊野单元（村庄）规划（2017-2035）》（浦府〔2019〕93号）

《上海市郊野单元控制性详细规划管理操作规程（试行）》

《上海市郊野单元控制性详细规划编制要求和成果规范（试行）》

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

充分落实上位规划和各级政府的政策意见，结合乡村振兴示范村的创建方案及村庄设计，坚持产业为基、发展为要的理念，落实产业发展要求，保障卫民村等乡村的经营性建设用地和农林水要素布局优化，启动祝桥西（PDZQJY04）乡村单元的郊野单元控制性详细规划调整工作，最终报批成果通过市规资评审和技术审查后录入大机数据库，从而推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，助力祝桥镇乡村振兴全面建设。

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策背景解读 | 对国家、市、区相关政策背景及规范要求进行充分解读分析，明确规划编制方向与需要解决的问题。 |  |
| 2 | 项目规划编制前期调研与资料收集 | 梳理上位规划的管控要求、乡村振兴示范村创建方案及村庄设计的发展需求，衔接其他相关规划和专项研究，结合大机底板和现状调研，厘清现状用地情况等，为郊野单元控制性详细规划调整编制提供支撑。 |  |
| 3 | 编制及确定任务书 | 配合市、区规划资源局共同协商任务书，锚固刚性底线，确定基本规划思路，统筹各类项目安排的重大问题的前置研究。 |  |
| 4 | 规划编制研究 | 依据《关于加强上海市郊野单元控制性详细规划管理的指导意见（试行）》、《上海市郊野单元控制性详细规划管理操作规程（试行）》、《上海市郊野单元控制性详细规划编制要求和成果规范（试行）》的要求，落实上位规划新要求，对接市、区农业专项规划、村庄设计等需求，按照《成果规范》中局部调整规范要求明确项目范围，论证调整的必要性和合理性，开展郊野资源空间布局、功能形态、资源结构等方面的优化调整。 |  |
| 5 | 成果上报入库 | 通过部门评审，按市规划资源部门规定程序形成报批成果，并与市规划资源局及其委托的技术审查团队进行多轮细节沟通，通过评审和技术审查后录入大机数据库，满足全流程信息化管理要求。 |  |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3具体服务内容

7.3.1政策背景解读及要素底板梳理

充分解读和分析国家、市、区相关政策背景，梳理祝桥镇祝桥西（PDZQJY04）乡村单元发展需求，衔接已有上位规划与相关规划，统筹基本农田、林地、水系等刚性管控指标，形成规划要素底板，完成规划编制前期研究。

7.3.2规划编制

编制祝桥西（PDZQJY04）乡村单元的郊野单元控制性详细规划调整，落实祝桥西（PDZQJY04）乡村单元卫民村等乡村的经营性建设用地及产业发展要求，优化农林水要素布局，形成一套郊野单元控制性详细规划调整成果。

7.3.3成果上报入库

调整成果通过部门评审，并最终通过评审和技术审查后录入大机数据库。

7.4人员及设备要求

7.4.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 高级工程师（规划设计/国土空间规划），注册城乡规划师，8年以上相关工作经验 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 工程师（规划设计/国土空间规划），注册城乡规划师，5年以上相关工作经验 |  |
| 3 | 设计人员 | 3 | 具有3年以上相关工作经验 |  |
|  | 合计 | 5 |  |  |

注：上表人员应为供应商在职员工，提供在职证明材料。

7.5工作成果

本次项目提交成果主要包括：《祝桥西（PDZQJY04）郊野单元控制性详细规划》成果文件。

初步成果提供：A4规格PPT汇报稿1份，A4规格调整文本成果1份。

最终成果：A4规格纸质成果2份，上报成果电子文件1套。

最终成果内容和形式符合《上海市控制性详细规划技术准则》、《上海市郊野单元控制性详细规划管理操作规程（试行）》、《上海市郊野单元控制性详细规划编制要求和成果规范（试行）》的要求。

7.6工作进度

第一阶段：初步方案阶段。根据基础资料收集及现状调研，成交供应商完成初步方案成果编制，并提交采购人研讨及征询意见，并根据修改意见调整初步方案（合同签订后180日内完成）。

第二阶段：评审方案阶段。成交供应商提交评审成果报送行业主管部门，根据主管部门要求召开专家或部门意见征询，并根据评审征询意见及采纳情况，调整评审方案（180日内完成）。

第三阶段：最终成果提交。成交供应商完成送审文件编制，提交采购人报送相应主管部门进行审查，审查形式一般为采购人联系组织召开的技术审查；成交供应商根据书面审查意见，完成本合同约定的最终成果，提交采购人（2027年07月30日前完成）。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1投标人及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

8.1.2在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

8.1.3中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

### 9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1供应商在响应阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.2 项目考核办法

初步方案的编制，需根据相关文件的编制要求和编制时间，完成必备要件。经采购人研讨及征询意见后，根据修改意见于60日内调整初步方案，期间落实采购人与主管部门的沟通意见。

最终成果的编制，应落实相应主管部门于评审会或技术审查的书面审查意见，并于90日内根据意见完成最终成果，并提交采购人。

9.3 项目售后服务要求

9.3.1 供应商确保采购人能够得到及时优质的售后服务。

9.4服务质量保障方案

9.4.1 供应商应提出高品质服务目标，形成详细的质量保障方案和进度保障方案，从项目规范性管控和制度体系等多方面明确质量保障措施，保障服务方案的成果质量和进度。供应商定期向采购人汇报项目情况，并及时响应采购人与相应主管部门审查意见，确保成果内容符合采购人需求。

### 10保密要求

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）为准。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括不限于服务管理内容、项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、耗材、各种税费、人工、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.2除磋商需求中另有说明外，本项目磋商报价应包括磋商文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

12.3磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价，供应商没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及磋商总价中。

12.4供应商应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

12.5供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

### 14其他

### 无

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16促进残疾人就业

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。