## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.6本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。供应商向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由供应商承担全部责任。

1.7响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

为全面提升浦东新区政务云在多云环境下的综合服务能力与集约化治理水平，满足精细化管理和高效运营需求，特启动本政务云管理平台（云管平台）建设项目。

当前，新区亟须构建统一的云管平台，以实现对多家云服务商的资源纳管与业务协同。本期项目旨在建设一个集统一视图、流程贯通、运营可管、效能可控于一体的综合管理平台，通过构建业务管理、运营监控、统一调度等核心功能中心，实现云资源全生命周期管理，并与“随申办”完成身份认证集成。

本项目的实施将为全区政务信息系统提供规范可控、数据驱动的统一管控平台，夯实集约化建设与持续运营的基石。

2.2 项目磋商范围及内容

本期项目旨在构建浦东新区统一政务云管理平台，聚焦“一体化服务门户、标准化业务管理体系、智能化运营中心、规范化调度中心、对接体系打造”五大方面，实现多云资源的精细化、智能化与可视化管控。具体内容如下：

（1）综合门户建设

需构建统一政务云管理平台入口，为四类核心用户提供角色化工作界面，支持分级管理与协同运作。要求通过定制化首页设计与信息展示，为不同用户群体提供精准业务视图与快捷操作通道，提升平台使用效率与用户体验。

	1）管理门户：需提供多角色定制工作界面，包括中心管理单位运营指标看板、委办局使用单位资源概况展示、云服务商工单处理工作台、软件厂商系统运行状态视图，实现分级管理与信息精准推送。

	2）项目管理：需建立项目全生命周期管理流程，覆盖项目创建、信息维护至申请上云等环节，支持项目信息同步与资源需求管理，为政务云资源分配提供支撑。

	3）厂商管理：需构建厂商信息管理体系，实现厂商基本信息录入、查询编辑、状态管理与服务评价记录，形成完整生态合作伙伴库。

（2）业务管理中心建设

需构建标准化业务运作体系，通过规范管理流程与服务标准，实现政务云资源统一管理与高效调配，为各委办局提供便捷资源服务通道。

	1）资源中心：需提供资源全局查询、个人资源视图与资源通告功能，支持多维度筛选、资源信息展示与状态确认反馈，实现资源统一管理与信息互通。

	2）资源/服务流程管理：需建立标准化资源服务流程，覆盖资源申请、变更、扩容与回收等业务场景，通过工单系统实现流程规范化与操作可追溯。

	3）服务新增及维护：需实现云服务目录动态管理，支持新服务上架与已发布服务全生命周期维护，确保服务信息准确性与时效性。

	4）资源监控中心：需构建全方位监控体系，包括事件告警管理、网络拓扑展示、僵尸系统识别与性能异常检测，提供深度资源运行状态洞察。

（3）运营中心建设

需构建完整资源配置与评估体系，通过数据分析与规则配置实现精细化运营管理，支撑资源优化与决策，持续提升政务云运营质量与服务水平。

	1）配置管理：需建立完整运营规则配置体系，包括资源水位预警、告警阈值设置、效能评估规则、计量计费规则等，支持多维度参数配置管理。

	2）模型管理：需提供界面化算法模型管理工具，支持资源效能评估模型与计量计费模型灵活定义与调整。

	3）效能优化：需构建资源效能评估与优化闭环管理体系，包括分析报告生成、优化流程管理、状态跟踪与监控预警，提升资源使用效率。

	4）服务评估：需建立云服务商服务质量量化评估机制，定期生成评分报告，为服务考核与管理提供依据。

	5）账单中心：需提供费用总览、个人账单查询与多维度分析功能，实现成本透明化与精细化管控。

	6）统计报告：需生成多维度运营统计分析报告，涵盖项目部署、资源分配、增长趋势、告警分析与工单响应等方面，为管理决策提供数据支撑。

（4）调度中心建设

需构建以工单为核心的事务处理体系，实现业务流程规范化管理与高效执行，通过统一消息通知与系统管理机制，保障平台业务有序开展，提升运维效率与服务响应能力。

	1）工单中心：需实现工单全流程智能化管理，包括辅助审批、待办处理、历史查询、暂缓申请与信息抄送等功能，提升事务处理效率。

	2）系统管理：需提供标签体系、文档管理、数据字典、版本更新与消息通知等基础支撑功能，确保系统可维护性与扩展性。

	3）运维管理：需建立日常运维记录、用户反馈处理与ICP备案管理体系，支持平台稳定运行与持续优化。

（5）三方对接建设

需构建开放、标准系统集成体系，实现多云资源统一纳管与业务协同，通过与各云平台及管理系统深度对接，打破资源孤岛，构建完整多云管理生态，提升平台整体服务能力。

	1）统一身份认证：需实现与“随申办”政务云统一身份认证平台对接，提供安全便捷单点登录服务。

	2）云平台对接：需完成与移动云、电信云、联通云、卫生云、教育云的资源采集与工单协同对接，构建完整多云纳管体系。

2.3 本项目服务期限：自合同签订后6个月完成。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包质包量、包安全可靠实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后30日内，支付合同金额30%的预付款；

（2）成交供应商完成项目建设任务，并通过中期检查后30日内，采购人向成交供应商支付合同金额的50%；

（3）项目完成整体验收后30日内，采购人向成交供应商支付合同金额的20%；

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

沪府办规〔2022〕6号 关于印发《上海市政务云管理暂行办法》2022年4月6日

浦数局〔2025〕7号  关于印发《浦东新区政务云管理实施细则》的通知2024年11月18日

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

本期项目旨在构建浦东新区统一政务云管理平台，围绕“一体化服务门户、标准化业务管理、智能化运营中心、规范化调度中心、开放化对接体系”五个方面，实现多云资源的精细化、智能化与可视化管控。具体目标如下：

一是打造一体化服务门户，构建统一协同入口。建设面向四类核心用户的综合门户，实现分级分权访问和协同工作。为管理单位提供全区资源全景视图，为使用单位提供个性化工作台，为云服务商和软件厂商提供专属工作界面，提升整体工作效率与协作水平。

二是建立标准化业务管理体系，实现资源全生命周期管理。构建覆盖项目创建、资源申请至服务退出的全过程管理机制，统一资源服务流程，实现项目信息全程可跟踪、资源操作规范可控，支撑政务云资源的合理分配与有序使用。

三是构建智能化运营中心，提升资源效益与服务质量。建立资源水位预警、效能评估、计量计费和服务质量考评机制，通过数据驱动实现资源使用的精细化管理、成本有效控制与服务质量的持续优化。

四是建设规范化调度中心，保障平台高效稳定运行。构建以工单为核心的事务处理与消息通知体系，实现工单规范流转、智能辅助审批和统一系统管理，确保平台业务有序开展、运行稳定可靠。

五是构建开放化对接体系，实现多云统一纳管。与主流云平台及行业云完成资源采集与工单协同对接，集成统一身份认证平台，实现多云资源的统一管理、调度与服务支撑。

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

项目名称及包件号：

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合门户 | 管理门户 | 中心管理单位首页 |
|  |  |  | 委办局使用单位首页 |
|  |  |  | 云服务商首页 |
|  |  |  | 软件厂商首页 |
|  |  | 项目管理 | 新建项目 |
|  |  |  | 项目维护 |
|  |  |  | 申请上云 |
|  |  | 厂商管理 | 新增厂商 |
|  |  |  | 厂商维护 |
| 2 | 业务管理中心 | 资源中心 | 资源总览 |
|  |  |  | 我的资源 |
|  |  |  | 资源通告 |
|  |  | 资源/服务流程管理 | 资源/服务申请 |
|  |  |  | 资源/服务变更 |
|  |  |  | 资源扩容 |
|  |  |  | 资源回收/服务退出 |
|  |  | 服务新增及维护 | 新增服务 |
|  |  |  | 服务维护 |
|  |  | 资源监控中心 | 事件告警 |
|  |  |  | 网络拓扑 |
|  |  |  | 僵尸系统 |
|  |  |  | 性能插件 |
| 3 | 运营中心 | 配置管理 | 资源水位 |
|  |  |  | 资源分配 |
|  |  |  | 告警阈值 |
|  |  |  | 评估规则 |
|  |  |  | 计量规则 |
|  |  |  | 计费规则 |
|  |  | 模型管理 | 效能模型 |
|  |  |  | 计量模型 |
|  |  | 效能优化 | 效能分析报告推送 |
|  |  |  | 配套资源优化流程管理 |
|  |  |  | 资源状态优化管理 |
|  |  |  | 资源优化监控管理 |
|  |  | 服务评估 | 服务评估 |
|  |  | 账单中心 | 费用总览 |
|  |  |  | 我的账单 |
|  |  |  | 账单分析 |
|  |  | 统计报告 | 项目部署 |
|  |  |  | 增长趋势 |
|  |  |  | 告警分析 |
|  |  |  | 工单响应 |
| 4 | 调度中心 | 工单中心 | 智能辅助审批 |
|  |  |  | 待办工单 |
|  |  |  | 已办工单 |
|  |  |  | 工单暂缓 |
|  |  |  | 工单抄送 |
|  |  | 系统管理 | 标签管理 |
|  |  |  | 文档管理 |
|  |  |  | 字典管理 |
|  |  |  | 更新发布 |
|  |  |  | 消息通知 |
|  |  | 运维管理 | 日常运维 |
|  |  |  | 反馈建议 |
|  |  |  | ICP备案 |
| 5 | 三方对接 | 三方对接 | 随申办政务云登录 |
|  |  |  | 移动云资源采集纳管 |
|  |  |  | 移动云业务工单推送 |
|  |  |  | 电信云资源采集纳管 |
|  |  |  | 电信云业务工单推送 |
|  |  |  | 联通云资源采集纳管 |
|  |  |  | 联通云业务工单推送 |
|  |  |  | 卫生云资源采集纳管 |
|  |  |  | 教育云资源采集纳管 |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3具体服务内容

7.3.1性能指标要求

（1）平台可用性不低于99.9%

（2）正常情况下，数据持久性不低于99%；

（3）界面操作平均响应时间≤3s；

（4）系统支持并发用户数不低于150个；

（5）资源数据采集频率达到每5分钟一次。

7.3.2应用系统

7.3.2.1 综合门户采购需求

本平台需构建统一的综合门户，作为政务云管理平台的唯一入口，为四类核心用户提供角色化、定制化的工作界面，实现分级管理和协同运作。

（1）管理门户

	中心管理单位视图：需提供定制化首页看板，集中展示全区政务云资源总量、使用情况、服务质量考核、系统效能评分、待处理工单统计、资源水位预警等关键运营指标。支持多维度数据钻取、联动分析、可视化图表及数据导出。

	委办局使用单位视图：需提供个性化工作台，展示其名下所有上云系统的资源概况、效能评估结果、待办审批工单、告警消息及处理状态，并提供快捷入口跳转至常用功能模块。

	云服务商视图：需提供专属工作台，集中呈现待办工单列表、资源监控状态、服务指标完成情况及运维任务提醒。

	软件厂商视图：需提供信息视图，展示其负责的应用系统列表、运行状态、资源使用情况及相关运维工单处理进度。

（2）项目管理

	新建项目：需提供标准化流程以创建新项目档案，支持通过接口从区项管系统同步信息或手动填写创建。

	项目维护：需提供项目信息管理功能，支持对项目基本信息、关联系统及项目状态的动态更新与维护。

	申请上云：需为已审批项目提供标准化云资源在线申请入口，引导用户填写资源需求清单，并自动生成资源申请工单进入审批流程。

（3）厂商管理

	新增厂商：需提供标准化的厂商信息录入功能，采集厂商基本信息、统一社会信用代码、主要联系人及联系方式。

	厂商维护：需支持对厂商信息的查询、编辑、更新、停用/启用等操作，并记录服务评价，形成完整的厂商档案。

7.3.2.2 业务管理中心采购需求

需构建标准化的业务运作体系，实现政务云资源的统一管理和高效调配。

（1）资源中心

	资源总览：需为管理用户提供全局资源查询功能，支持按单位、关键字、时间、状态等多维度筛选，展示汇总信息及单个项目详情。

	我的资源：需为委办局用户提供其名下所有已上云资源的专属视图，支持查看详细配置、性能数据、效能评估及告警事件。

	资源通告：需实现与公文交换平台对接，推送资源通告并支持用户在线确认、反馈项目状态。

（2）资源/服务流程管理

	资源/服务申请：需依据《浦东政务云服务目录》提供标准化的在线申请流程，支持表单化填写资源需求，自动生成申请工单。

	资源/服务变更：需支持资源配置调整、规格变更等需求的在线申请与审批。

	资源扩容：需为已有资源实例提供在线扩容申请功能。

	资源回收/服务退出：需建立规范的服务退出流程，支持回收范围确认、信息登记与计划终止时间等要素的明确。

（3）服务新增及维护

	新增服务：需允许管理员在云服务目录中上架新服务项，完整填写服务名称、分类、描述、规格、计费模式及提供商等信息。

	服务维护：需提供对已发布服务的全生命周期管理功能，支持信息编辑、规格调整、服务下架与版本更新。

（4）资源监控中心

	事件告警：需集中展示各类监控事件与告警信息，支持按级别、类型、时间、状态进行多维度筛选和查看。

	网络拓扑：需以图形化方式展示政务云平台的逻辑网络拓扑结构。

	僵尸系统识别：需通过分析性能指标，自动识别并列出长时间低活跃度的疑似僵尸系统。

	性能插件监控：需通过分析内存使用率波动，检测云主机监控插件的异常状态。

7.3.2.3 运营中心采购需求

需构建完整的资源配置、评估与优化体系，实现精细化运营管理。

（1）配置管理

需支持对资源水位预警阈值、告警规则阈值、资源效能评估规则、计量规则及计费策略等进行统一配置和管理。

（2）模型管理

需提供界面化工具，用于定义和调整资源效能评估算法模型与计量计费算法模型。

（3）效能优化

需构建资源效能评估与优化闭环管理体系，定期生成评估报告、推送优化建议、管理优化流程（含通知与强制回收）、跟踪资源优化状态，并提供后台监控服务自动发现待优化资源(本期本功能模块需涵盖联通、电信、移动三家云服务商的效能评估)。

（4）服务评估

需建立云服务商服务质量量化评估机制，定期基于工单响应、资源交付、故障处理、SLA达成率等指标生成评分报告。

（5）账单中心

	费用总览：需提供全区费用总体视图，支持按时间、服务商、资源类型等多维度汇总与分析。

	我的账单：需为委办局用户提供其单位费用明细查询功能。

	账单分析：需提供多维度费用分析功能，包括费用构成、同比环比、异常波动及预算执行分析。

（6）统计报告

需定期生成多维度运营统计分析报告，涵盖项目部署、增长趋势、告警分析及工单响应等方面。

7.3.2.4 调度中心采购需求

需构建以工单为核心的事务处理体系，保障平台高效稳定运行。

（1）工单中心

	智能辅助审批：需基于规则引擎实现工单内容解析、审批建议生成、工单风险识别及辅助决策。

	待办/已办工单：需为用户集中展示待处理工单列表并提供历史工单查询导出功能。

	工单暂缓：需支持工单处理过程中的暂缓申请与状态管理。

	工单抄送：需支持将工单信息抄送至指定人员或部门。

（2）系统管理

需提供标签体系、文档管理、数据字典、版本更新发布及统一消息通知等基础支撑功能。

（3）运维管理

需支持日常运维工作记录、用户反馈建议处理及ICP备案信息集中管理。

7.3.2.5 三方对接采购需求

需构建开放、标准的系统集成体系，实现多云统一纳管与业务协同。

（1）统一身份认证

需实现与上海市“随申办”政务云统一身份认证平台对接，提供安全的单点登录服务。

（2）云平台对接

需完成与移动云、电信云、联通云的资源采集纳管与业务工单协同对接，实现资源信息的实时采集与工单状态的双向同步; 完成卫生云、教育云资源信息数据采集纳管.

采购人负责牵头，成交供应商负责功能的实现。

7.3.3系统安全

7.3.3.1 整体安全需求

系统安全需求参照等保安全标准，本项目建成后需运行在现有电子政务云环境，依托现有安全保障体系，本项目不再另行购置安全设备和系统。

7.3.3.2 信息安全要求

在平台安全性方面满足以下要求：

数据隐私，不发生数据泄漏事件；

针对发生的安全漏洞，按照招标人要求及时处置和修复。

7.3.3.3 安全设计需求分析

系统应符合基本安全保障体系的设计，并依照最新的数据安全规定，设计并提供数据接口、数据存储等服务。

7.3.4信xc创运行环境

本项目的开发与实施过程，需严格按照信x创环境要求来建设,包括架构、开发语言、开发环境、数据库、中间件等运行环境所涉及的技术选型与实现，均需全面兼容信x创技术标准，确保最终交付的系统能够在信x创环境下稳定部署与运行。本项目不涉及具体软硬件产品的采购，但开发过程中应优先采用信x创技术路线，或通过适配改造方式满足信x创运行要求。

7.4人员及设备要求

7.4.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

7.4.1.1项目开发阶段（项目建设周期内）一线支持人员配置

人员配备一览表

包件：

| 序号 | 岗位名称 | 最低配置人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备项目管理相关经验 | 负责项目整体管理、沟通协调、进度把控 |
| 2 | 一线支持人员 | 5 | 具有相关工作经验 | 直接承担项目核心开发任务，包括系统设计、编码实现、单元测试、现场问题快速响应等一线开发工作，确保产品按时交付 |
| 3 | 二线支持人员 | 10 | 具有相关工作经验 | 负责攻关复杂技术难题，为一线开发工程师提供深度技术支持，排查疑难杂症，保障技术路线可行、系统稳定 |
| 合计 |  | 16 |  |  |

备注：上述人员需为供应商单位在职职工，提供在职承诺（格式自拟）。

7.4.1.2免费运维期人员配置

系统通过最终验收进入免费运维期后，成交供应商须保证最低配备以下人员：

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 （最低要求） | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备项目管理相关经验 | 可兼任运维负责人，负责运维期间的整体协调 |
| 2 | 运维人员 | 1 | 具有系统运维相关经验 | 1、免费运维期需驻场 2、负责日常监控、故障初步处理、用户问题响应 |
| 合计 |  | 2 |  | 运维期间可调用开发阶段的一线/二线团队作为后端支持 |

备注：上述人员需为供应商单位在职职工，提供在职承诺（格式自拟）。

7.5工作进度

7.5.1总体服务期限要求

本项目总建设周期自合同签订之日起计算，6个月内完成全部建设内容，完成后按照流程进行最终验收。

7.5.2 各阶段服务期限要求

供应商须按照以下阶段及期限要求，制定详细项目实施计划，并严格按期执行：

| 阶段 | 主要工作内容 | 服务期限要求 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求分析与详细设计 | 完成业务需求调研、系统功能细化分析、技术方案深化设计、部署环境确认等，提交《需求规格说明书》《详细设计文档》并通过采购人审核。 | 合同签订后 1个月内 完成。 |
| 第二阶段：系统建设与集成 | 包括软件开发、硬件（如有）安装调试、应用服务器及数据库软件部署、系统搭建、接口集成、内部测试、性能及压力测试等，达到可试运行状态。 | 需求分析确认后 3个月内完成。 |
| 第三阶段：系统试运行 | 完成项目初验（中期检查），系统进入试运行。供应商需配合采购人开展试运行期间的运维支持、问题修复、用户培训等工作。 | 系统建设完成后启动，试运行期不少于1个月。 |
| 第四阶段：项目验收 | 试运行期满且系统稳定无重大缺陷，供应商提交验收申请及相关文档，采购人组织最终验收。 | 完成全部建设内容，按照流程进行 |

7.5.3 进度约束说明

上述各阶段期限为最长允许时间，供应商可在此基础上提前完成，但不得延迟。

各阶段之间可根据实际情况合理交叉，但须确保下一阶段启动前已完成上一阶段的必要评审与确认。

若因采购人原因或不可抗力导致延误，经双方确认后可相应顺延；因供应商原因导致总体工期超过6个月的，按合同违约条款处理。

7.6其他要求

本项目涉及安全测评、软件测试、密码测评，相关费用已由采购人预算列支并承担。供应商须全程配合测评工作，及时整改发现的问题，不得以费用为由拒绝或拖延配合。

### 8质量标准和验收方案

8.1质量标准

8.1.1成交供应商所交付软件系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。软件开发质量标准按照国家标准、招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

8.1.2成交供应商所交付的软件系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

8.1.3在软件开发启动之前，成交供应商应根据采购人需求进一步进行项目应用调研与开发前分析，双方对现拟需求、投标方案、运行目标及实施计划进行全面回顾与梳理，按实际可操作性进行必要调整，调整结果双方以合同附件形式增补生效。

8.2验收要求

8.2.1验收标准：本项目采用现场运行、测试验收方式验收，验收标准以符合招标文件、供应商的响应文件及相关附件所提供的功能性、使用性要求和采购人的要求为准。

8.2.2软件开发完成并达到规定要求后，成交供应商应以书面方式通知采购人进行交付验收的规程与安排。采购人应当在接到通知的5个工作日内确定具体日期，由双方按照约定的要求完成项目验收流程。成交供应商在交付验收前应当根据约定的检测标准对本项目进行功能和运行测试，所有系统功能模块符合要求，以确认本项目软件能够正常运行，并初步达到符合磋商文件中约定交付的规定。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此成交供应商应当配合。

8.2.3 软件系统达到验收条件后由成交供应商提出验收申请，采购人根据成交供应商提交的验收申请进行确认。验收由双方人员共同参与。同时成交供应商须提供软件文档（包括但不限于《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》、《数据字典》、《系统部署文档》）以及可安装的程序运行文件），软件文档部分的验收通过后，即视为初验通过。

8.2.4 验收分初验和终验。初验通过且系统试运行达到规定时间，初验遗留问题已解决，成交供应商确认系统具备正常运行条件，即通知采购人系统已准备就绪，等待最终验收。当系统通过运行测试时即终验完毕，采购人向成交供应商签发终验报告。

8.2.5成交供应商应按照招标文件、响应文件及其附件所约定的内容进行交付，如约定采购人可以使用和拥有本开发软件源代码，成交供应商应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

8.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向成交供应商出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向成交供应商陈述需要改进的缺陷。成交供应商应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间成交供应商需承担由自身原因造成修改的费用。

8.2.7如果属于成交供应商原因致使系统未能通过验收，成交供应商应当排除故障，并自行承担相关费用，直至系统完全符合验收标准。以上行为产生的费用均由成交供应商承担。

8.2.8如果由于采购人原因，导致系统在验收期间出现故障或问题，成交供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

8.2.9 如采购人同意本项目验收交付，应当在5个工作日内向成交供应商出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定目标的系统软件开发的需求、任务和功能。

8.2.10如本项目连续3次终验未获通过，采购人有权取消合同，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

8.2.11自系统验收通过之日计算质量保质期，采购人享有成交供应商30天的系统试运行现场驻场服务期。该期间，成交供应商应提供采购人现场技术支持服务以应用解决系统运行期间可能出现的各类问题和进一步提供与完善软件运行水平。

8.2.12项目验收后成交供应商还应向采购人移交除本章节第8.2.3款外软件开发过程中形成的其他文档资料。

### 9售后服务要求

9.1软件运行保证

提供一年免费运维服务。

9.2软件维护要求

系统通过最终验收进入免费运维期后，供应商须配备不少于2人的维护团队，具体如下：

项目经理(1人)：可兼任运维负责人，负责运维期间的整体协调及重大问题的升级处理；

运维人员(1人)：需驻场。负责日常监控、故障初步诊断与处理、用户问题响应、系统巡检等日常工作；

9.3软件系统的培训要求

完成系统开发上线工作后，对用户单位系统使用人员进行两场技能培训。

9.4质保要求

项目通过验收之日起1年内提供免费运维服务。成交供应商在免费运维期内提供免费技术支持服务，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。接到故障报修后30分钟内提供初步处理方案、4小时内到达现场，1个工作日修复，需提供承诺函。

### 10所有权和使用权要求

供应商需保守因本项目执行而获得的采购人的所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及采购人的相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于采购人及采购人的所有经办人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减。

### 12磋商报价内容

12.1本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、研发、上线测试、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

13.4.3供应商对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减的。

### 14其他

无

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 18支持监狱企业发展

18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、磋商中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 19促进残疾人就业

19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。