# 第二章项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的货物和服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

本项目在全面评估现状成效、研判发展形势任务的基础上，结合上海 “中城地带” 建设的战略定位、空间结构及产业导向，科学谋划目标愿景，明确开发时序，制定实施策略，编制城市设计方案，配合完成金海湾区域控制性详细规划局部调整工作。

2.2 项目磋商范围及内容

本次规划范围为东至浦东运河，南至盛家浜，西至外环高速，北至金海路；总面积约411公顷，包括用地和道路交通等研究；城市设计范围：东至浦东运河，南至盛家浜，西至顾唐路，北至金海路；总面积240公顷。工作内容两阶段推进：

第一阶段为形式和现状分析阶段，重点梳理现状成效、分析问题、对既有规划开展针对性、具备数据支撑性的详细评估。二是发展趋势预测分析，确定定位与发展方向。

第二阶段为方案编制阶段，创新设计策略体系构建，包括蓝绿体系与地形营造策略，功能布局优化策略，立体开发策略，韧性城市建设策略，基于设计策略，完成总平面布局方案设计。针对重要节点，进行深化设计。

2.3本项目交付期限: 自合同签之日起至2026年10月底前，完成成果提交、发布等。各阶段要求如下：

（1）合同签订后20天内完成中期成果；

（2）至2026年10月底前，完成最终成果并通过专家评审。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包工、包料、包人员、包质量及项目进度的方式实施本项目规划。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后一个月内，采购人支付合同金额的40%；

（2）成交供应商中期成果评审后，支付不超过合同价的30%（累计不超过70%）；

（3）项目结题后，支付项目合同剩余款项；

5.2.3 如成交供应商在项目服务内发生违约情形，采购人参照合同约定条款和考核结果，扣除相应罚款。所扣金额于最后一笔费用支付时一并扣除。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

本项目在全面评估现状成效、研判发展形势任务的基础上，结合上海 “中城地带” 建设的战略定位、空间结构及产业导向，科学谋划目标愿景，明确开发时序，制定实施策略，编制城市设计方案。

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

项目名称及包件号：

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划要求 | 规划依据及原则 | 详见“7.3具体服务内容” |
| 2 | 工作内容 | - 现状调研与现状分析； - 背景及发现定位分析； - 规划总平面图及重要节点深化设计方案； - 竖向规划专题研究； - 城市设计方案。 |  |
| 3 | 工作具体要求 | 1、资料收集； 2、现场调研； 3、专家咨询； 4、充分衔接各层级规划； 5、配合完成区域控制性详细规划局部调整。 |  |
| 4 | 实施要求及建议 | 根据工作要求，按照相关深度及时间节点完成工作内容。 |  |
| 5 | 成果组成 | - 规划文本； - 附图； - 附表； 4、其他。 |  |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3具体服务内容

7.3.1项目范围

本次规划范围为东至浦东运河，南至盛家浜，西至外环高速，北至金海路；总面积约411公顷，包括用地和道路交通等研究；城市设计范围：东至浦东运河，南至盛家浜，西至顾唐路，北至金海路；总面积240公顷。

7.3.2服务内容

7.3.2.1规划要求

规划参考包括国家与长三角、上海市、浦东新区政策与规划文件。包括不限于以下：

- 中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见，2025年；

- 国务院办公厅关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见（国办发〔2023〕25号），2023年；

- 《上海市城市更新条例》（上海市人民代表大会常务委员会公告第77号）2021年；

- 《上海市发展规划条例》，2025年；

- 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，2025年；

- 《上海市浦东新区国土空间总体规划（2017-2035）》，2020年；

- 《浦东新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，2021年；

- 中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发《关于加快推进旧区改造、旧住房成套改造和“城中村”改造工作的实施意见》的通知（沪委办〔2022〕53号），2022年；

- 上海市人民政府办公厅关于加快推进本市城中村改造工作的实施意见（沪府办〔2024〕39号），2022年；

- 《住房城乡建设部关于扎实有序推进城市更新工作的通知》（建科[2023]30号），2023年；

- 关于印发《上海市城中村改造三年行动计划（2024-2026年）》的通知（沪更新办〔2024〕7号），2024年；

- 《上海市城市更新指引》（沪规划资源规〔2022〕8号），2022年；

- 《浦东新区曹路镇国土空间总体规划（2022-2035）（含近期重点公共基础设施专项规划）》（沪府规划〔2023〕16 号），2023年

- 关于印发《上海市关于全面开展低效用地再开发试点工作的实施方案》的通知（沪规划资源用〔2024〕31号）

- 关于印发《2024年上海市市属国企存量土地资源盘活利用实施方案》的通知（沪规划资源用〔2024〕66号）

- 关于印发《上海市推进商务楼宇更新提升行动方案（2024—2027）》的通知（沪规划资源详〔2024〕174号），2024年；

- 关于印发《关于规范产业用地综合价值评估工作的指导意见（试行）》的通知（沪规划资源用〔2024〕190号），2024年；

- 《上海市人民政府办公厅关于推进商务楼宇更新提升的实施意见》（沪府办发〔2025〕13号），2025年；

- 关于印发《上海市城市更新项目库管理办法》的通知（沪更新办〔2025〕3号），2025年。

7.3.2.2工作内容

（1）现状调研与现状分析

形成现状问题与诉求清单，全面反映片区地形地貌、建筑风貌、交通路网、生态资源等核心要素的现状情况。在实地调研基础上，结合国内外同类片区案例对标研究，系统剖析项目基地的发展肌理、核心矛盾与关键制约，明确规划需重点回应的现实问题。

（2）背景及发现定位分析

深入解析上海“中城地带”战略对金海湾片区的辐射效应与联动关系；梳理片区的生态、区位、土地等优势与产业、设施、空间等短板，结合区域竞争格局，精准锁定规划需解决的核心问题；明确金海湾片区在区域网络中的节点角色与功能导向，提出具有前瞻性与可行性的发展愿景、主导功能定位，并细化其功能构成与空间载体。

（3）规划总平面图及重要节点深化设计方案

在策略体系基础上，形成完整的规划总平面布局方案。对核心区域及关键节点进行深化设计，提交包括但不限于效果图、模型、动画等在内的可视化成果，以塑造标识性标地空间。

（4）竖向规划专题研究

深入分析现状地形地貌、高程坡度及土方工程条件。结合总体布局与景观设计意向，确定规划区域的整体竖向高程关系。制定详细的场地平整、土方平衡及边坡处理方案，确保工程经济性与空间景观效果。明确各级道路、场地及重要设施的竖向控制标高和坡度，协调场地排水、管线敷设与空间景观的立体关系。提出针对复杂地形或重点区域的微地形改造与利用策略。

（5）城市设计方案

完成城市设计方案，配合完成规划调整落地工作。

7.3.2.3工作具体要求

（1）资料收集

为了做好现状成效评估，需要进行资料收集工作，包括总体规划、重点地区发展规划；各类专项规划等。

（2）现场调研

通过开展座谈交流和现场调研，了解城市更新和住房发展的现状、发展诉求，存在的难点。

（3）专家咨询

成交供应商在第二阶段需组织至少一次专家咨询会，并承担相关场地及咨询费用，就阶段性研究成果向专家咨询意见。

（4）充分衔接各层级规划

注重上下联动、横向衔接，主动对接新区其他专项规划和新启动的重大更新项目，对接上海“中城地带”城市设计成果，浦东新区总规，曹路镇总规等规划情况。

（5）配合完成区域控制性详细规划局部调整

配合采购人及相关部门完成曹路镇金海湾区域内控制性详细规划局部调整工作。

7.3.2.4实施要求及建议

对地块开发相关注意事项提出意见及要求。

根据工作要求，按照相关深度及时间节点完成工作内容。

7.3.2.5成果组成

成果形式：主要包括方案文本、附图以及可视化成果，规划分两阶段推进：

第一阶段为现状评估，需提交现状评估文本。现状评估文本包括现状问题与诉求清单，对既有规划开展针对性、具备数据支撑性的详细评估。

第二阶段为方案编制阶段，需提交方案文本、附图及可视化成果。其中，方案文本主要为1个总报告和相关重点专题研究报告，专题报告包括竖向设计专题、重点地段设计专题等。附图主要为基础分析图、规划成果图、城市设计导则图等，规划成果图需同步提供CAD电子图纸格式。可视化成果包括但不限于效果图、模型、动画等，以塑造标识性标地空间。

7.4人员要求

本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 1 | 具有注册城乡规划师、高级工程师（规划或咨询相关专业、如有） |  |
| 2 | 项目组工作人员 | 5 | 其中具有中级或以上职称（规划或咨询等相关专业、如有）的不少于3人 |  |
| 合计 |  | 6 |  |  |

说明：表内拟派人员必须是本单位职工并在响应文件中提供在职承诺书（格式自拟），且为该项目现场的实际操作者。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.5工作进度要求

（1）合同签订后20天内完成中期成果；

（2）至2026年10月底前，完成最终成果并通过专家评审。

9.6其他

无论成交供应商是否完成相关规划工作，均需配合采购人提供技术咨询服务至该项目完成（预计日期2026年10月底）。

### 8安全文明作业要求

8.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.2 供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全规章、规范与制度，确保杜绝各类事故的发生。

### 9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

9.2 项目考核办法

9.2.1最终成果应通过专家评审，并配合采购人按要求完成城市设计成果发布。

9.2.2成交供应商提交的最终成果达不到国家、行业标准或专家评审不通过的，或因成交供应商原因导致采购人相关证照无法办理的，应在采购人允许的期限内修改至达到标准为止。如修改三次还未达到标准的采购人将扣除10%的合同金额；修改五次及以上还未达到标准的采购人将扣除20%的合同金额；扣除金额于尾款结算时一次性扣除。如发现成交供应商弄虚作假，情节严重的采购人有权终止合同并追偿相关损失。

### 10保密要求

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括项目实施全过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16促进残疾人就业

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。