[bookmark: _Toc214978217][bookmark: _Toc486947590]一、说明
[bookmark: _Toc486947591][bookmark: _Toc214978218]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。
1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc214978219]二、项目概况
[bookmark: _Toc214978220][bookmark: _Toc490037237]2项目名称：
上海市浦东医院临港院区开业配套信息化项目
[bookmark: _Toc214978221][bookmark: _Toc490037238]3项目地点：
泥城路1300号
[bookmark: _Toc490037239][bookmark: _Toc214978222]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：
临港新片区自2019年揭牌以来，常住人口年均增长率超过20%，高端制造、集成电路、生物医药等重点产业快速集聚，但三级综合医院床位仅占全市总量的1.2%，优质医疗资源供给与人口、产业增速严重失衡。2024年市卫健委专项评估显示，临港核心区急危重症外转率达38%，孕产妇、儿科、创伤中心缺口尤为突出。上海市浦东医院临港院区作为“十四五”期间唯一落地的新建三级综合医院，必须于2026年12月底完成开办验收并投入运营；信息化系统若不能与土建、医疗设备同步上线，将直接拖慢开诊节奏，放大区域医疗缺口。上海市浦东医院已形成“一院两区”格局：临港院区按“垂直化管理、同质化医疗”目标建设，满足跨院区门诊排班、住院床位统筹、检验检查互认、远程手术示教等业务实时协同需求。临港新片区医疗资源结构性短缺、医院集团一体化运营、技术代际跃升、医保支付改革及公共卫生应急体系升级等多重要素叠加，构成了浦东医院临港院区信息化项目必须“高起点规划、一体化实施、同步交付”的紧迫建设背景。
4.2 项目招标范围及内容
[bookmark: OLE_LINK3]本项目立足浦东医院“一院两区”协同发展战略，以双院区互联网络基座为支撑，全面部署医疗业务终端、移动护理设备及一站式自助服务设施，构建涵盖边界防护、数据安全与终端审计的立体化安全体系。依托新增计算与存储资源池，搭建满足双院区共用需求的HIS、LIS、PACS、ESB等核心业务系统，确保其功能与应用水平不低于惠南院区现有系统，同时部署排队叫号、智慧病房、MDT多学科会诊、慢病管理等特色应用，实现双院区“一套系统、同质化管理”。最终达成“一张网覆盖、一套系统运行、一份数据互通”的深度融合目标，有力推动全员、全流程的智慧医疗、智慧服务与智慧管理三维一体化运营。
本项目为交钥匙工程，涵盖机房设备、网络设备及终端设备的安装调试，同时包含软件系统的集成部署、安装调试及二次个性化开发，确保系统上线即交付、交付即运行。
4.3本项目工期为：本项目总工期为合同签订之日起240个日历日，具体可自报，不得超过规定期限。投标人须确保门诊信息系统于2026年12月15日前完成部署、调试并具备上线试运行条件，以保障临港院区门诊按期开业。
[bookmark: _Toc214978223]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc214978224]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc214978225]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：
（1）第一笔付款（预付款，合同总价的50%）
本合同签订后乙方完成主要硬件交付（表格中60个日历日交付的设备），并向甲方提交经乙方盖章确认的初步硬件交货清单及全套技术资料（含电子版），经甲方和监理书面审核无误后 60个工作日，甲方向乙方支付
（2）第二笔付款（初步验收付款，合同总价的40%）
系统完成全部上线部署并稳定运行，甲方使用部门出具书面用户使用报告，并经设计单位、监理单位及医院项目职能部门共同签署初步验收合格文件后60个工作日内，且甲方收到乙方开具的等额、合法有效的增值税专用发票及完整的初步验收资料（含电子版）后，甲方向乙方支付该笔款项。
本笔付款不视为甲方对系统质量、功能或性能的最终认可，亦不减轻或免除乙方在后续验收及质保期内的任何责任。
（3）第三笔付款（终验收款，合同总价的10%）
系统通过最终验收后，乙方与监理单位共同编制并提交完整的最终验收申请资料，由甲方向主管部门申请组织专家终验。终验合格后60个工作日内，且甲方收到乙方开具的等额、合法有效的增值税专用发票及全部终验归档资料后，甲方向乙方支付该笔款项。乙方已向甲方出具经甲方认可的商业银行开立的、不可撤销的、见索即付的合同总价的10%正本原件一份。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。


[bookmark: _Toc214978226]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc214978227]8 适用技术规范和规范性文件
详见附件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
（1）政策法规
· 国务院《数字中国建设整体布局规划》，2023年；
· 国务院办公厅《“健康中国2030”规划纲要》，2016年；
· 国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》，2021年
· 国务院办公厅《关于深化医药卫生体制改革的意见》，2009年；
· 国务院办公厅《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，2015年；
· 国务院办公厅《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，2015年；
· 国务院办公厅《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，2016年；
· 国务院办公厅《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，2017年；
· 国家卫生健康委《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》，2021年；
· 国家卫生健康委《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》，2018年；
· 国家卫生健康委《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，2020年；
· 国家卫生健康委《关于印发医院智慧管理分级评估标准体系（试行）的通知》，2021年；
· 国家卫生健康委《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》，2020年；
· 国家卫生健康委《国家医疗健康信息区域全民健康信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》，2020年；
· 国家卫健委《智慧医院评价指标》，2015年；
· 国家卫健委《WST 500.1-53 2016电子病历共享文档规范》，2016年；
· 国家卫健委《医院信息平台应用功能指引》，2016年；
· 国家卫健委《电子病历应用管理规范（试行）》，2017年；
· 国家卫健委《全国医院信息化建设标准与规范》，2018年；
· 国家卫生健康委《关于开展紧密型城市医疗集团建设试点工作的通知》，2023年；
· 国家卫生健康委《医疗联合体管理方法（试行）的通知》，2020年；
· 国务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）
· 国家卫健委《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》（国卫办医函〔2020〕405号）
· 上海市卫健委关于印发《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》的通知（沪卫信息〔2021〕5号）
· 上海市卫健委《上海市健康网统一自费就诊卡交易接口规范》，2015年；
· 上海市卫健委《上海市居民健康档案统一调阅服务接口规范》，2015年；
· 上海市卫健委《上海市区县向市级中心提交共享用诊疗文档规范》，2015年；
· 上海市卫健委《2023 年度上海市“便捷就医服务”数字化转型 3.0 工作方案》
[bookmark: _Toc161359180][bookmark: _Toc76640706]（2）规范规划
· 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，2021年；
· 《医疗联合体管理办法（试行）》（国卫医发〔2020〕13 号）
· 中共中央、国务院《“健康中国2030”规划纲要》，2016年；
· 《电子病历应用管理规范（试行）》，国家卫健委，2017年；
· 《互联网诊疗管理办法（试行）》，国家卫健委，2018年；
· 《互联网医院管理办法（试行）》，国家卫健委，2018年；
· 《远程医疗服务规范（试行）》，国家卫健委，2018年；
· 《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》，国家卫健委，2018年；
· 《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》，国卫规划发〔2018〕22号，2018年；
· 《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》，卫健委医管局，2018年；
· 《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020年）考核指标的通知》，国卫办医函〔2018〕894号，2018.年，国家卫健委；
· 《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》，国卫办医函〔2018〕1079号
· 《关于公立医院开展网络支付业务的指导意见》，2018.年，国家卫健委；
· 《“健康上海2030”规划纲要》，上海市政府，2018年；
· 《关于推进本市健康服务业高质量发展加快建设一流医学中心城市的若干意见》（“健康服务业50条”），上海市政府，2018年。
· 《关于推动公立医院高质量发展的意见》，国办发〔2021〕18号
· 《上海市卫生健康发展“十四五”规划》
· 《上海市医疗机构设置规划（2021-2025）》
· 中共上海市委市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》
· 关于印发《上海市级医院“便捷就医服务”数字化转型2.0实施方案》的通知
· 关于印发《2023 年度上海市“便捷就医服务”数字化转型 3.0 工作方案》的通知
· 《浦东医院“十四五”发展规划》
[bookmark: _Toc76640707][bookmark: _Toc161359181]（3）标准规范
· 《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》，国家卫健委，2018年；
· 《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，国家卫健委，2019；
· 《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，国家卫健委，2021；
· 《WS 445.1-17-2014电子病历基本数据集》，国家卫健委，2014年；
· 《WST 500.1-53-2016电子病历共享文档规范》，国家卫健委，2016年；
· 《WS 599.2-2018医院人财物运营管理基本数据集》，国家卫健委，2018年；
· 《WST 598.1-2018 卫生统计指标》，国家卫健委，2018年；
· 《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》，国家卫健委，2020年；
· 《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，国家卫健委，2018；
· 《医院信息平台应用功能指引》，国家卫健委，2016年；
· 《智慧医疗评价指标体系总体框架和智慧医院评价指标》，国家卫健委，2016年；
· 《医院信息化建设应用技术指引》，国家卫健委，2017年；
· 《医院信息平台基本交互规范》，国家卫健委，2015年；
· 《远程医疗信息系统建设技术指南》，国家卫健委，2014年；
· 《WST 529-2016 远程医疗信息系统基本功能规范》，国家卫健委，2016年；
· 《上海电子病历电子认证系统功能规范实施细则（征求意见稿）》，上海市卫健委，2017年；
· 《上海电子病历应用功能规范实施细则（2017年版，征求意见稿）》，上海市卫健委，2017年；
· 《上海医院信息集成平台功能规范实施细则（征求意见稿）》，上海市卫健委，2017年；
· 《上海市卫生资源与医疗服务调查制度（2017版）数据采集方案》，上海市卫健委，2017年；
· 《健康上海移动医疗服务平台-平台与医疗机构接口规范》，上海市卫健委，2017年；
· 《浦东新区区域卫生信息平台医院诊疗数据采集接口规范》，浦东新区卫健委，2017年；
· 《GB/T 22239-2019信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》，国家标准，2019年；
· GB50174-2017 《数据中心设计规范》
· GB/T 22239-2019 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》
· GB/T 39786-2021 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》
· GM/T 0015-2021 《信息系统密码应用测评要求》
· GM/T 0016-2021 《信息系统密码应用测评过程指南》
· GB/T 15237-1994 《术语学基本词汇》；
· GB/T2887-2000 《电子计算机场地通用规范》；
· GB9361-2008 《计算站场地安全要求》；
· GB50174－2018 《数据中心设计规范》；
· GB/T 18336-2008 《信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则》；
· GB/T 11457-2006 《信息技术 软件工程术语》；
· GB/T 15425-2002 EAN－UCC 128编码标准（国家物品编码标准）；
· BMZZ1-2000 涉及国家秘密的计算机系统安全技术要求；
· HIBC编码标准（国际医疗物品编码标准）；
《疾病和有关问题的国际统计分类》第10次修订本。

9 招标内容与质量要求
9.1工作量清单
	序号
	具体内容
	数量
	工期
	备注

	一
	基础设施建设
	
	
	

	1
	网络建设
	
	
	

	1.1
	网络设备
	
	
	

	
	院区核心交换机
	2
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	数据中心汇聚交换机
	2
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	数据中心leaf交换机
	2
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	交换网络SDN管理
	3
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	管理交换机
	2
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	万兆接入交换机
	2
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	安全接入交换机
	2
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	1.2
	专线链路
	
	
	

	
	裸光纤
	85
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	1.3
	网络出口
	
	
	

	
	互联网出口交换机
	2
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	互联网核心交换机
	2
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	2
	基础硬件
	
	
	

	2.1
	计算节点（服务器）
	
	
	

	
	计算资源（服务器）
	3
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	计算配套授权
	6
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	2.2
	存储设备
	
	
	

	
	存储资源（闪存）
	1
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	普通存储
	1
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	3
	基础软件
	
	
	

	3.1
	杀毒软件
	1050
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.2
	桌面控制软件
	1050
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	二
	专用硬件
	
	
	

	2.1
	业务终端
	
	
	

	（1）
	多学科会诊系统配套
	
	
	

	
	视频会议一体机
	2
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	麦克风（鹅颈麦）
	4
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	OPS
	2
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	（2）
	固定终端
	
	
	

	
	PC
	724
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	（3）
	移动终端
	
	
	

	
	移动护理、查房推车
	136
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	PDA
	192
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	（4）
	打印机
	
	
	

	
	彩色打印机
	7
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	黑白激光打印机
	179
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	处方、病历打印机
	248
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	腕带、瓶贴、检验试管条码打印机
	90
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	（5）
	专用显示器
	
	
	

	
	医学影像阅片诊断
	12
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	
	医学影像阅片诊断
	4
	合同签订后60个日历日
	●核心工作内容

	2.2
	自助终端
	
	
	

	
	自助挂号收费一体机
	20
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	
	自助检验检查报告打印机
	16
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	
	自助胶片打印机
	2
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	
	自助病历打印机
	26
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	
	自助取号机
	11
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	
	自助发票打印机
	10
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	2.3
	通用终端
	
	
	

	
	无线扫描枪（扫码墩）
	333
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	
	读卡器
	50
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	2.4
	信息发布设备-输出设备
	
	
	

	
	语音报价显示器
	25
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	
	发药窗口显示屏
	8
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	（三）
	专用软件
	
	
	

	3.1
	智慧医疗
	
	
	

	3.1.1
	病理信息系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.1.2
	血透信息管理系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.1.3
	输液管理系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.1.4
	多学科会诊系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.1.5
	手术麻醉临床信息系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.1.6
	心电网络系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.1.7
	核医学管理信息系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.1.8
	临床膳食管理系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.1.9
	随访管理系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.1.10
	慢病管理高压氧系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.1.11
	体检导检系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.1.12
	减重门诊健康管理系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.1.13
	核心业务系统
	
	
	

	
	收费管理、药房管理、药库管理、预住院管理系统、医疗统计报表软件、信息基础及全院排班管理、手术管理、预约患者服务平台、日间手术管理系统、门诊临床信息系统、住院临床信息系统、危急值流转系统、疾病监测上报系统、医务管理软件、住院护士工作站、护理管理系统、移动护理（PDA）、病案系统、互联网小平台、收银台
	1
	合同签订后180个日历日
	●核心工作内容

	
	自助机软件升级
	1
	合同签订后180个日历日
	●核心工作内容

	
	放射管理系统
	1
	合同签订后180个日历日
	●核心工作内容

	
	PACS+
	1
	合同签订后180个日历日
	●核心工作内容

	
	超声管理系统
	1
	合同签订后180个日历日
	●核心工作内容

	
	内镜管理系统
	1
	合同签订后180个日历日
	●核心工作内容

	
	其他检查报告系统
	1
	合同签订后180个日历日
	●核心工作内容

	
	检验系统
	1
	合同签订后180个日历日
	●核心工作内容

	
	全院输血管理
	1
	合同签订后180个日历日
	●核心工作内容

	
	全院检查预约系统
	1
	合同签订后180个日历日
	●核心工作内容

	
	数据中心、患者360、运营决策支持系统、移动BI、集成平台ESB、VTE评估、主索引个、主数据、单点登录、体检导检
	1
	合同签订后180个日历日
	●核心工作内容

	3.2
	智慧服务
	
	
	

	3.2.1
	排队叫号管理系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.2.2
	医疗收费电子票据
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.3
	智慧管理
	
	
	

	3.3.1
	医务管理系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.3.2
	人力资源管理系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	3.3.3
	固定资产系统
	1
	合同签订后240个日历日
	●核心工作内容

	（四）
	信息安全
	
	
	

	4.1
	防火墙
	
	
	

	
	边界防火墙
	2
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	
	数据中心区域边界防火墙
	2
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	
	安全管控区域边界防火墙
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	
	无线网边界防火墙
	2
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	4.2
	安全审计设备
	
	
	

	
	上网行为管理
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	4.3
	身份认证系统
	
	
	

	
	VPN
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	
	堡垒机
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	4.4
	数据备份与恢复
	
	
	

	
	备份一体机
	1
	合同签订后240个日历日
	●核心工作内容

	（五）
	新技术赋能
	
	
	

	5.1
	院内导航系统
	1
	合同签订后90个日历日
	●核心工作内容

	5.2
	数字化智慧病房系统
	1
	合同签订后240个日历日
	●核心工作内容

	5.3
	数字化智慧病房系统配套硬件
	
	
	

	
	蓝牙物联网中枢
	80
	合同签订后240个日历日
	●核心工作内容

	
	输液检测器
	192
	合同签订后240个日历日
	●核心工作内容

	
	无线充电座
	30
	合同签订后240个日历日
	●核心工作内容

	
	适配箱体
	4
	合同签订后240个日历日
	●核心工作内容

	（六）
	集成费用
	
	
	

	6.1
	根据工程要求完成相关设备的集成和调试实现二院区一体化
	详见附件
	合同签订后至验收
	●核心工作内容

	6.2
	软件集成和接口改造
	投标人需免费提供与本项目有关的软件接口改造工作外，还要完成医院在建的急诊和康复信息系统的与本项项目系统接口改造工作
	
	●核心工作内容


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，投标人不得减少核心工作内容数量。

9.2具体技术质量需求
9.2.1建设要求
1、集成实施要求
投标人提供的实施集成方案必须具备极强的可操作性、深度的技术细节以及严苛的容错能力。鉴于浦东医院作为大型三级综合医院的业务连续性要求，本项目实施的核心红线是：任何涉及跨院区核心链路、SDN 控制平台或安全策略的割接与调优，其导致的单次业务中断时间严禁超过 15 分钟，且必须确保联调期间惠南院区既有业务流量的零干扰。

2、跨院区联调
临港院区建设期间，严禁影响惠南院区正常医疗业务。投标人必须制定详细的《跨院区 VxLAN-SDN 架构逻辑衔接深化设计方案》，并提供完整的《跨院区网络联调测试用例》，详细描述在接入 SDN 控制器、打通核心链路时，以及在纳管惠南存量设备时如何隔离风险不产生策略冲突，确保惠南院区存量业务零感知。

3、业务迁移与测试方案
投标人需制定详尽的《云平台资源配置与微隔离下发方案》。实施过程不仅需完成云平台的集群化安装，更需完成针对设计到的业务应用系统的资源精细化划分，确保建成的云平台可以有效的支撑业务运行。微隔离策略必须与业务系统上线同步下发，并进行东西向流量阻断效果的真实验证，确保云平台底座的安全性与健壮性。
投标人需设计测试用例，模拟跨院区高并发访问、链路中断切换、存储故障自动重构等极端场景，并在实施阶段按照测试用例进行严格的云平台性能压力测试与高可用切换测试，模拟单点故障下的业务自动拉回过程。
在备份系统部署与应急恢复演练方面，投标人需完成备份一体机在“两地三中心”架构下的策略全量部署。实施内容必须包含：临港院区所有备份对象的多维度策略配置与周期下发；跨院区备份链路的带宽预留与负载测试。
集成实施方案还需包含如何将新设备接入医院现有的运维监控平台，实现资产、告警、性能的统一视图。

4、割接与上线保障
实施期间需组织模拟实战攻防演练（渗透测试），验证安全策略的有效性，确保新院区系统带病上线率为零。
两院区联调必须遵循“先模拟、后并行、再割接”的原则。投标人需提供科学的实施路线图，明确每个里程碑的验证标准。投标人需提供分阶段割接计划详情，明确各阶段风险预估和回退策略，确保单次变更导致的业务中断窗口不超过 15 分钟。割接方案中涉及核心交换机与新增 SDN 控制器的对接及惠南存量设备的纳管割接，须提供原厂技术专家的审核意见及现场值守承诺。

5、运维移交与培训
投标人在交付前必须组织并实施至少两次《业务应急恢复演练测试》，模拟临港院区数据中心整体宕机、勒索病毒感染等极端场景，验证数据恢复的完整性与 RTO 达标情况。所有演练必须在非生产环境或生产环境隔离区进行，严禁对惠南院区生产环境造成任何稳定性冲击。
投标人需提供针对医院信息科人员的分级培训计划，重点涵盖 SDN 架构维护、云平台资源管理及应急故障处理，确保院方具备自主运维能力。最终交付时，必须提供包括《网络拓扑逻辑图》、《IP 地址与 VLAN 规划表》、《安全策略配置基线表》、《跨院区统一备份管理手册》、《网络逻辑衔接拓扑报告》、《应急预案手册》在内的全套技术档案，确保项目平滑过渡到生产运行阶段。

6、文档管理要求
验收时，采购人将依据国家相关法律法规及强制性标准，对中标人所供产品进行核查：
①若所供产品属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》范围内的，中标人须在验收时提供有效的中国强制性产品认证（3C认证）证书原件或加盖公章的复印件，产品本体须具有3C认证标志。
②若所供产品属于须办理电信设备进网许可证的设备，中标人须在验收时提供工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证及相关证明材料，产品须具有入网许可标志。
③中标人无法提供上述证明材料，或提供的证书与投标承诺不符的，采购人有权拒绝验收、不予付款，并依据《政府采购法》相关规定追究中标人虚假响应的法律责任。

投标人在完成本次项目建设后除提供以上国家强制性标准外还需要根据上海市浦东医院要求提供相关文档材料进行验收供验收材料，至少包括：
1) 《项目实施方案》
2) 《项目配置报告集》
3) 《项目测试报告集》
4) 《实施应急方案》
5) 《设备清单》
6) 《项目验收报告》
7) 各类操作和维护手册
所有文档需符合国家工程建设标准及医院档案管理要求，确保数据的准确性与可追溯性，为后续运维提供详实依据。

7、其他要求
本次项目要求中标方在合同生效后 1 周内指派项目实施人员到达用户现场开展工作。项目实施人员必须为投标文件的项目组成员。在中标方确认软硬件设备采购及供货周期后，设备需在合同生效后 4 周内完成供货，须在合同签订后90个日历日内完成门诊调试。

9.2.2整体架构概述
在本项目建设中，两院关键信息系统进行统一部署，在此基础上，为处理两个院区数据的实时流转和信息的共享，通过统一信息交互平台和数据中心的建设，实现患者跨院区诊疗的信息共享及临床管理、医院管理、科研管理等对两院数据整合提出的高标准和高要求。
[image: ]
[image: ]

[bookmark: _Toc214978229]10技术指标要求
10.1项目工作量清单
详见附件
10.2基础设施参数指标
详见附件
10.3专用硬件参数指标
详见附件
10.4软件开发参数指标
详见附件
10.5信息安全参数指标
详见附件
10.6新技术赋能参数指标
详见附件
10.7其他要求
详见附件

[bookmark: _Toc214978230]11质量标准和验收方案
11.1质量标准
11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。
11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。
11.2系统测试及验收方案
11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。
11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。
11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。
11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。
11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。
11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。
11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。
11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。
11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期30个工作日，直至系统完全符合验收标准。
11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。
11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

[bookmark: _Toc214978231]12人员及设备配备要求
应根据本项目实际情况及特点，针对性地组建本项目实施团队，实施团队成员应至少包括： 
	岗位
	人员要求
	人数要求

	项目经理
	需具有多年系统集成开发、管理或运维经验，具有项目经理相关证书。
	1 人

	核心技术负责人
	需具有多年系统集成开发、管理或运维经验，具有高级工程师或以上能力证书。
	1 人

	其他项目组成员
	具有多年信息化项目实施工作经验，具备中级工程师及以上能力证书的不少于5人
	20 人



1、投标人在技术方案中应列出详细人员配置计划，包括人员姓名、年龄、工作经验、学历和在本项目中的职责分工，提供所有现场实施人员的证书清单、在职证明，社保等证明材料。 
2、投标人需承诺在项目服务期内（自项目开工至质保期结束），项目核心团队成员（包括项目经理、技术负责人、关键模块开发负责人）的变动率不超过 20%。若因特殊情况需调整核心成员，需提前 15 个工作日向采购人题交书面申请，说明调整原因及新成员的资质情况（需不低于原成员资质标准），经采购人书面同意后方可进行调整。 
投标人需在投标文件中提供核心成员稳定性保障方案，包括激励机制、岗位职责约束等内容，确保项目团队稳定性，避免因人员变动影响项目进度与质量。 
3、投标人需承诺定期组织现场实施人员参加上海市最新施工规范与安全操作培训，培训记录需定期向采购人报备，确保现场实施工作合规、安全。

[bookmark: _Toc214978232]13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求
13.1投标人应具备上海市规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。
13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。
13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。
13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

[bookmark: _Toc214978233]14售后服务要求（包括延伸服务要求）
14.1 售后服务机构或团队构成
中标人须建立专项售后服务团队，明确组织架构及人员资质，确保服务响应的专业性和及时性。具体要求如下： 
（1）团队资质要求：核心成员（项目经理、技术负责人）需具有多年系统集成开发、管理或运维经验。 
（2）团队配置标准：
实施阶段：至少包含 1 名全职项目经理（驻场服务，负责统筹协调）、1名技术负责人（驻场服务）、10名实施工程师（驻场服务）、10名技术支持人员。
运维阶段：至少包含 1 名全职项目经理（负责统筹协调）、6 名技术工程师（分别负责硬件维护）、2 名现场实施运维人员（驻场服务）。
（3）团队人员稳定性承诺服务期内核心成员变动率不超过 20%。 
14.2 具体服务承诺
投标人针对本项目提出详细的售后服务方案。
14.2.1 免费质保期间的服务承诺
本项目所有软件（包括产品软件、软件开发、管理软件、操作系统、中间件等等）须提供不少于1年的免费售后服务，本项目所有硬件（包括设备、线缆、辅材等）须提供不少于3年的免费售后服务，服务起始时间以系统终验合格之日起计算，期间所需的配件耗材均由中标人提供。 
（1）日常维护方案  
补丁与升级服务：免费提供软件功能补丁更新、安全漏洞修复，重大版本升级需经甲方书面确认后实施，升级前需完成数据备份及回滚方案测试。 
（2）系统发生故障后的应急响应方案 
故障分级机制： 
一级故障（系统瘫痪）：响应时间≤30 分钟，现场人员≤2 小时到达，解决时间≤ 4 小时； 
二级故障（核心功能失效）：响应时间≤1 小时，现场人员≤4 小时到达，解决时间≤8 小时； 
三级故障（非核心功能异常）：响应时间≤2 小时，远程解决时间≤24 小时； 
四级故障（咨询类问题）：响应时间≤4 小时，远程解答完毕。 
应急保障措施：若故障无法在规定时间内解决，中标人须提供备用设备（如服务器、交换机）临时替代，确保业务中断时间≤2 小时；建立“远程优先”处理流程，70% 以上故障通过远程调试解决，现场服务需留存《故障处理单》记录问题原因及解决方案。

[bookmark: _Toc214978234]15 项目的保密和知识产权
[bookmark: _Hlk491545887]15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。
15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。
15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。
15.5 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。
[bookmark: _Toc214978235]
16 技术培训
16.1技术文件：
中标人须在系统终验前，向采购人交付完整、规范的技术文件，文件需覆盖本项目 所有硬件设备、软件系统及集成服务，满足采购人日常操作、维护及后续扩展需求，具体要求如下： 
（1）系统架构类文件：含《整体架构设计文档》，需附清晰示意图； 
（2）操作维护类文件：按“硬件+软件”分类，硬件端含《设备安装手册》 （服务器/网络设备等的上架、接线、初始化配置步骤）、《硬件故障排查手册》（常见故障现象、原因及解决步骤，附故障代码对照表）；软件端含《子系统操作手册》、《成品软件运维手册》； 
（3）验收归档类文件：含《系统测试报告》（功能/性能/安全测试的用例、结果）、 《数据迁移报告》（迁移数据量、完整性验证结果）、《培训课件及考核材料》。 
所有文同时提供电子版（PDF 格式，可编辑的 Word/Excel 版本）和纸质版（彩色 打印装订，封面标注项目名称及文件类别），纸质版不少于 3 套；文件需在系统初验通过后 5 个工作日内提交初稿，经采购人审核反馈后，10 个工作日内完成修订并终版交付； 
质保期内若系统发生功能升级或配置变更，中标人需在变更完成后 3 个工作日内更新对应技术文件，并同步交付采购人。
16.2技术服务：
（1）投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。 
（2）投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。 
技术指导范围：
（1）上线前指导：系统部署阶段，安排技术工程师驻场指导招标人技术团队熟悉硬件设备开关机、软件初始化配置，累计驻场指导时间不少于 10 个工作日； 
（2）日常操作指导：针对子系统的核心业务场景、为招标人操作员提供“一对一”实操指导，确保每位操作员能独立完成日常业务操作； 
（3）维护技术指导：为招标人运维团队提供硬件巡检、软件日志分析、接口联调的技术指导，含“现场演示+远程答疑”。

[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc506191154][bookmark: _Toc214978236]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc214978237][bookmark: _Toc490037251][bookmark: _Toc506191155]17 投标报价依据
17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。
17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。
17.3工作量清单说明
17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。
[bookmark: _Toc490037252][bookmark: _Toc506191156][bookmark: _Toc214978238][bookmark: _Toc490037253]18投标报价内容
18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。
18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。
18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。
18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。
[bookmark: _Toc490037254][bookmark: _Toc214978239][bookmark: _Toc506191157]19投标报价控制性条款
19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
19.4.1减少工作量清单中核心工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量；或人员岗位配置数量；
19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc495411563][bookmark: _Toc214978240][bookmark: _Toc506191158][bookmark: _Toc495411564]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc506191159][bookmark: _Toc214978241]20 节能产品政府采购
[bookmark: _Toc506191161][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc495411566]20.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc4671589][bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc214978242]21环境标志产品政府采购
21.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc214978243][bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc495411567][bookmark: _Toc506191162][bookmark: _Toc486604822]22 促进中小企业发展
22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
22.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
22.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
22.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
22.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc214628799][bookmark: _Toc214978244]23实施本国产品标准
23.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
23.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
23.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc495411568][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc214978245][bookmark: _Toc495411569]24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]24.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
[bookmark: _GoBack]
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