- 说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

2.1项目名称：2026年浦东新区卫健委及下属医院、直属、社区卫生服务中心年报审计服务项目。

### 3 项目地点

3.1服务地址：采购人指定地点。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

为规范开展新区卫生健康委员会及其下属单位的财务审计工作，提高财政资金使用效益，强化国有资产管理，本中心计划对浦东新区卫生健康委员会及其下属公立医院、直属单位、社区卫生服务中心，总计73家单位的2025年年报审计服务项目进行采购。

4.2 项目招标范围及内容

本项目为2026年浦东新区卫健委及下属医院、直属、社区卫生服务中心年报审计服务项目，审计范围为浦东新区卫健委及委属73家单位2025年度财务报告审计，其中：①医院17家；②卫健委本部及直属共计10家；③社区潍坊片区12家；④社区机场片区11家；⑤社区花木片区10家；⑥社区南片区13家。

4.3 服务期限：自合同签订之日起至2026年8月15日，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以    包质量、包进度   实施项目总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同签订方式

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

| 序号 | 支付时间和支付条件 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后于2026 年5 月31 日前 | 30.00% |
| 2 | 全部审计报告交付并通过审核后于 2026年6 月 31日前 | 60.00% |
| 3 | 整改完成验收合格后于2026 年8 月31 日前 | 10.00% |

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范与规范性文件

8.1国家法律与审计法规（顶层依据）

8.1.1《中华人民共和国审计法》（2021 年 10 月 23 日修订，2022 年 1 月 1 日起施行）

8.1.2《中华人民共和国审计法实施条例》（2010 年 2 月 2 日修订，2010 年 5 月 1 日起施行）

8.1.3《中华人民共和国政府采购法》（2014 年 8 月 31 日修正，自公布之日起施行）

8.1.4《中华人民共和国政府采购法实施条例》（2015 年 1 月 30 日发布，2015 年 3 月 1 日起施行）

8.1.5《中国注册会计师审计准则》（财政部 2022 年修订，2023 年 1 月 1 日起施行）

8.1.6《中国内部审计准则》（中国内部审计协会 2013 年发布，2014 年 1 月 1 日起施行）

8.2卫生健康行业专项制度（核心依据）

8.2.1《政府会计制度 —— 行政事业单位会计科目和报表》（财政部，财会〔2017〕25 号，2019 年 1 月 1 日起施行）

8.2.2《医院财务制度》（财政部、卫生部，财社〔2010〕306 号，2012 年 1 月 1 日起施行）

8.2.3《基层医疗卫生机构财务制度》（财政部、卫生部，财社〔2010〕307 号，2011 年 7 月 1 日起施行）

8.2.4《卫生计生系统内部审计工作规定》（国家卫生和计划生育委员会令第 16 号，2017 年 11 月 20 日发布，2018 年 1 月 1 日起施行）

8.2.5《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》（国家卫生健康委，国卫财务发〔2022〕9 号，2022 年 4 月 2 日发布，自发布之日起施行）

8.2.6《卫生健康行业内部审计基本指引（试行）》等 7 个工作指引（国家卫生健康委办公厅，国卫办财务函〔2023〕416 号，2023 年 11 月 14 日发布，自发布之日起施行）

8.2.7《公立医院全面预算管理制度实施办法》（国家卫生健康委、国家中医药局，国卫财务发〔2020〕30 号，2020 年 12 月 31 日发布，2021 年 1 月 1 日起施行）

8.2.8《公立医院成本核算规范》（国家卫生健康委、国家中医药局，国卫财务发〔2021〕4 号，2021 年 2 月 3 日发布，自发布之日起施行）

8.3招标与服务管理规范（招标合规）

8.3.1《中华人民共和国招标投标法》（2017 年 12 月 28 日修正，自公布之日起施行）

8.3.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》（2011 年 12 月 20 日发布，2012 年 2 月 1 日起施行，2018 年 3 月 19 日修订）

8.3.3《政府采购需求管理办法》（财政部，财库〔2021〕22 号，2021 年 7 月 1 日起施行）

8.3.4《医院财务报表审计指引》（中国注册会计师协会，会协〔2011〕3 号，2011 年 8 月 1 日起施行）仅适用医院财务报表审计不覆盖基层医疗卫生机构

8.4专项监管与资金管理文件（重点审计依据）

8.4.1《医疗保障基金使用监督管理条例》（国务院，2021 年 1 月 15 日发布，2021 年 5 月 1 日起施行）

8.4.2《公立医院内部控制管理办法》（国家卫生健康委，国卫财务发〔2020〕31 号，2020 年 12 月 31 日发布，2021 年 1 月 1 日起施行）

8.4.3《事业单位成本核算具体指引 —— 公立医院》（财政部，财会〔2021〕26 号，2021 年 11 月 15 日发布，自发布之日起施行）

8.4.4财政、卫生健康行政部门关于财政补助资金、科教项目资金、大型医用设备采购、医用耗材采购、基本建设项目等专项管理规定。

8.5上海市及浦东新区地方性文件（属地执行依据）

8.5.1《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表审计监督工作办法》（上海市财政局，2013 年 12 月发布，自发布之日起施行）

8.5.2《关于开展事业单位年度财务会计报表和部门决算报表注册会计师审计工作的通知》（浦东新区财政局，浦财督〔2012〕10 号，2012 年发布）

8.5.3《浦东新区卫生健康委员会内部审计管理办法》（上海市浦东新区卫生健康委员会）

8.5.4浦东新区财政局、卫生健康委员会关于年度财务报告审计、部门决算审计相关工作要求

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作目标与总体要求

1、严格遵循《中华人民共和国审计法》《中国注册会计师审计准则》《浦东新区政府采购实施办法》等相关法律法规和政策规定开展审计工作；

2、采用风险导向审计方法，结合委属单位不同类型（机关、直属单位、公立医院、社区卫生服务中心）特点制定针对性审计方案，确保审计覆盖全部细化内容，无遗漏重点审计领域；

3、对审计过程中发现的问题及时与采购单位沟通，出具真实、准确、完整的审计报告，包括审计结果、问题清单、整改建议等核心内容；对重大违规问题需单独出具专项报告。

4、审计报告需经采购单位审核通过，满足财政部门监督检查要求，同时提供必要的后续咨询服务，协助委属单位落实整改；

5、严格遵守保密规定，对审计过程中获取的委属单位财务数据、内部信息等商业秘密和工作秘密承担保密责任，保密期限不少于3年。

9.2 本项目招标内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表

| 序号 | 项目内容 | 服务期限要求 | 岗位配备要求 | 成果交付要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公立医院17家 | 1.2026年6月30日前完成现场审计并确认审计报告。 2.2026年7月至8月事务所配合委托方实施基层单位问题整改推进及专业指导。 3.2026年8月15日前出具汇总报告（含问题分析及建议等）和“2026年度年报审计及整改情况表”待上报财政局。 | 1.每个项目内容至少配备2组（每组人员不得低于3人）及以上人员； 2.每个项目内容至少配置1名项目负责人； | 1.每家被审计单位的《年度财务审计报告》正本 2 份、副本 3 份及电子版 1 份；对存在重大问题的单位，额外提交《专项审计问题报告》。完成对各单位整改推进的确认，并提供《2026年年报审计问题及整改情况表》盖章PDF及电子版各1份。 |
| 2 | 直属+委本部10家 |  |  |  |
| 3 | 社区潍坊片区12家 |  |  | 2.整体审计工作总结报告（含全部被审计单位审计情况汇总、共性问题分析、行业改进建议等）正本 2 份、副本 3 份及电子版 1 份；并完成PPT汇报材料的准备工作。 |
| 4 | 社区集机场片区11家 |  |  |  |
| 5 | 社区花木片区10家 |  |  | 3.审计工作底稿、取证材料、询证函、盘点记录等（纸质版/电子版），事务所按财政部门档案管理规定全套审计档案整理归档。 4.电子版按问题归类整理交委托单位归档。 |
| 6 | 社区南片区13家 |  |  |  |

说明：此表所列内容为本次招标核心工作内容，投标人不得缩减。

9.3工作要求

9.3.1审计内容：

（1）报告编报内容和范围的完整性审计

核查年报编报范围是否覆盖单位全部所属机构，有无漏报、瞒报资产负债及收支情况的情形。

审查年报内容是否涵盖资产负债表、收入支出表、财政拨款收入支出表等规定的全部报表。

核实年报编报口径是否符合财政部门要求，是否存在随意调整编报范围、拆分合并报表的情况。

（2）预算执行情况和财务收支情况的合法性、真实性和完整性审计

预算执行合法性：核查预算编制、调整、批复程序是否合规；各项收入是否全部纳入预算管理，有无超预算、无预算支出行为；支出是否严格执行国库集中支付、政府采购等制度，有无挤占、挪用、截留财政资金的情形；专项资金是否专款专用，有无擅自改变资金用途的行为。

财务收支真实性：审查各项收入（财政拨款收入、事业收入、其他收入等）是否真实发生，票据是否合法有效，有无虚列收入、隐瞒收入的情况；各项支出是否真实合规，报销凭证是否齐全、审批流程是否完整，有无虚列支出、套取资金的行为。

财务收支完整性：核实单位所有收支是否全部纳入财务账册核算，有无私设 “小金库”、账外账等违规行为；往来款项是否及时清理，有无长期挂账未处理的款项，是否存在利用往来款项隐匿收支的情形。

（3）年终结余资金结转和分配的真实性和完整性审计

核查结余资金的形成是否真实，是否存在虚增或虚减结余的情况；结余资金的分类是否准确。

审查结转资金的用途是否符合规定，结转依据是否充分，有无违规结转无实质内容的项目资金；结转资金的管理是否规范，是否按要求进行明细核算，有无长期闲置未使用的结转资金。

核实结余资金的分配是否符合财政部门和单位内部管理制度。

（4）资产负债净资产核算的真实性和完整性审计

资产审计：核查货币资金是否账实相符，有无公款私存、挪用现金等行为；应收账款、预付账款是否真实，有无坏账风险，坏账准备计提是否合规；存货是否定期盘点，账实是否一致；固定资产是否账卡物三相符，购置、处置、折旧计提是否合规，入账是否及时；在建工程已达入账条件是否及时暂估入账；无形资产核算是否规范，有无漏记、少记无形资产的情况。需资本化的固定资产、无形资产是否存在费用化的情况。

负债审计：审查应付账款、预收账款是否真实存在，有无虚列负债的情形；应交税费是否按规定计提并足额缴纳，有无偷税漏税行为；应付职工薪酬是否足额发放，社保公积金是否按规定缴纳。

净资产审计：核实各项基金（如专用基金等）的形成和使用是否合规，有无违规动用专用基金的行为；净资产的核算是否准确，是否与资产负债表相关项目勾稽一致。

（5）年报数据填报准确性，以及账表、上下年度数据衔接的一致性审计

核查年报报表数据与会计账簿、记账凭证、原始凭证是否一致，有无账表不符的情况；报表内各项目之间、报表与报表之间的勾稽关系是否正确。

审查上下年度数据衔接是否一致，期初余额是否与上年度期末余额相符，有无擅自调整期初余额的情形；年度间会计政策、会计估计变更是否合规，变更影响是否准确披露。

核实年报填报的各项指标（如财政拨款占比、人员经费占比等）是否准确。

（6）其他审计内容

核查单位内部控制制度的建立和执行情况，重点关注预算管理、资金管理、资产管理等关键环节的内控有效性。

审查采购项目的执行情况，包括采购方式选择、采购程序履行、采购合同签订及履约验收等是否合规。

核实单位国有资产保值增值情况，有无国有资产流失、违规处置国有资产的行为。

9.3.2、人员配备要求。

（1）总体要求

投标人须为本项目组建专职、固定、独立的审计服务团队，共设6个项目，每个项目不少于2个项目组，总人数不少于6 人。每个项目设“项目负责人”1名。

团队具备公立医院、政府会计制度、医保资金、事业单位年报审计专业能力。

项目负责人、现场负责人、签字注册会计师等核心人员全程参与，不得随意更换。

全体人员必须严格遵守审计准则、保密及廉洁规定。

（2）工作职责

项目负责人：统筹项目、风险与质量管控、对接主管部门、审定报告。

现场负责人：组织现场实施、进度管理、底稿复核、沟通协调。

签字注册会计师：执行关键程序、审核底稿、签署审计报告。

审计人员：凭证抽查、账目核对、盘点、底稿编制。

质量复核人：独立复核底稿与报告，把控执业质量。

（3）工作时间要求

按委托方要求按时进场、驻场、出具报告。

核心人员全勤在岗，服从加班及进度安排。

按期提交初稿、正式报告及整改核查资料。

（4）人员自身要求

项目负责人：注册会计师，多年丰富执业经验，有卫生行业审计案例。

现场负责人、签字 CPA：注册会计师，多年丰富执业经验。

审计人员：相关专业，多年丰富执业经验。

所有人员无不良执业记录、品行端正、廉洁自律。

（5）其他要求

5.1核心人员未经书面批准不得更换，替换资质不低于原人员。

5.2投标时提供人员证书、社保证明、执业经历、无不良记录承诺。

5.2签署独立性及廉洁保密承诺。

5.3配合财政、卫健部门检查、答疑及后续服务。

### 10安全文明作业要求与应急处置要求

投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

### 11管理、考核与售后服务要求

11.1 项目管理要求

11.1.1投标人在投标阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在中标后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，中标人不得自行调整管理方案或更改管理措施。

11.1.2根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求中标人管理人员调整管理时间或更改管理措施时，中标人应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，中标人需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

11.1.3中标人在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

11.1.4中标人需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.5本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

11.1.6本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

11.2 项目考核办法

11.2.1考核目的

为规范审计服务质量，保障年报审计工作高效、合规、按时完成，强化履约管理，特制定本考核办法。

11.2.2考核对象

中标会计师事务所及本项目全体审计服务人员。

11.2.3考核内容

（1）人员履约考核：项目团队按约定到岗、核心人员不更换、资质真实有效、驻场到位。

（2）质量考核：审计程序规范、底稿完整、报告真实公允、无重大差错、符合国家及浦东地方规范。

（3）时效考核：严格按照委托方要求的时间节点进场、取证、出具初稿及正式报告，不拖延。

（4）服务考核：沟通及时、配合积极、遵守保密与廉洁规定、服从管理、整改反馈到位。

（5）成果考核：审计报告、管理建议书、工作底稿等资料完整规范，满足财政及卫健部门检查要求。

11.2.4考核方式

实行全过程动态考核，结合日常履约、现场检查、成果验收、主管部门评价综合评定。

11.2.5考核等级

优秀：完全履约，质量高、时效快、服务好

合格：基本履约，无重大问题

不合格：出现人员违约、质量差错、严重拖延、违规违纪等情况

11.2.6考核结果运用

（1）考核合格及以上，按合同支付服务费。

（2）考核优秀，可作为后续合作优先推荐依据。

（3）考核不合格，委托方有权扣减服务费、中止合同、列入不良记录，并上报财政与卫健部门。11.3 违约责任

11.3.1 出现以下情况直接判定不合格：

（1）擅自更换核心人员或人员不到位；

（2）审计报告出现重大错报、漏报；

（3）严重逾期、拒不配合工作；

（4）违反保密、廉洁、独立性规定；

（5）被财政、卫健等部门通报批评。

### 12保密要求

12.1中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。中标人不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于中标人及中标人的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 13投标报价依据

13.1投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

13.2招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

13.3服务内容一览表说明

13.3.1服务内容一览表说明应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2采购人提供的服务内容一览表是依照采购需求测算出的项目服务核心工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，核心工作内容应以服务内容一览表为准。

### 14投标报价内容

14.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供项目服务，其投标报价应包括以下费用：人员费用、设备材料使用费用、资料编制印刷费、其他、管理费、利润、税金等这一系列过程中所包含的所有费用。

14.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

14.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

14.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

14.4.1投标人在报价时须综合考虑以下因素：

（1）投标人承诺对采购方进行财会专业方面培训，培训内容、课时安排由投标人先行提供，今后由采购人在中标后根据投标人提供的培训内容和课时进行安排并根据实际情况调整。

（2）审计过程中，投标人免费提供专业咨询、材料复印、整理等服务。

（3）投标人承诺委派的审计人员的交通费、出差费等各类费用自行承担。

（4）投标人无偿配合采购人落实相关审计电子数据资料的上传工作。

（5）对个别案件，如财力无法保障，投标人可向采购人提供适当性的公益服务。

14.4.2投标方提供的审计及相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

14.4.3中标人的审计工作应按国家及上海市的最新规范、要求及标准等进行。按合同规定的审计时限、审计结果误差率完成审计业务，出具审计报告并对其负责。

14.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

14.6投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

14.7 投标报价组成详见第四章“投标报价明细表”

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1投标报价和技术方案明显不相符的；

15.4.2 投标报价中缩减服务内容一览表内容的；

## 五、政府采购政策

### 16促进中小企业发展

★16.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★16.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★16.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

17.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。