
附件

示范区规划展示馆展陈更新提升项目

采购需求

一、项目名称

示范区规划展示馆展陈更新提升项目

二、项目期限

2026年9月底前完成展陈更新工作，并对展馆运维提供一年期保障。

三、项目背景

长三角一体化示范区规划展示馆（以下简称“展馆”）于2021年10月正式建成投用，是长三角生态绿色一体化发展示范区对外宣传、成果推广的重要窗口，运行以来得到各方好评。2026年是“十五五”开局之年，也是示范区从形象开发迈向功能跃升的关键之年。为全面系统呈现示范区规划建设和制度创新成果，更好满足国家战略宣传需求，拟对展馆进行系统性更新提升。

展馆位于水乡客厅核心区域，紧邻方厅水院上海馆，建筑面积约2000平方米，其中展陈功能区面积约1200平方米，包含一楼和二楼展陈空间（平面图及标高详见附件1、2）。

四、展馆现有展陈内容

第1部分 ：大潮涌东方（序厅）

主要展示习近平总书记关于长三角一体化发展重要指示精神，并以主题影片展现示范区建设成效。

1.1 主题印象

1.2 战略部署

第2部分 ：战略先手棋（规划篇）

重点呈现示范区谋划历程和国土空间规划成果。

2.1 示范区的出生

2.2 独特基因
2.3谋划足迹

2.4 揭牌出征

2.5 持续扬帆

2.6 国土空间规划体系

2.7 一厅三片 集中示范

2.8 印象·水乡客厅

2.9 跨域绿色共生 世界文明典范（数字沙盘）

2.10 水乡客厅沉浸式体验空间

第3部分 ：击浪创新路（制度篇）

系统介绍示范区制度创新成果以及相关的应用场景。

3.1 深耕制度创新

3.2 制度创新成果
3.2.1规划管理

3.2.2 生态保护

3.2.3 土地管理

3.2.4 项目管理

3.2.5 要素流动

3.2.6 财税分享

3.2.8 信用管理

3.2.9 体制机制

3.2.10 碳达峰碳中和

3.3 成果复制推广

第四部分 ：奋楫新征途（项目篇）

集中展示示范区重点项目建设成效。

4.1 挂图作战（项目地图）

4.2 湖畔出新绿

4.3 跨界连新路

4.4 科创涌新锐

4.5 民生有新态

4.6 聚力扩圈强赋能（开发者联盟）
第五部分 ：飞阅示范区（飞行影院）

通过沉浸式观影展现示范区生态人文之美和蓬勃发展之势。

第6部分 ：江南庭院·水乡客厅（专题展区）
重点展示水乡客厅国土空间规划设计成果及重点项目建设地图。

五、主要更新要求

本次更新立足“十五五”开局关键节点，紧扣示范区“从立柱架梁到功能跃升”的发展主线，将示范区建设成果从“规划蓝图”转向“建设实景”，在保持展陈框架总体稳定的基础上，对展馆空间进行改造，对原有内容进行迭代更新，并拓展增加生态绿色实践、产业招商、长三角青吴嘉高新区规划、制度创新落地案例、标志性项目建设实景、机器人导览等内容，同时对展馆整体风格进行调整焕新。具体更新要求如下：

（一）1楼展区更新内容

1. 潮涌长三角（序厅）​

展陈内容保持不变，对空间效果和影片内容局部更新。在空间效果上，将原影片播放采用的拱桥形态弧形大屏调整为矩形大屏，同步优化背景墙饰；在影片内容上，结合示范区七周年建设情况更新镜头画面，重点呈现示范区制度创新和项目建设成效。

2. 战略先手棋（规划篇）​

对展馆空间进行改造，对展陈内容予以优化。调整设备间位置，取消瀑布屏，将空间由方形布局调整为圆形布局，优化参观动线；在墙面上以时间轴线展现示范区谋划足迹、揭牌出征等内容，以电子屏幕展现示范区“大事记”及摄影作品展内容，并以成绩单形式集中展示示范区关键指标数据；“国土空间规划体系”版块重点提升壁挂模型展示效果，并整合“一厅三片”沙盘模型，直观呈现“一厅三片”空间布局；“数字沙盘”版块重新制作示范区规划蓝图影片，优化现有国土空间总体规划影片，新增面向“十五五”的产业规划影片，重点包含“先行启动区”和“长三角青吴嘉高新区”相关内容。此外，增加机器人导览。

3. 青绿最江南（生态篇）​

新增生态绿色实践版块。与规划篇空间衔接，打造生态绿色专区，系统展示示范区生态环境质量前后对比、共保联治生物多样性保护、碳达峰试点及“两山”转化基地创建等实践成果，并将原有玻璃幕墙开放采光，营造通透视野。同时，制作绿色生产生活方式影片，展现“诗画江南·梦里水乡”的生产生活场景，彰显“世界级水乡人居文明典范”。

4. 制度试验田（制度篇）​

保持内容框架基本稳定，重点补充制度创新落地案例。对书架墙进行升级改造，增设电子屏幕，打造“L型电子书屋”，搭配纸质资料与电子查询屏，兼具陈列与阅览功能；同步扩充“党建引领”展示版面，优化使用体验、丰富内容体量。

5. 发展新高地（项目篇）​

延续既有空间与内容格局，重点提升项目显示度，更新重大项目可视化地图及沙盘模型，展现示范区项目建设实景图；优化开发者联盟互动界面，完善成员单位信息与合作成果。此外，在项目地图屏幕中增设招商推介板块，系统介绍示范区区位条件、发展空间、长三角青吴嘉高新区、产业政策、人才服务、营商环境等内容。

（二）2楼展区更新内容

6. 飞阅示范区（飞行影院）​

对飞行影院影片内容进行升级，打造穿越时空叙事主线，全景展现示范区发展历程、当下风貌与未来图景。影片优先采用建成区域实景影像，新增文旅融合特色场景，同时描绘未来空间发展样貌，进一步提升画面真实感与沉浸式体验。

7. 水乡客厅专题展区​

保留原“江南庭院·水乡客厅”专题展，结合水乡客厅项目建设情况，对展示内容与多媒体手段进行优化提升。

8. 互动体验区​

结合参观流线末端空间特点，增设互动拍照留言装置，增强观众参与感与体验感。
六、展馆现有应用说明

展馆目前设置有“大潮涌东方”序厅LED主题印象片、“独特基因”瀑布流艺术装置+沙盘墙地屏、“持续扬帆”大事记魔墙、总体规划壁挂、国土空间规划体系魔墙、印象·水乡客厅电视机、“跨域绿色共生 世界文明典范”数字沙盘、“水乡客厅的一天”沉浸式体验空间、“深耕制度创新”大屏、“成果复制推广”和“应用场景展廊”小屏、亮点项目电子地图、“聚力扩圈强赋能”信息集成屏，“飞阅示范区”飞行影院、“方厅水院”沉浸式体验空间等多媒体展项，涵盖室内LED、电脑、投影机、拼接屏、液晶电视、触摸一体机等硬件设备，主要技术参数如下表所示：

	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	室内LED
	1.含控制系统、电源、配电及辅材
2.像素点间距 ≤2.5mm   
3.换帧频率 ≥60hz/s
4.刷新频率 ≥1920hz/s 
白平衡亮度 ≥600cd/㎡

	2
	电脑
	1.CPU: ≥Intel I5 
2.硬盘：≥240G固态硬盘
内存：≥8G

	3
	投影机
	1.光源：纯激光光源
2.亮度：≥5000流明
3.分辨率：≥1920*1200

	4
	拼接屏
	尺寸：≥46寸
拼接缝隙：双拼≤3.5mm
分辩率：≥1920(H)×1080(V)
响应时间：≤8ms
亮度：≥500cd/㎡

	5
	液晶电视
	尺寸：≥32寸
分辩率：≥1920(H)×1080(V)

	6
	触摸一体机
	分辩率：≥1920(H)×1080(V)
CPU:≥Intel I5
内存:≥8G
硬盘:≥240G SSD 固态硬盘
触控技术：电容式触控


要求更新提升后的硬件设备技术参数不低于现有标准。

七、服务要求：

1. 设计要求

供应商必须根据现有布展大纲及更新要求完成布展的平面设计及多媒体互动设计的提升方案。
本次项目包含展陈设计与制作两部分内容。成交供应商须根据采购人提供的展览内容和设计需求提供展陈设计、制作图纸并实施设计方案。

在原有板块的基础上，重点补充2026年新形成的制度创新、重点项目及开发者联盟等内容，补充前6年已形成成果的落地应用场景，突出政策红利的释放，突出示范区建设新气象，实现场馆整体面貌全面焕新。

本次项目设计制作包括但不限于展墙制作及搭建、多媒体硬件购置、软件制作、系统集成调试、艺术场景制作、展览道具制作、强弱电线路布局以及灯光配置等展览涉及的所有必须品的策划、设计、制作以及运输安装和调试。

项目模型、沙盘、书架制作部分应当采用符合安全和环保、并最终能达到其展示效果的最佳材料。在设计和制作的过程中，供应商应当与采购人充分沟通、积极配合。制作工艺要求精美细致，有科技含量，新技术、新材料运用得当，具有良好的展示效果。

2. 施工要求

施工要求的质量标准：符合国家《工程施工质量验收规范》，工程施工质量一次性验收合格。

严格按照国家、省、市现行的工程施工及验收规范，施工技术标准、程序，工程施工操作规程，工程质量管理条例，以及有关质量、安全施工，材料验收及准用制度等有关文件规定。严格按照技术交底等有关说明和工程质量验收标准，工程质量检验评定标准等施工。符合国家颁布的有关防火、抗震、防水、防雷、材料质量、材料准用制度等标准、规范、规程之规定。 

3. 应急方案

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。 

承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

施工单位应严格按照有关安全生产管理规定，履行建设工程安全生产管理的主体责任，包括但不限于以下工作： 

建立安全生产责任制，实行安全生产网格化管理，确保安全生产管理责任落实到人；严格按照有关安全生产管理规定做好施工组织设计及专项施工方案编制和实施、安全技术交底、安全教育、安全检查、应急救援、分包单位安全生产管理、持证上岗、生产安全事故处理等工作；施工企业本部应定期对项目的安全生产情况进行检查，并就检查和处理情况向招标单位通报。

4. 质保期要求

（1）保修产品的年限

新增设备提供36个月免费维修服务，时间从验收合格并投入运行移交后开始计算。从工程合格之日即进入质量保证期。在质量保证期内，对所有设备实行“三包”（包修、包换、包退），并进行常规检查、调整和润滑，提供维修保养记录书，属于维修范围的质量问题，承诺免费维修或更换产品。

（2）保修响应时间

对于一般性故障24小时内修复。

对于24小时内不能修复的设备则提供备品备件。

5. 人员及其它要求

项目团队组成员中拥有有效贰级或以上注册建筑师证书。团队成员有装饰设计、室内设计、展示设计、陈列展览设计、传媒艺术动漫设计、平面设计、多媒体应用、系统集成专业中级及以上职称或职业资格。（以上需提供证书复印件和开标日前三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明）。投标人拥有建筑装饰工程设计专项资质和建筑装修装饰工程专业承包资质。投标人拥有展示、互动类软件著作权证书。

6. 衍生服务

供应商应对项目后期的维护、调整及更新提供及时、有效的后续服务。
7．合同转让与分包
除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。
八、时间进度

合同签订后15个工作日内完成布展更新方案，9月底前完成展陈更新工作，并具备参观条件。

九、付款进度及验收

1. 付款要求：

2. 合同签订后15日内，支付合同价款的15%；

3. 设备进场并安装完成后，支付合同价款的25%；

4. 布展工程整体竣工，乙方提交完整竣工资料及验收申请，经甲方组织竣工验收合格后15日内，支付合同价款的50%；
5. 项目自竣工验收合格之日起正常稳定运行满一年，经甲方确认后15日内，支付合同价款的10%。
验收要求：
1. 本项目验收分为初验和终验，验收时乙方必须在现场。甲方可委托国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由乙方承担。 

2. 验收方案包括初验和终验方案，均由乙方负责制定，经甲方认可后作为项目验收的书面依据。 

3. 乙方须配合甲方完成本项目所有软硬件设备的试运行、评测、第三方检测以及验收工作。 

4. 初步验收 

初验须在本合同项下设施、设备全部安装调试后并得到项目使用单位认可并签字确认后进行，报请监理单位进行初验。如因乙方原因初验未能达到验收方案要求，乙方应在10个工作日内整改并重新申请初验，并承担复验产生的相关费用。 

5. 最终验收 

（1）初验通过后进入试运行阶段，正常运行一个月后，方可申请项目终验。 

（2）申请终验之前，乙方应根据本合同进度计划和甲方合理要求，及时对甲方或甲方用户进行培训，使业务人员能够正常使用系统，后勤保障人员能够正常维护。培训过程中产生的场地费、交通费等相关费用由乙方承担。 

（3）乙方向监理单位提出最终验收申请，按照项目验收规范的要求准备相关资料。包括需求调研报告、系统设计方案、系统测试报告、软件需求规格说明书、用户使用手册、培训文档、系统运行维护手册、软件安装手册、项目验收评审意见表、项目验收汇报材料等至少各五套。如因乙方原因终验不合格，乙方应在甲方限期之内完成整改并再次申请终验，并承担复验产生的相关费用。
十、预算金额

600万元人民币。

十一、其他要求

1. 本项目非专门面向中小企业采购；

2. 本项目不接受联合体投标。

十二、联系方式

单位：长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会

联系人：孟婷婷    联系电话：021-39255129

传真电话：021-39255083

联系地址：上海市青浦区朱家角镇沙家埭路66号

项目地址：上海市青浦区金泽镇沪青平公路9940号

附件1：展厅平面图
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附件2：展厅标高图
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