## 封面
报建号：
标段号：
青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程
招 标 工 程 量 清 单
上海市奉贤区青村镇城市建设管理事务中心
招 标 单 位：
咨 询 单 位：
上海奉众建设管理咨询有限公司
编 制 日 期：
2026年09月24日

## 扉页
工程报建号：
青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程
工程量清单
|  |  |  | 上海市奉贤区青村镇城市建设管理事务中心 |  | 上海奉众建设管理咨询有限公司
招 标 人：
工程造价咨询人 招标代理机构：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
康剑峰
董占波
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
|  |  | 张曼 |  |  | 李强
编 制 人：
复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
|  | 编 制 时 间： | 2026年09月24日 |  | 复 核 时 间： | 2026年09月24日

## 总说明
总说明
工程名称：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程 | 第 1 页 共 2 页
一、工程概况： 1、工程名称：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程 2、本工程范围为上塑路，东起盐青路以东约 70m 处，西至南明路，桩号范围：K1+470～K2+050，长度 580m，道路宽度约 9m，车行道为机非混行，道路等级为三级公路，设计车速 40km/h。 二、编制依据：按《公路工程工程量清单计价规范》JTG/T3830-2018及上海市有关文件规定、上海瑞桥土木工程咨询有限公司设计的图纸编制工程量清单。 三、招标范围： 1、本工程招投标采用的电子文件均统一适用"上海市建设工程电子招标软件系统"。 2、本工程分部分项工程量清单的内容有：（1）车行道翻挖新建；（2）工程起终点处路面铣刨加罩接顺；（3）横向路口接顺；（4）侧平石翻挖新建；（5）新建路缘石；（6）路面窨井高程调整；（6）更换雨水进水口箅子，增设截污挂篮；（7）路灯管线保护；（8）仿木围栏拆除新建；（9）增设道口标柱；（10）交通标线恢复、增设标志牌。 四、编制说明: 1、土方挖、填、运的报价，必须按交付场地的实际标高并结合施工图标高计算，其报价必须与施工组织设计相符，并提供报价分析表和场内外运输的实际土方量。土方回填所需土方必须符合设计及规范要求，投标人必须提供与施工组织设计相符的分析表，做好土方平衡方案，所需回填土方应自行预留，若有不足可在场内统筹自行解决，或报土源单价及数量。土方以天然密实的体积计量。土方平衡应综合考虑道路土方、排水土方、河道及护岸土方工程。 2、本工程凡混凝土采用泵送商品混凝土或商品砂浆的，混凝土项目的综合单价内应考虑泵送费用。除另有说明外，综合单价不因石子粒径、坍落度、泵送高度等的变化而作调整。 3、"主要材料设备清单"中所列内容，投标人必须按要求提供 单价和数量。 4、工程量清单内的数量均为"暂定量"，在结算时须按竣工图纸量度并按有关的合同单价（综合单价）计价，计量规则按照《公路工程工程量清单计价规范》JTG/T3830-2018。 5、对分部分项工程量清单中各分项项目特征所述未全的，以招标图纸、设计说明及规范为准；对分部分项工程量清单中各分项工作内容所述未尽的，但为完成该项目所必需的投入，投标人应依据施工图在综合单价内一并考虑。 6、部分项目中材料规格不明确的，均以设计施工图为标准；设计施工图不明确的，均应以施工规范为标准。 7、凡工程量清单明确品牌（产品）的项目，投标者必须报出其单价，同时还应报出该品牌（产品）的型号及规格。 8、凡分部分项工程量清单的项目进行了拆分的，投标单位须严格按"项目特征"与"工作内容"报价，不得重复报价。 9、本工程各项检测费均包含在投标总价中（除大应变及平行检测费）。 10、设计图纸中已明确工作内容、材料设备的规格型号等内容，而在工程量清单中未作说明的，仍应在投标报价时充分考虑，结算时不得将清单中未重复抄写图纸内容视为未要求报价而调整投标价格。 五、报价依据:各投标人可参照上海市现行的相应预算定额或企业定额及有关文件规定并根据拟建工程施工现场实际情况、投标人的施工组织方案和市场价格进行综合单价报价。 六、报价要求: 1、按照《公路工程工程量清单计价规范》JTG/T3830-2018、上海市建设工程有关文件、本工程招标文件及工程量清单总说明等规定和要求，工程量清单采用综合单价计价。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目的全部工作内容所需的全部费用。所有在工程量清单内由投标人所填写上的项目综合单价（包括模板、脚手架综合单价）及价款被视作为已包括一切有关机械、人工、材料、包装、运输、移动、提升、放置、安装、管理、间接费、利润、检
总说明
工程名称：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程 | 第 2 页 共 2 页
验费（含检测材料等）、风险及其他一切事项以达致如期地和满意地去完成在根据招标文件（包括合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则等）和招标文件补充招标文件所说明的工程并按照合同执行的费用，无论是否在图纸、工程量清单等内容具体说明。 2、除招标文件和合同另有约定外，综合单价为固定单价，不因损耗、规格、尺寸、色彩、辅材、厚度、人工、机械、管理费、利润等的任何因素的变化而作调整（如有业主特殊要求或因设计变更造成主材损耗、人工、机械、管理费增加的以现场监理签证，业主认可予以调整）。除暂定单价外，一旦投标人对工程量清单作出报价并为发包人所接纳后，该清单内的所有单价和价款即成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为工程进度付款，计算工程变更、增减及竣工结算的依据。 3、工程量清单内相同材料的的单价应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取，并调整相应的综合单价及合价。工程量清单内相同项目的综合单价应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取，并调整相应的综合单价及合价。 4、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。 5、本工程预制构件由投标单位自行考虑采用工厂预制或现场预制。 6、所有在工程量清单内由投标人所填上的项目综合单价及价款被视作已包栝一切有关机械、人工、材料、包装、运输、移动、提升、放置、安装在所位置、管理、间接费、利润、风险及其他一切事项以达致如期地和满意地去完成在根据招标文件（包栝合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则等）和招标文件补充所说明的工程并按照合同执行的费用，不论是否在图纸、工程量清单等内具体说明。 7、工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面地列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予描述和说明，以便所有投标者能在同一个统一标准基础上作出报价。该此等项目说明系尽量反映合同工程工作内容及质量，它们不应被视为完整无缺的。 8、具体详见招标文件。 七、投标报价书编制要求：详见招标文件

## 5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
清单 第100章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 |  | 1.根据合同条款办理建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 |  | 1.根据合同条款办理第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 |  | 1.按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 |  | 1.按招标文件技术规范102.11小节及合同条款规定落实环境保护 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费 |  | 1.按招标文件技术规范102.13小节及合同条款规定落实安全生产 | 总额 | 1
102-4 | 信息化系统（暂估价） |  | 1.工程信息化系统的配置、维护、备份管理及网络构筑； 2.系统操作人员培训、劳务 | 总额 | 1
103 | 临时工程与设施
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） |  | 1.按招标文件技术规范103.03小节及合同条款规定完成临时道路的修建、养护与拆除 | 总额 | 1
103-2 | 临时占地 |  | 1.按招标文件技术规范103.04小节及合同条款规定办理及使用临时占地，并进行复垦； 2.临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土（渣）场、预制场、拌和场、仓库、进场临时 | 总额 | 1
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 |  | 1.按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 |  | 1.按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1
103-5 | 临时供水与排污设施 |  | 1.按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成临时供水与排污设施的修建、维修与拆除 | 总额 | 1
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 |  | 1.承包人驻地建设包括：施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施 2.驻地的建设、管理与维护； 3.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌 | 总额 | 1
105 | 施工标准化
105-1 | 施工驻地 |  | 1.按招标文件技术规范第105节施工标准化的内容和要求执行 | 总额 | 1
105-2 | 工地试验室 |  |  | 总额 | 1
105-3 | 拌和站 |  |  | 总额 | 1
105-4 | 钢筋加工场 |  |  | 总额 | 1
105-5 | 预制场 |  |  | 总额 | 1
105-6 | 仓储存放地 |  |  | 总额 | 1
105-7 | 各场（厂）区、作业区连接道路及施工主便道 |  |  | 总额 | 1
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
106 | 其他措施费
105-8 | 交通维护及交通组织配合费 |  |  | 总额 | 1
105-9 | 二次搬运 |  |  | 总额 | 1
105-10 | 大型机械进出场及安拆费 |  |  | 总额 | 1
105-11 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  | 总额 | 1
105-12 | 行车、行人干扰 |  |  | 总额 | 1
105-13 | 已完工程及设备保护 |  |  | 总额 | 1
105-14 | 管线保护费 |  |  | 总额 | 1
105-15 | 地下管线交叉处理费 |  |  | 总额 | 1
105-16 | 投标人认为需要增加的其他措施费用 |  |  | 总额 | 1
清单 第100章合计 人民币
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
清单 第200章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
201 | 车行道工程
201-1 | 挖除旧路面
-b | 沥青混凝土路面 | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:9CM 3.运距:投标人自行考虑，并含处置费 4.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.拆除、清理 2.场外运输至弃置点 3.此项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑。 | m2 | 4092.43
-a | 水泥混凝土路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:20.7CM 3.运距:投标人自行考虑，并含处置费 4.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.拆除、清理 2.场外运输至弃置点 3.此项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑。 | m3 | 887.71
-c | 碎石路面 | 1.材质:碎石、渣类土 2.厚度:17.2cm 3.运距:投标人自行考虑，并含处置费 4.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.拆除、清理 2.场外运输至弃置点 3.此项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑。 | m3 | 745.69
201-2 | 拆除结构物
-c | 翻挖侧平石 | 1.材质:翻挖侧平石 2.运距:投标人自行考虑，并含处置费 3.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.拆除、清理 2.场外运输至弃置点 3.此项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑。 | m3 | 58.32
202 | 工程起终点处铣刨加罩接顺及横向路口接顺
202-1 | 挖除旧路面
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
-a | 水泥混凝土路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:20CM 3.运距:投标人自行考虑，并含处置费 4.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.拆除、清理 2.场外运输至弃置点 3.此项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑。 | m3 | 76.33
-b | 沥青混凝土路面 | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:4CM 3.运距:投标人自行考虑，并含处置费 4.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.拆除、清理 2.场外运输至弃置点 3.此项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑。 | m2 | 1212.74
-c | 碎石路面 | 1.材质:碎石、渣类土 2.厚度:10cm 3.运距:投标人自行考虑，并含处置费 4.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.拆除、清理 2.场外运输至弃置点 3.此项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑。 | m3 | 38.17
205 | 特殊地区路基处理
205-1 | 软土路基处理
-d | 土工合成材料
-d-3 | 0.5m 宽防裂贴 | 1.材料品种、规格:骑缝铺设 0.5m 宽防裂贴 2.搭接方式:详见图纸 3.搭接方式:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.清理下承层； 2.铺设及固定； 3.接缝处理（搭接、缝接、粘接）； 4.边缘处理 | m2 | 555.5
清单 第200章合计 人民币
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
清单 第300章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302 | 垫层
302-1 | 碎石垫层
-a | 碎石垫层 15cm | 1.材质:碎石 2.厚度:15cm 3.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润； 2.摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、整修 | m2 | 4335.43
-b | 碎石垫层 10cm （横向路口接顺及沿线民宅出入通道） | 1.材质:碎石 2.厚度:10cm 3.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润； 2.摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、整修 | m2 | 381.66
-c | 碎石（排侧、平、缘石） | 1.材质:碎石 2.厚度:10cm 3.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润； 2.摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、整修 | m2 | 334.2
307 | 沥青稳定碎石基层（ATB）
307-1 | 沥青稳定碎石基层（ATB）
-a | 沥青稳定碎石 ATB-25 基层 | 1.沥青品种:沥青稳定碎石 2.石料规格:ATB-25 基层 3.厚度:20cm 4.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.检查和清理下承层； 2.拌和设备安装、调试、拆除； 3.沥青铺筑材料加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料； 4.运输、摊铺、压实、成型； 5.接缝； 6.初期养护 | m2 | 230.41
308 | 透层和黏层
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
308-2 | 黏层 | 1.材料品种:乳化沥青 PC-3型 2.喷油量:0.5L/㎡ 3.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.检查和清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护 | m2 | 10166.6
309 | 热拌沥青混合料面层
309-2 | 机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚6cm
-a | 机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚6cm | 1.石料粒径:AC-20C 2.厚度:6cm 3.沥青品种:70号沥青 4.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.检查和清理下承层； 2.拌和设备安装、调试、拆除； 3.沥青加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料； 4.运输、摊铺、碾压、成型； 5.接缝； 6.初期养护 | m2 | 4322.84
311 | 改性沥青及改性沥青混合料
311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面
-a | 机械摊铺细粒式改性沥青混凝土SBS(AC-13) 厚4cm | 1.石料粒径:AC-13C（ SBS改性） 2.厚度:4cm 3.沥青品种:70号沥青 4.其他要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.检查和清理下承层； 2.拌和设备安装、调试、拆除： 3.改性沥青混合料生产； 4.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 5.接缝； 6.初期养护 | m2 | 5560.58
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
-a | 25cm C30水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.厚度:25cm 3.模版:满足设计和规范要求 4.传力杆:满足设计和规范要求 5.其它要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.检查和清理下承层、洒水湿润； 2.模板制作、架设、安装、修理、拆除； 3.混凝土拌和物配合比设计、配料、拌和、运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压（刻）纹，养护； 4.切缝、灌缝； 5.初期养护 6.传力杆设置 | m3 | 1083.86
-b | 水泥混凝土路面（民宅出入通道） | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.厚度:20cm 3.刻槽:报价需综合考虑刻槽费用在内 4.模版:满足设计和规范要求 5.传力杆:满足设计和规范要求 6.其它要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.检查和清理下承层、洒水湿润； 2.模板制作、架设、安装、修理、拆除； 3.混凝土拌和物配合比设计、配料、拌和、运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压（刻）纹，养护； 4.切缝、灌缝； 5.初期养护 | m3 | 30.25
312-2 | 钢筋
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | 1.钢筋种类:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 2.钢筋规格:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、连接； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定 | kg | 38498.62
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-5 | 新建平石 | 1.材料品种:新建平石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚混凝土垫层 3.其它要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.平石预制、装运； 2.平石铺砌、勾缝； 3.平石后背回填夯实 | m | 166
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
313-5 | 安砌侧平石 | 1.材料品种:排砌预制侧平石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚混凝土垫层 3.其它要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.侧平石预制、装运； 2.侧平石铺砌、勾缝； 3.侧平石后背回填夯实 | m | 810
313-5 | 新建路缘石 | 1.材料品种:新建路缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚混凝土垫层 3.其它要求:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.路缘石预制、装运； 2.路缘石铺砌、勾缝； 3.路缘石后背回填夯实 | m | 164
314 | 路面及中央分隔带排水
314-3-a | 窨井高程调整，并更换自调式防沉降窨井盖座，增设防坠落装置 | 1.垫层、基础材质及厚度:根据路面设计高程，对车行道路面雨、污水窨井高程调整，并更换自调式防沉降窨井盖座，增设防坠落装置。 2.其它:详见图纸、设计说明及规范要求 | 1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.井圈、井盖安装 4.盖板安装 防沉降 5.防水、止水 6.安装防坠落装置 7.此项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑。 | 座 | 20
314-3-b | 普通窨井抬高 | 1.材料品种:详见图纸、设计说明及规范要求 2.平均升（降）高度:详见图纸、设计说明及规范要求 | 1.提升 2.降低 3.此项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑。 | 座 | 6
314-3-c | 雨水口更换箅子（增设截污挂篮） | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见图纸、设计说明及规范要求 2.具体要求:应按照《雨水口标准图》（2015沪S203）施工，雨水口内需设置截污装置 | 1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.雨水箅子安装 5.此项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑。 | 座 | 27
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
314-3-d | 增设立式单算雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见图纸、设计说明及规范要求 2.具体要求:应按照《雨水口标准图》（2015沪S203）施工，雨水口内需设置截污装置 | 1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 3.砌筑、勾缝、抹面 4.雨水箅子安装 5.此项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑。 | 座 | 5
314-1 | DN300雨水连管 | 1.项目名称:DN300雨水连管 2.材质:HDPE双壁缠绕管 3.环刚度:≥8KN/m2 4.其他:满足设计及规范要求 | 1.基槽开挖填筑、废方弃运； 2.垫层（基础）铺筑； 3.排水管制作； 4.安放排水管； 5.接头处理； 6.回填、压实； 7.出水口处理 | m | 179.5
清单 第300章合计 人民币
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
602 | 护栏
602-1 | 防木围栏拆除、新建
-a | 防木围栏拆除、新建 | 1.防木围栏的高度:按设计和规范要求 2.围栏种类:防木围栏 | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.新建 5.此项目未尽内容，但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑。 | m | 645
604 | 道路交通标志
604-1 | 道口标柱(Φ60单柱式杆） | 1.类型:道口标柱(Φ60单柱式杆） 2.材质:钢管 3.规格尺寸:立杆的材料为￠60*5*2400mm, 4.基础、垫层：材料品种、厚度:按设计及规范要求 5.油漆品种:按设计及规范要求 6.其它:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.基坑挖、填、运土方及整平 2.基础、垫层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.制作 5.预埋件 6.喷漆或镀锌 7.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 | 根 | 4
604-1-a | 路铭牌立杆 | 1.类型:路铭牌立杆（梅花形） 2.材质:玻璃钢梅花管 3.规格尺寸:立杆的材料为￠90*6mm 4.基础、垫层：材料品种、厚度:,预埋件混凝土基础尺寸不小于40*40*44cm，强度不低于C25 5.油漆品种:按设计及规范要求 6.其它:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.基坑挖、填、运土方及整平 2.基础、垫层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.制作 5.预埋件 6.喷漆或镀锌 7.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 | 根 | 1
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
604-5 | 单悬臂式交通标志 | 1.类型:标志板标杆 2.材质:详见图纸 3.规格尺寸:φ159×5400单弯杆 4.基础、垫层：材料品种、厚度:碎石垫层、砼基础、立柱、预埋铁件，具体做法详见图纸。 5.提示:综合单价=完成1套标杆采购、安装及表面处理的全部费用（包括但不限于：1.立柱、底盘、预埋件、基础等的制作与安装，以及挖填运土，2.外露铁件按设计要求涂刷防锈漆） 6.其它:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.基坑挖、填、运土方及整平 2.基础、垫层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.制作 5.预埋件 6.喷漆或镀锌 7.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 | 根 | 7
604-11 | 警示柱 Φ120 | 1.类型:警示柱 Φ120 2.材质:钢管 3.规格尺寸:Φ120×1200 4.基础、垫层：材料品种、厚度:碎石垫层、砼基础、立柱、预埋铁件，具体做法详见图纸。 5.其它:详见设计图纸、设计说明及相关规范要求 | 1.制作、安装 | 根 | 35
604-7-a | 标志板（停车让行标志） | 1.类型:标志板（停车让行标志） 2.材质、规格尺寸:直径60cm 2mm厚铝板 标志形状为正8边形，颜色为红底白字 3.板面反光膜等级:标志板应符合国家和当地有关规定，并做到整齐清晰醒目，色泽与漆膜厚度均匀，漆划时线条流畅，线型规则 4.其他要求:满足设计及规范要求 | 1.安设埋件或连接件； 2.标牌制作、运输及安装 | 块 | 4
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
604-7-b | 标志板 （2500*1000mm 标志板 指路标志） | 1.类型:指路标志牌 2.材质、规格尺寸:250×100cm 2mm厚铝板 3.板面反光膜等级:标志板应符合国家和当地有关规定，并做到整齐清晰醒目，色泽与漆膜厚度均匀，漆划时线条流畅，线型规则 4.其他要求:满足设计及规范要求 | 1.安设埋件或连接件； 2.标牌制作、运输及安装 | 块 | 2
604-7-c | 标志板（交叉路口标志） | 1.类型:标志板（交叉路口标志） 2.材质、规格尺寸:交叉路口标志为正等边三角形，边长为70cm,颜色为黄底、黑边、黑图案 3.板面反光膜等级:标志板应符合国家和当地有关规定，并做到整齐清晰醒目，色泽与漆膜厚度均匀，漆划时线条流畅，线型规则 4.其他要求:满足设计及规范要求 | 1.安设埋件或连接件； 2.标牌制作、运输及安装 | 块 | 5
604-7-d | 标志板（路铭牌） | 1.类型:标志板（路铭牌） 2.材质、规格尺寸:路铭牌上部为蓝底白字，下部为白底黑字。A型路铭牌，牌面宽度为1200mm，高度为360mm, 3.板面反光膜等级:标志板应符合国家和当地有关规定，并做到整齐清晰醒目，色泽与漆膜厚度均匀，漆划时线条流畅，线型规则 4.其他要求:满足设计及规范要求 | 1.安设埋件或连接件； 2.标牌制作、运输及安装 | 块 | 1
605 | 道路交通标线
605-1 | 热熔型涂料路面标线
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
-a | 停止线 | 1.材料品种:停止线线 白线 采用热熔材料 2.工艺:热熔漆 3.厚度:详见图纸、设计说明及规范要求 4.线型:线宽为 40cm，颜色为白色，详见图纸及说明 5.说明:交通标线与标记漆划应符合国家和当地有关规定，并做到整齐清晰醒目，色泽与漆膜厚度均匀，漆划时线条流畅，线型规则 6.其它:详见图纸、设计说明及规范要求 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护 | m2 | 34.01
-b | 车道边缘白色实线 | 1.材料品种:车道边缘白色实线 2.工艺:热熔漆 3.厚度:详见图纸、设计说明及规范要求 4.线型:白色 线宽15cm，详见图纸及说明 5.说明:交通标线与标记漆划应符合国家和当地有关规定，并做到整齐清晰醒目，色泽与漆膜厚度均匀，漆划时线条流畅，线型规则 6.其它:详见图纸、设计说明及规范要求 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护 | m2 | 123.03
-c | 车道边缘白色虚线 | 1.材料品种:车道边缘白色虚线 2.工艺:热熔漆 3.厚度:详见图纸、设计说明及规范要求 4.线型:白色 线宽15cm，详见图纸及说明 5.说明:交通标线与标记漆划应符合国家和当地有关规定，并做到整齐清晰醒目，色泽与漆膜厚度均匀，漆划时线条流畅，线型规则 6.其它:详见图纸、设计说明及规范要求 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护 | m2 | 15.84
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
-d | 车道道分界线黄色实线 | 1.材料品种:车道道分界线黄色实线 2.工艺:热熔漆 3.厚度:详见图纸、设计说明及规范要求 4.线型:黄色 线宽15cm，详见图纸及说明 5.说明:交通标线与标记漆划应符合国家和当地有关规定，并做到整齐清晰醒目，色泽与漆膜厚度均匀，漆划时线条流畅，线型规则 6.其它:详见图纸、设计说明及规范要求 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护 | m2 | 43.64
-e | 车道道分界线黄色虚线 | 1.材料品种:车道道分界线黄色虚线 2.工艺:热熔漆 3.厚度:详见图纸、设计说明及规范要求 4.线型:黄色 线宽15cm，详见图纸及说明 5.说明:交通标线与标记漆划应符合国家和当地有关规定，并做到整齐清晰醒目，色泽与漆膜厚度均匀，漆划时线条流畅，线型规则 6.其它:详见图纸、设计说明及规范要求 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护 | m2 | 29.21
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
-f | 人行横道预告标识 | 1.材料品种:人行横道标识 2.工艺:热熔漆 3.厚度:详见图纸、设计说明及规范要求 4.线型:白色菱形图案，图案长300cm，宽150cm,线宽20cm 5.说明:交通标线与标记漆划应符合国家和当地有关规定，并做到整齐清晰醒目，色泽与漆膜厚度均匀，漆划时线条流畅，线型规则 6.其它:详见图纸、设计说明及规范要求 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护 | m2 | 16.08
-f | “停”字标线 | 1.材料品种:“停”字标线 2.工艺:热熔漆 3.厚度:详见图纸、设计说明及规范要求 4.线型:详见图纸、设计说明及规范要求 5.说明:交通标线与标记漆划应符合国家和当地有关规定，并做到整齐清晰醒目，色泽与漆膜厚度均匀，漆划时线条流畅，线型规则 6.其它:详见图纸、设计说明及规范要求 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护 | m2 | 7.91
605-2 | 人行横道线
5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路 | [5 empty] | 货币单位：人民币 元
子目号 | 子 目 名 称 | 项 目 特 征 | 工 作 内 容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
-a | 人行横道线 | 1.材料品种:人行横道线 白线 2.工艺:冷漆+双组份 3.厚度:详见图纸、设计说明及规范要求 4.线型:线宽为 40cm，间距 60cm,线长 4m～6m，详见图纸及说明 5.说明:交通标线与标记漆划应符合国家和当地有关规定，并做到整齐清晰醒目，色泽与漆膜厚度均匀，漆划时线条流畅，线型规则 6.其它:详见图纸、设计说明及规范要求 | 1.路面清扫； 2.涂料拌和溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护 | m2 | 216
清单 第600章合计 人民币

## 5-3-4 暂列金额明细表
暂列金额明细表
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1 | 路外绿化填土及绿化补种 | 项 | 100000
2 | 其他费用 | 项 | 100000
合 计 |  |  | 200000

## 5-4 报价汇总表
报价汇总表
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程\单项工程1\全国公路
序号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金 额（元）
1 | 100 | 总则
2 | 200 | 路基
3 | 300 | 路面
4 | 400 | 桥梁、涵洞
5 | 500 | 隧道
6 | 600 | 安全设施及预埋管线
7 | 700 | 绿化及环境保护设施
8 | 第100 章~700 章清单合计
9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计（即8-9=10）
11 | 计日工合计
12 | 暂列金额（不含计日工总额）
13 | 投标报价（即8+11+12=13）
注：材料、工程设备、专业工程暂估价已包括在清单合计中，不应重复计入投标报价。

## 5-5 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
合同段：青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 金额(元)
1 | 青村镇2026年度乡村公路增补专项项目(上塑路(南明路-盐青路))工程
1.1 | 单项工程1
1.1.1 | 全国公路