第23届中国-东盟博览会采购需求

    一、项目概述

1、 项目名称：第23届中国-东盟博览会组展参展服务项目

2、 服务地点：南宁国际会展中心

3、 展览面积：150平方米
4、 预算费用：1215500元
5、采购需求：根据采购需求，完成第23届中国-东盟博览会上海城市形象展区展览服务前期筹备工作、上海展区策展、设计搭建、展览展示、宣传推介、撤展和总结等相关工作。
6 、项目简介:

中国—东盟博览会（以下简称东博会）是中国和东盟各国政府经贸主管部门及东盟秘书处共同主办、广西承办的国际经贸盛会，自2004年起每年在广西南宁举办，推动并见证了中国—东盟战略伙伴关系内涵的不断丰富、经贸合作水平的迅速提升、人文民间交往的日益密切，为服务“一带一路”建设发挥了重要作用。第23届中国-东盟博览会将于2026年9月17日至21日在广西南宁举行，本届东博会主题为“共享3.0机遇，共创美好生活”，总展览面积为17万平方米，设南宁主会场（11万平方米）和桂林分会场（6万平方米），主题国为菲律宾，中国“魅力之城”为长春市。应商务部和东盟秘书处邀请，上海将参加本届东博会上海城市形象展区展览展示，拟设置“数字赋能、绿色能源、文商旅体、服务优化”四大板块集中展示上海先导产业、未来产业创新成果，民营经济“专精特新”企业高质量发展成效，全面呈现上海产业转型升级与对外开放新风貌。

7、具有相关项目经验的供应商优先。
二、采购内容与服务要求
（一）招展招商服务工作
1、组织不少于20家具有高科技含量、创新设计理念、老字号品牌等企业参加上海城市形象展区。要求提供拟邀请符合资质企业名单，展区设计、策划展示内容和形式具有上海代表性。
2、根据大会要求，协助组委会做好上海专业采购商参会办证等后勤服务保障工作。
（二）展台设计及搭建要求
1、上海城市形象展区策展要求。
东博会上海城市形象展区将以“上海制造 链动东盟”为展区主题，需将“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的上海城市精神，融合本届东博会以经贸为主线、企业为主体、AI唱主角、应用为特色在上海形象展区展现出来。工作内容包括但不限于：展板内容设计、展台造型结构、电气布置设计、装饰面、展具设计、灯光设计等。(具体要求详见附件1)。
2、展品及布撤展物料运输：

负责提供展品的市内集货点及上海至南宁的往返运输；负责布撤展物料的市内、异地运输；承担相关运输费、空箱存储费。

3、布撤展人员证件办理：

向大会运营部门申请、办理现场布撤展管理人员、设备技术人员、施工人员及运输车辆的出入证件。
（三）宣传要求

1、东博会期间，现场组织企业参加3场推介交流发布会。

2、编印项目相关通知、宣传单页等纸质文件。

3、展期开幕首日安排专业摄影、摄像人员各1名，主要拍摄记录现场重要活动，并负责整理归档影像资料。
（四）云上东博会
1、协助上海参展企业做好“云上东博会”参展工作。
2、根据大会要求，做好上网产品资料图片、视频审核和巡查工作及网上培训会。
（五）展位申请要求

根据组委会要求,采购人要向大会主办单位支付上海形象展区展位费用，共150平米*500元/平米=75000元，该费用包含在标的总价里。

（六）服务时间及质保要求

1、服务时间

布展期：2026年9月15日至9月16日

开展期：2026年9月17日至9月21日

撤展期：2026年9月22日工期要求

2、质保要求

在展览期间，成交供应商应对其提供的所有视频硬件设备及软件系统提供质保服务，如遇软件产品升级改版，成交供应商应免费提供更新升级服务。

展览期内除设备耗材外成交供应商应提供在接到报修的2小时内到达现场进行免费维修的服务，不能当场修复的，必须采取提供备品备件或备机等措施，以确保系统正常使用。
项目团队配置要求

1.项目经理具有专业的背景、承担过与本项目服务内容及技术特点类似的项目；
2.主要设计师具有专业背景，承担过与本项目服务内容及技术特点类似的项目；
3.根据项目需求配置合理的设计、施工和管理团队，相关布展技术人员（设计师、美术师、电工等）须持证上岗；
4.团队的配置应充分考虑异地运输情况和属地化建设的差异化要求。

附1.展陈大纲

展陈大纲
策划展示主题：

1、本次东博会上海展区以“上海制造 链动东盟”为主题，结合本届东博会着重点，体现以经贸为主线、企业为主体、AI唱主角、应用为特色的主线，设置“数字赋能、绿色能源、文商旅体、服务优化”四大板块，重点展示上海先导产业和创新产品，促进民营经济高质量发展成效，以及上海高水平对外开放和加强区域合作的成果。

2、展台造型及功能设计：

一是展台设计造型突出展示上海形象，观众容易识别，有较强的现代感，能够吸引观众驻足进入展台观看。展台LOGO设计感强富有内涵，具有上海特色且较为醒目。展台整体设计能使观众感触到上海城市魅力和实力，确保观众很容易发现上海展台并能被吸引进入展台。二是展台设计布置合理有效，满足实用功能及多媒体媒介功能。展示功能需有图文展示、实物展品展示及多媒体播放设备；使用功能应满足现场观摩、交流互动及洽谈等需要。观众可以在展台内安全顺畅行动。三是板块布置有层次感，空间规划有区分度。现场展品展示按照“数字赋能、绿色能源、文商旅体、服务优化”四大板块分别布置。每个板块均有具备行业较强实力和知名度的企业参加，能够充分展示上海服务“一带一路”的桥头堡作用。
3、搭建材料采购、制作：

展台造型结构龙骨(国标角铁)、防火板基墙18mm阻燃板、1mm防火贴面、地台结构材料及阻燃型展览地毯的采购；安装结构件（包括地面结构、主体结构、立体字加工等）及展示道具（展架、展柜、多媒体设备承载结构）的预制。

4、现场布展、安装：

展位结构安装、电气铺设、美工（树脂发光字、有机玻璃立体字、写真纸、喷绘布等）及灯光装饰（节能型LED光源）、设备调试及维护；相关布展技术人员（设计师、美术师、电工等）须持证上岗。

5、多媒体设备租赁：

根据布展方案，租赁多媒体播放设备（包括LED屏幕、液晶显示器、音响），并进行安装、调试、维护。

6、展馆设施租赁：

根据布展方案及展位搭建需求，向大会运营部门申请布展设施（包括但不限于电源、网络、安装机力）；承担大会规定的施工管理费、保险费等。

附2展馆展位图：
[image: image1.jpg]BATEFEREPOERREEX

(EXFET12000m2)

s T F 387 3
N — —l -
T =
P CHR | K aﬁmsﬁz} —}
\
l !
| |
W W AW WK 6 J;.iia‘l | ]
‘ 1 ) | B )
251 SEARIBAEREK ISBE X 480
bR % RS R | 1 %m‘ TH K | .
H
J |
| —1
. 181





9

