服务需求

- 一、项目概况

## （一）展会背景

第48届世界技能大赛将于2026年9月22日至27日在国家会展中心（上海）举办，是全球最高层级的职业技能竞赛。本届赛事以"技能改变世界、技能照亮前程"为主题，采用"一赛两会"办赛模式，同期举办世界技能大会和世界技能博览会，共设置64个竞赛项目，预计吸纳观众60万人次。世界技能博览会将汇聚200余家参展单位，设置近百项技能体验项目，面向专业观众和社会公众，集中展示全球技能发展成果、先进技术装备和技能人才培养成效，打造具有国际影响力的技能交流合作平台。

根据第48届世界技能大赛相关筹办进展，围绕“富有新意”“影响广泛”的办赛核心，以“技能改变世界，技能照亮前程”为大赛主题，全方面、多维度提升社会各界观众的现场观赛体验，本届世界技能大赛同期将开展上海2026年世界技能博览会（英文全称“WorldSkills Shanghai 2026 EXPO”）与“一试身手”技能体验项目（英文全称“Try a Skill”），主要目的是强化世界技能大赛理念，拓展大赛宣传辐射面，引导全社会特别是广大青少年认识新技能、了解未来职业发展方向、培养职业发展能力，推动世界技能大赛相关的不同行业和各类群体共同助力职业技能教育和发展的美好未来。

基于世界技能组织《办赛指南》对世界技能博览会和“一试身手”技能体验项目的相关要求：世界技能博览会是世界技能大赛的国际展示部分，同时也是参观者体验的重要部分。大赛主办方、成员国/地区、全球合作伙伴、赛事赞助商、世界技能大赛未来主办国/地区和世界技能组织等将在世界技能博览会设置展台和展板，并从大赛第1天到第4天向公众开放。投标人在策划设计“一试身手”区域时，应为每个竞赛项目安排至少一个有吸引力的实践活动为目标。这些实践活动应展示出相关技能大赛所需的部分能力，同时又足够简单，让每个人都能在较少的时间内完成。每个“一试身手”区域应该有多个站点或机会，以便让多人能同时参与体验互动。

## （二）博览会信息：

展会名称：上海2026年世界技能博览会

展会主题：技能改变世界，技能照亮前程

展会时间：2026年9月22日至26日

展会地点：国家会展中心（上海）

搭建时间：2026年9月9日至9月21日

预展日期：2026年9月22日

公开展示日期：2026年9月23日至26日

撤场日期：2026年9月26日至28日

参与观众：日均10万人次，共计40万人次

展示策划：上海2026年世界技能博览会与“一试身手”技能体验项目计划采用“一总多点”布局模式：“一总”指5.2馆核心展区，“多点”指分布于赛场内部的多种形式展示互动点位，涵盖“一试身手”“中华绝技技艺体验区”“职业规划咨询”技能体验课堂等板块。

  - 二、采购内容需求

本次采购内容为在第48届世界技能大赛期间，要求围绕办赛核心和大赛主题提供上海2026年世界技能博览会与第48届世界技能大赛“一试身手”技能体验的整体策划、效果设计、展项开发、搭建实施、管理运营、智慧办展及相关物料制作服务。

其中，投标人需提供上海2026年世界技能博览会展示交流实施、执行运维管理、导览策划及执行三大工作服务，一是包含“中国馆”“世界技能历史馆”“技能主题展区”“职业生涯规划咨询展区”及配套功能区的展示交流实施服务；二是博览会的执行运营及管理，包含专业咨询及管理人员、招展及展商运营管理服务、职业生涯规划咨询人员、周边物料设计及制作、智慧办展；三是博览会技能讲解员招募培训及实施、竞赛项目介绍多媒体制作。

“一试身手”技能体验实施服务及执行运维管理服务中，投标人需提供一是涵盖各赛项的“一试身手”技能体验互动区域策划实施、中华绝技技艺体验区、未来技能探索展示区、“未来小工匠”技能体验课堂等板块的整体策划落地实施服务；二是包含专业咨询及管理人员、周边物料设计及制作的执行运维管理服务。具体要求如下：

- 世界技能博览会展示交流实施服务

- 中国馆

内容需求：以“技能改变未来，技能照亮前程”为核心理念，结合世赛筹办整体情况，策划中国馆主题及内容，要求突出中国技能、大国工匠、创新产业等重点内容，全面展示中国在技能发展领域的卓越成就。

设计需求：提供中国馆概念及效果设计方案，并按招标人的要求修改及深化，方案需考虑中国传统技能与新兴产业相结合，不但讲述中国技能发展历程，更关心中国技能人才的故事，同时需结合互动形式。

结构需求：面积800平方米，需配置地台、轻钢龙骨板墙、高清喷绘写真画面、创意展具（展桌/展柜）、LED灯饰、美陈装置等，并设置符合展示内容的不同展示区域，兼顾仓储、接待等功能区。

搭建实施要求：需在指定时间前完成展台搭建、展项调试及安装、展品布置，展台搭建期间需配备充足搭建施工人员，保证展台按质按量完成，其中人员包括但不限于木工、电工、美工、搬运工、设备安装人员等。

- 世界技能历史馆

内容需求：围绕世界技能大赛历史背景和发展历程，内容要求展现世界技能组织对世赛发展和职业技能的巨大推动与卓越贡献。

设计需求：结合世界技能组织官方网站的相关介绍及内容，提供世界技能历史馆概念及效果设计方案，并按招标人的要求修改及深化。

设备需求：根据展示内容设置多媒体播放设备、灯光等基础设施。

结构需求：面积200平方米，需配置地台、轻钢龙骨板墙、高清喷绘写真画面、创意展具、LED灯饰、美陈装置等，并设置符合展示内容的不同展示区域，兼顾仓储、接待等功能区。

搭建实施要求：需在指定时间前完成展台搭建、展项调试及安装、展品布置，展台搭建期间需配备充足搭建施工人员，保证展台按质按量完成，其中人员包括但不限于木工、电工、美工、搬运工、设备安装人员等。

- 技能主题展区

内容需求：聚焦技能实践成果与产业应用价值，以国际、本土双维视角，系统呈现世赛成员国及地区技能交流硕果；深度结合上海承办世赛的工作实践，全面展示国际技能人才培养体系建设、职业教育改革升级、产业技能创新转化的务实成效，打造兼具本土特色与国际视野的技能主题展示板块。

设计需求：提供技能主题展区概念及效果设计方案，分主题、分内容策划设计不同展示空间，并按招标人的要求修改及深化。

设备需求：根据展示内容设置多媒体播放设备、灯光等基础设施。

搭建实施要求：设置总面积不少于300平方米的展区，根据展示内容在指定时间前完成展台搭建、展项调试及安装、展品布置。展台需配置地台、木结构或钢木板墙、亚克力/玻璃展陈、高清喷绘写真画面、车展灯、美陈装置等，并设置符合展示内容的不同功能分区，兼顾仓储、接待等配套功能。展台搭建期间需配备充足的专业施工人员，保证展台按质按量完成，人员包括但不限于木工、电工、美工、搬运工、设备安装人员等。

- 职业生涯规划咨询展区

内容需求：围绕技能人才的成长路径，提供专业咨询及就业规划服务，通过就业制度研究、成果展示等方面提供定制化职业规划方案，以创造专业咨询窗口和现场就业机会；同时聚焦赛项领域，以提供专业技能发展路径咨询等。

设计需求：提供职业生涯规划咨询展区的概念及效果设计方案，需按招标人的要求修改及深化。

结构需求：职业咨询展台面积300平方米，展台均需配置地毯、轻钢龙骨板墙、亚克力/玻璃饰面、高清喷绘写真画面、咨询桌椅、LED灯饰、美陈装置、一米栏/指示牌等，并设置符合展示内容的不同展示区域，兼顾仓储、接待等功能区。

搭建实施要求：需在指定时间前完成展区搭建、展项调试及安装、展品布置，展台搭建期间需配备充足搭建施工人员，保证展台按质按量完成，其中人员包括但不限于木工、电工、美工、搬运工、设备安装人员等。

- 配套功能区

内容需求：需在世界技能博览会整体策划方案中设计并搭建博览会配套功能区，包括但不限于现场氛围布置（如形象展示、道路指引）、地毯不少于10000平方米、VIP接待区1个、现场观众休息区1组、展商服务中心1个、工作人员办公区1个，具体规划根据场地富余面积确定。

搭建实施要求：需在指定时间前完成功能区搭建，展台搭建期间需配备充足搭建施工人员，保证功能区按质按量完成，其中人员包括但不限于木工、电工、美工、搬运工、设备安装人员等。

- 世界技能博览会执行、运维及管理

- 项目咨询及执行运营管理

要求投标人提供上海2026年世界技能博览会项目全过程咨询服务，需配置项目咨询服务团队，团队人员类别包括但不限于项目咨询策划人员、市场调研人员、客服对接人员等；大赛及博览会期间需配置执行管理团队，并提供相应专业技术管理服务，团队服务类别包括但不限于展台管理服务、专业设备管理服务、安全管理、展品展示管理等。

- 招展及参展商运营管理

展商招募：需招募世界技能博览会各类展位数量不少于50个，参展商类别包括但不限于世赛成员国及地区不少于12个、国际组织不少于3个、政府单位、国内外企业、院校机构等不少于35个。

运营管理要求：需编制展商相关材料，作好博览会各类参展商对接管理工作，确保各展位安全运行，博览会项目有序开展。

- 职业生涯规划咨询人员及管理

服务要求：需根据职业生涯规划咨询展区的内容策划需求，配置相应职业生涯规划咨询师或技能专业咨询人员。

- 周边物料定制

投标人需提供世界技能博览会周边物料，用于项目宣传及推广，满足日均10万观众的阶梯式参与兑换纪念品。形式可考虑与印刷纸制品、徽章、冰箱贴等轻质纪念品，设计规范及制作要求须与第48届世界技能大赛品牌视觉手册及世界技能博览会整体调性保持一致。

- 智慧办展服务

- 博览会APP功能要求：一是实现云上展厅功能，提供线上沉浸式观展体验，全面呈现展会内容与技能成果。二是实现“未来小工匠”技能课堂的预约功能，实现技能体验活动信息公开化、预约流程便捷化。三是统一整合博览会期间各类展演活动，为观众提供清晰的展演活动一览表。四是实现“一试身手”技能体验站的综合信息提醒功能，展示 “一试身手” 互动体验点位位置及互动内容；实时监测各体验站荷载、人流状态，引导观众错峰体验。五是设置打卡互动功能，设置打卡机制，联动现场物理展位，实现线下线上双方互通互联。

- 打卡互动系统：设置挑战打卡互动，通过打卡系统，结合手环完成打卡挑战，获得相应积分兑换好礼，实现线下线上双方互通互联。需设置不少于60个打卡点位，不少于6000套手环。

- 职业发展测评：规划在职业规划咨询展区框架内进行一次务实的数字化升级：以大语言模型技术为驱动，构建一套集“结果吸引->赛项绑定->智能问答->路径生成->线下导流”于一体的完整互动闭环系统，形成可交互的职业发展测评互动系统，让世赛展位从单向展示升级为沉浸式智能化互动体验。

（4）机器人讲解：实现机器人现场讲解及表演，包含语料、测试、讲解功能开发、彩排等内容，满足贵宾团组的导览讲解问询，机器人互动节目演绎等相应功能，数量总计不少于2台。

投标人需要提供承载上述功能平稳运行配套的基础环境，支持面向数十万博览会观众的海量并发和高效安全运行，主要包括两大部分：一是网络带宽专线与硬件资源服务，具体涵盖机房、应用服务器、存储服务器、数据库服务器、负载均衡、接入交换机、宽带专线等基础资源，并配套网络驻场运维、服务器驻场运维及网络专家值守服务；二是安全及运维保障服务，需提供全面的网络安全防护与运维保障能力，能够有效防范外部攻击、病毒入侵和数据泄露，具备实时监测、风险预警、异常行为识别与快速处置能力，确保系统稳定运行、数据安全可控，确保形成覆盖基础运行、合规防护、监测响应与持续加固的完整安全保障体系。

- 世界技能博览会技能导览策划及执行

- 技能讲解员招募、培训及实施

策划要求：需根据上海2026年世界技能博览会整体策划方案设计不同观众群体的博览会观众体验动线，前期招募并培训不少于100人的技能讲解员提供博览会现场接待、导览工作，并在博览会开展期间组织一支接待队伍，为现场观众提供导览及讲解的相应服务。

- 竞赛项目介绍多媒体策划及制作

内容需求：策划并制作以第48届世界技能大赛的64个赛项为主题的可播放多媒体素材，从比什么、用何工具、就业前景等视角向观众介绍各赛项的相关知识，交付不少于64条视频或其它可播放形式的多媒体素材用于大赛及博览会期间的线上及线下宣传推广，每条素材可播放时长不少于1分钟。

- “一试身手”技能体验实施服务

- “一试身手”技能体验互动区硬体搭建

内容需求：根据官方公布的竞赛项目及其项目特性和赛场落位，策划赛项相关的“一试身手”技能体验整体方案，搭建“一试身手”技能体验站展台，并提供与赛项对应的互动展项，功能上满足多名观众同时参与、排队、互动等体验的要求，同时搭建满足日常运营人员办公的工作间。

搭建需求：规划总面积不少于6400平方米，根据单个一试身手展台的初步设计效果图，需配置高清喷绘写真画面、创意展具（展桌/展柜）、LED灯饰、美陈装置、地台等，并完成搭建执行。

搭建基础物料清单:下方内容为单个展台的搭建基础物料清单，清单内容需至少制作 64 套，搭建物料时产生的人工、物流杂费及部分展示内容所需的特殊展示道具需自行列明。

| 区域 | 项目内容 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地台 | 地台：车展地台、多层板固定 | 9000mm*7000mm | 平米 | 63 |
|  | 面板 | 9000mm*7000mm | 平米 | 63 |
|  | 防滑地贴 | 8000mm*5625mm | 平米 | 45 |
|  | 不锈钢封边 | 10000mm*2 8000mm*2 | 延米 | 36 |
|  | 斜坡 | 10000mm*2 8000mm*2 | 延米 | 36 |
| 拍照打卡区 | 顶部标识标牌：异形钢木结构烤漆（4个） | 1860mm*H1000mm | 组 | 4 |
|  | 技能体验站中英文：树脂发光字（4套） | H400mm | 组 | 4 |
|  | 内部支撑：方管焊接喷漆 | 1 | 项 | 1 |
|  | 圆环造型：方管焊接正面发光 | 1 | 项 | 1 |
|  | 立柱+底部铁板配重 | 1 | 项 | 1 |
|  | 打卡区：异形双面钢木结构烤漆+半透耐力板+icon发光字+双面即时贴 | 3275mm*H2370mm | 项 | 1 |
| 互动区 | 主体：定制铝合金型材焊接和锁扣+精致喷塑（表面喷塑白色精处理）+侧边半透耐力板 铝合金正面内卡低压led高亮灯带 | H2400mm*2770*900mm | 项 | 1 |
|  | 铁架网格 | 1 | 项 | 1 |
|  | 标识：雪弗板雕刻背衬亚克力 | 1385mm | 项 | 1 |
|  | 柜子：异形木结构烤漆 | 2193mm*H800mm | 项 | 1 |
|  | 互动体验桌：定制烤漆 | 2400mm | 张 | 1 |
|  | 互动体验桌：定制烤漆 | 1800mm | 张 | 1 |
|  | 互动体验椅（6把） | 1 | 项 | 1 |
| 展示区 | 主体：定制铝合金型材焊接和锁扣+精致喷塑（表面喷塑白色精处理）+侧边半透耐力板 铝合金正面内卡低压led高亮灯带 | H2400mm*2770*900mm | 项 | 1 |
|  | 铁架网格 | 1 | 项 | 1 |
|  | 标识：雪弗板雕刻背衬亚克力 | 1385mm | 项 | 1 |
|  | 柜子：异形木结构烤漆 | 2193mm*H800mm | 项 | 1 |
| 服务台 | 木结构烤漆背开门 | 1500*450*1000mm | 项 | 1 |
|  | 吧椅（2把） | 1 | 项 | 1 |
| 其它 | 赛项牌：木结构贴纸 +亚克力雕刻 | 858*400*1800mm | 项 | 1 |
|  | 灯光系统 | 1 | 项 | 1 |
|  | 指示牌 | 2 | 项 | 2 |
|  | 一米栏 | 15 | 个 | 15 |
| 一试身手工作间 | 铝料隔断 | 100 | 平米 | 100 |
|  | 门 | 1 | 扇 | 1 |
|  | 桌椅 | 1 | 项 | 1 |

“一试身手”效果图：

- “一试身手”技能体验互动区互动内容实施

互动展项需求：根据世赛64个赛项不同的技能特性（见附件二），策划并实施可诠释该赛项的互动体验展项，体验互动展示项目不少于64个，展项内容可包含但不限于大型模拟机设备、高科技互动体验、人机交互体验、数字交互设备（含软件开发）、艺术创意设计、手工制作等多维度多种类的体验，每个互动展项需满足5个人同时体验。

互动展演舞台：需策划设计技能展演舞台，以技能展演的形式像观众宣介技能的魅力，其中舞台区域不小于110平方米，观众区域不小于400平方米，投标人需保障舞台的搭建实施及舞台节目的运维执行。

为满足互动内容，需全面考虑所使用的LED、音响、灯光、数字内容、定制化视频、多媒体交互设备等，其中核心设备参数要求如下：

-LED显示屏像素点间距不大于P3，亮度不低于500-1500 cd/m² (尼特)。

-音响功放功率不少于500W/只，覆盖角度120°×10°，。

-灯光功率不小于200W，光束角1°-3°

-显示器不小于40寸，高清60Hz刷新率。

布展实施需求：需在指定时间前完成展位布置、展项调试及安装、展品布置，展台搭建期间需配备充足布展施工人员，保证展台按质按量完成。

执行运维需求：需满足在开展期间互动展位的正常运营，需包含日常留守人工，技术人工，设备调试人工等。

- 中华绝技技艺体验区

内容需求：重点关注中国技能传承，集中展示中国传统技能的精湛水准、文化底蕴与传承成果，彰显大国工匠精神，推动非遗技艺与现代技能融合创新，面向全球观众呈现中国传统技能的独特魅力。

设计需求：提供中华绝技技艺体验区概念及效果设计方案，并按招标人的要求修改及深化。

结构需求：面积300平方米，需配置板墙、高清喷绘画面、创意展具（展桌/展柜）、LED灯饰、美陈装置等，并设置符合展陈内容的不同展示区域，兼顾仓储、接待等功能。

搭建实施要求：需在指定时间前完成展台搭建、展项调试及安装、展品布置，展台搭建期间需配备充足搭建施工人员，保证展台按质按量完成，其中人员包括但不限于木工、电工、美工、搬运工、设备安装人员等。

- 未来技能探索展示区

设计需求：设置技能探索体验专区，结合未来技能、前沿技术，聚焦技能实践成果与产业应用，打造综合技能体验空间，呈现一个完整多元的技能探索专区。

结构需求：面积150平方米，需配置地台、轻钢龙骨板墙、高清喷绘写真画面、创意展具（展桌/展柜）、LED灯饰、美陈装置等，并设置符合展示内容的不同展示区域，兼顾仓储、接待等功能区。

设备需求：根据展示内容设置屏幕、多媒体播放设备、数字交互设备、音响、灯光等基础设施。

搭建实施要求：需在指定时间前完成展台搭建、展项调试及安装、展品布置，展台搭建期间需配备充足搭建施工人员，保证展台按质按量完成，其中人员包括但不限于木工、电工、美工、搬运工、设备安装人员等。

- “未来小工匠”技能体验课堂

内容需求：需对标世界技能大赛六大领域的发展趋势，策划从大赛及博览会期间的技能体验课堂主题和内容，课程设计需以青少年认知规律和兴趣特点，鼓励更多的体验操作、强化青少年和全龄访客对技能的认知与喜爱。

设计需求：提供“未来小工匠”技能体验课堂概念及效果设计方案，并按招标人的要求修改及深化。

结构需求：面积300平方米，需配置地台、轻钢龙骨板墙、高清喷绘写真画面，课桌椅套组、软膜灯箱、LED灯饰、美陈装置、一米栏/指示牌等，并设置符合技能体验课堂内容的不同展示区域，兼顾仓储、接待等功能区。

设备需求：根据技能体验课堂内容设置多媒体播放设备、音响、灯光、技能体验课堂教具、耗材等基础设施。

运维要求：需在指定时间前完成“未来小工匠”技能体验课堂的区域搭建、技能体验课堂布置及道具、耗材陈列；除必备的搭建人员外，展期内需安排接待人员、专业设备维护人员、安全保障人员、日常保洁人员等相关运维保障人员。

- “一试身手”技能体验执行、运维及管理

- 项目咨询及执行运营管理

要求投标人配置项目咨询服务团队提供“一试身手”技能体验项目全过程咨询服务；在大赛及博览会期间配置执行管理团队，并提供相应专业技术管理服务，团队服务类别包括但不限于体验区管理、专业设备管理、安全管理、展品展示管理等。

- 周边物料设计及制作

投标人需设计“一试身手”周边物料，用于激励观众完成技能体验，辅助宣传及推广，形式不限，设计规范及制作要求须与第48届世界技能大赛品牌视觉手册及世界技能博览会整体调性保持一致。

- 其他要求

- 中标单位须配置符合项目所需的服务人员团队，提供总体人员组织架构和团队配置总人数、各分项工作配置的人数，制定应急突发响应机制，服务项目的团队核心成员未经采购人书面同意，不得更换。

- 中标单位需牵头向采购人、世界技能组织等项目相关单位申报、沟通并协调第48届世界技能大赛技能展示整体方案，配合采购人向国家人社部汇报第48届世界技能大赛技能展示整体方案及筹备进度等工作。

- 中标单位须作为本届博览会的官方推荐服务商，负责为有需求的参展商提供便捷、高效的展台搭建及相关配套服务。服务应覆盖从设计、报馆（向展馆运营方提交相关资料，办理搭建、施工和进馆审批手续）、施工到撤展的全流程，确保展商体验顺畅、安全、合规。

- 本项目合同不得转让、禁止违法分包。本次采购中“智慧办展服务” “竞赛项目介绍多媒体策划及制作”“一试身手”技能体验互动区硬体搭建”可分包履行，其他部分不得分包。投标人拟在中标后将上述部分分包的，应当在投标文件中提供《对外分包专项服务情况表》，载明接受分包的企业、分包合同金额，接受分包的企业不得再次分包。除上述情形外，中标后一律不得对外分包。若允许分包的部分须具有国家或行业主管部门颁发的准入性资格方可履行，投标人不予分包的，则必须承诺自身具有相应资格；投标人分包的，则必须承诺接受分包的企业具有相应资格。

- 服务周期

合同签订后至2026年11月15日，中标单位须在服务周期内提交世界技能博览会项目验收报告，配合移交项目相关材料并通过项目审价。

  - 附件一 第48届世界技能大赛技能展示执行服务分项限额

| 序号 | 实施内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| （一） | 世界技能博览会展示交流实施服务 | 532.00 |
| 1 | 中国馆展示交流实施服务 | 200.00 |
| 2 | 世界技能历史馆展示交流实施服务 | 70.00 |
| 3 | 技能主题展区展示交流实施服务 | 120.00 |
| 4 | 职业生涯规划咨询展区展示交流实施服务 | 70.00 |
| 5 | 配套功能区展示交流实施服务 | 72.00 |
| （二） | 世界技能博览会策划执行、运维及管理 | 931.00 |
| 1 | 项目咨询及执行运营管理 | 276.00 |
| 2 | 招展及参展商运营管理服务 |  |
| 3 | 职业生涯规划咨询人员及管理 |  |
| 4 | 周边物料设计及制作 | 255.00 |
| 5 | 智慧办展服务（允许分包） | 400.00 |
| （三） | 世界技能博览会技能导览策划及执行 | 481.20 |
| 1 | 技能讲解员招募、培训及实施 | 179.00 |
| 2 | 竞赛项目介绍多媒体策划及制作（允许分包） | 302.20 |
| （四） | “一试身手”技能体验实施服务 | 2420.00 |
| 1 | “一试身手”技能体验互动区硬体搭建（允许分包） | 800.00 |
| 2 | “一试身手”技能体验互动内容实施 | 1300.00 |
| 3 | 中华绝技技艺体验区实施服务 | 100.00 |
| 4 | 未来技能探索展示区实施服务 | 100.00 |
| 5 | “未来小工匠”技能体验课堂策划及实施服务 | 120.00 |
| （五） | 第48届世赛“一试身手”执行、运营及管理 | 184.64 |
| 1 | 项目咨询及执行运营管理 | 140.00 |
| 2 | 周边物料设计及制作 | 40.00 |
| 合计 |  | 4548.84 |

# 附件二 上海2026年世界技能博览会总体规划

# 一、基本信息

1、博览会正式展示期：2026年9月23日-9月26日

2、核心展示区：国家会展中心（上海）5.2馆

3、多点展示区：国家会展中心（上海）4.2馆、6.2馆及各竞赛场馆公共区域

4、展示总面积：约50000平方米，其中5.2馆核心展区26000平方米，延伸至6.2馆及赛场内部多种形式展示互动点位24000平方米。

# 二、总体介绍

## （一）总体目标

上海2026年世界技能博览会以“技能改变世界，技能照亮前程”为主题，围绕“富有新意、影响广泛”的办赛核心，通过展示、体验、交流、互动等多种形式，全面呈现世界技能发展成果，传播技能成才理念，引导全社会特别是广大青少年认识新技能、了解未来职业发展方向，推动职业技能教育事业蓬勃发展。

## （二）整体布局

博览会采用“一总多点”的空间布局模式：

“一总”：国家会展中心（上海）5.2馆核心展区，集中打造世界技能博览会主展馆，汇聚中国馆、世界技能历史馆、技能主题展区、职业生涯规划咨询展区及配套功能区，是博览会的核心展示与交流平台。（5.2馆平面布局图见附1）

“多点”：分布于6.2馆及各竞赛场馆内部的多种形式展示互动点位，重点打造“一试身手”技能体验、中华绝技技艺体验、“未来小工匠”技能体验课堂、未来技能探索展示区等板块，实现展示与竞赛的深度融合。

## （三）各展区功能定位

中国馆：实施面积800平方米，以“技能改变未来，技能照亮前程”为核心理念，集中展示中国技能发展成就、大国工匠风采与战略性新兴产业技能人才故事。

世界技能历史馆：实施面积200平方米，系统呈现世界技能组织及世界技能大赛自1950年以来的发展脉络、卓越贡献与里程碑事件。

技能主题展区：实施面积400平方米，以“国际本土双维视角”呈现世赛成员国及地区技能交流硕果，并深度展示国际技能人才培养体系建设、职业教育改革升级、产业技能创新转化成效。

职业生涯规划咨询展区：实施面积300平方米，面向青年及全龄观众，提供专业技能发展路径咨询、就业规划服务与现场就业机会，覆盖世赛六大领域。

配套功能区：实施面积1000平方米，含主入口门头形象、氛围布置、道路指引、VIP接待区、观众休息区、工作人员办公区等综合配套。

“一试身手”技能体验互动区：实施面积6400平方米，紧贴64个赛项比赛场地设置对应赛项特性的轻量化互动体验。每个站点不少于1个吸引力强、易上手的实践活动，支持多人同时参与。（64个赛项清单详见附2）

中华绝技技艺体验区：实施面积300平方米，集中展示中国非遗与传统技能的精湛技艺、文化底蕴与传承成果，推动非遗与现代技能融合创新。

未来技能探索展示区：紧扣上海“2+3+3+6”现代化产业布局，聚焦技能实践成果与产业应用价值，立足国际本土双维视角，打造兼具政治高度、战略深度与传播广度的展示平台，全方位呈现集成电路、人工智能、生物医药等先导与重点产业核心技能的战略定位、产业支撑、人文温度及工作成效，既突出技能人才对产业升级的硬支撑，也展示技能提升城市生活品质的柔性作用。

“未来小工匠”技能体验课堂：实施面积300平方米，对标世赛六大领域，面向青少年及全龄访客设计的技能课堂，鼓励体验操作、强化技能认知。

## （四）物料制作

### 1、总体说明

本清单为指导性文件，所列物料类型、数量均为预估。中标单位可在对应分项预算内，根据实际运营需求灵活调整具体物料的种类、数量、规格及材质，调整方案须下单前提前7个工作日报采购人书面确认。所有物料设计必须严格遵守《第48届世界技能大赛品牌视觉识别系统手册》及博览会整体视觉规范。

### 2、物料分类

品牌宣传类物料：包括各类印刷品（主视觉系列海报、官方导览手册、活动日程表、主题宣传单页等）。

观众互动与纪念品类物料：包括阶梯式兑换纪念品（基础款、进阶款、限定款）、各类荣誉证书、打卡集章物料。

- 现场标识导视类物料：包括户外大型导视牌、室内展区标识、功能区指示牌、临时指引标识。

- “一试身手”技能体验物料：包括体验站标识牌、体验流程说明牌、安全须知牌、体验辅助用品、安全防护用品。

- “未来小工匠”技能体验课堂物料：包括课堂标识牌、课程表、教学辅助物料、学员防护用品。

现场运维保障类物料：包括环境布置物料、日常运维消耗品、应急保障物资。满足全场5万平方米及5天展期需求。

附1：5.2馆平面布局图

附2：64个赛项清单

| 序号 | 赛项类目 | 赛项名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制造与工程技术 | 光电技术 |
| 2 |  | CAD机械设计 |
| 3 |  | 电子技术 |
| 4 |  | 自主移动机器人 |
| 5 |  | 增材制造 |
| 6 |  | 机电一体化 |
| 7 |  | 数控铣 |
| 8 |  | 数控车 |
| 9 |  | 工业控制 |
| 10 |  | 工业机械 |
| 11 |  | 工业设计技术 |
| 12 |  | 工业4.0 |
| 13 |  | 焊接 |
| 14 |  | 化学实验室技术 |
| 15 |  | 水处理技术 |
| 16 |  | 可再生能源 |
| 17 |  | 机器人系统集成 |
| 18 | 结构与建筑技术 | 瓷砖贴面 |
| 19 |  | 油漆与装饰 |
| 20 |  | 砌筑 |
| 21 |  | 家具制作 |
| 22 |  | 木工 |
| 23 |  | 精细木工 |
| 24 |  | 制冷与空调 |
| 25 |  | 数字建造 |
| 26 |  | 电气装置 |
| 27 |  | 抹灰与隔墙系统 |
| 28 |  | 园艺 |
| 29 |  | 混凝土建筑 |
| 30 |  | 管道与制暖 |
| 31 |  | 智慧安防技术 |
| 32 | 运输与物流 | 飞机维修 |
| 33 |  | 轨道车辆技术 |
| 34 |  | 无人机系统 |
| 35 |  | 车身修理 |
| 36 |  | 汽车技术 |
| 37 |  | 汽车喷漆 |
| 38 |  | 重型车辆维修 |
| 39 |  | 物流与货运代理 |
| 40 | 社会与个人服务 | 糖艺西点制作 |
| 41 |  | 烹饪（西餐） |
| 42 |  | 烘焙 |
| 43 |  | 美容 |
| 44 |  | 健康和社会照护 |
| 45 |  | 口腔修复工艺技术 |
| 46 |  | 美发 |
| 47 |  | 餐厅服务 |
| 48 |  | 酒店接待 |
| 49 |  | 零售 |
| 50 | 创意艺术与时尚 | 数字交互媒体设计 |
| 51 |  | 时装技术 |
| 52 |  | 平面设计技术 |
| 53 |  | 珠宝加工 |
| 54 |  | 商品展示技术 |
| 55 |  | 3D数字游戏艺术 |
| 56 |  | 花艺 |
| 57 | 信息与通信技术 | 信息通信技术网络基础设施 |
| 58 |  | 移动应用开发 |
| 59 |  | 网站技术 |
| 60 |  | 网络系统管理 |
| 61 |  | 软件应用开发 |
| 62 |  | 云计算 |
| 63 |  | 网络安全 |
| 64 |  | 软件测试 |

# 附件三 第48届世界技能大赛品牌视觉手册

（另附）