2026年中国国际消费品博览会上海展区展览服务

采购需求

一、项目概述

1.1 项目名称：2026年中国国际消费品博览会上海展区展览服务务

1.2 服务地点：海南国际会展中心

1.3 展览面积：500平方米

1.4 项目简介及特点（含项目目标要求）：

中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）由商务部和海南省人民政府共同主办，是中国首个以消费精品为主题的国家级展会，也是亚太地区规模最大的消费精品展。第六届消博会将于2026年4月13日-18日在海南举行，以“共享开放机遇，共创美好生活”为主题，共襄全球消费品盛会，共享合作共赢新机遇。消博会落实中央关于提振消费的有关工作要求，继续坚持“精品路线”定位，汇聚国内外优质消费品资源和全球买家卖家，把消博会打造成为优化消费供给、畅通消费渠道、提振消费信心和促进国内国际双循环的全球消费精品展示交易平台，为全球企业共享中国市场和中国企业走向世界创造机遇。上海展区将围绕国际消费、国潮新锐、本土秀场、老字号创新、原创IP、外贸优品等热点关键词，展现上海国际消费中心城市的活力与创新，展现上海打造高水平对外开放高地的成果及溢出效应，增强上海市在消费领域的影响力和知名度。

根据参展方案，对接不少于45家具有高科技含量、创新设计理念、老字号品牌等企业参加上海城市形象展区。要求提供拟邀请符合资质企业名单，展区设计、策划展示内容和形式具有上海代表性。组织不少于50家上海消费品进口企业以及零售商贸、跨境电商、商超等企业参会洽谈。

二、设计及布展要求

2.1总体要求。上海作为国内最大的进口消费品集散地，聚焦国际消费与进口商品，展现上海对外开放成果及消费环境魅力，同时着力促进对外贸易高质量发展，打造国内国际双循环的战略链接，展示上海“推进更高水平对外开放，提升上海国际贸易中心能级”的显著成果。工作内容包括但不限于：展板内容设计、展台造型结构、电气布置设计、装饰面、展具设计、灯光设计等。

2.2 设计主题鲜明。设计采用现实、艺术与科技融合设计，结合多媒体、VR/AR等展陈手段，融入橱窗秀、沉浸式体验及元宇宙概念。分为“国际消费”、“国潮新锐”、“本土秀场”、“老字号创新”、“原创IP”、“外贸优品”六大板块，同时、需呈现上海建设国际消费中心城市的阶段性成果，通过数字说消费、地标商圈、人气活动等，全方位、多样化展示上海消费的魅力和活力。

2.3 整体设计创意及风格要求大气简洁、时代与文化特色鲜明、并结合现代元素，构思新颖、亮点突出，具有前瞻性、持续性，满足主题鲜明性、布局协调性、内容完整性、形式艺术性、管理合理性的要求。

2.4 搭建材料采购、制作：展台造型结构龙骨(国标角铁)、防火板基墙18mm阻燃板、1mm防火贴面、地台结构材料及阻燃型展览地毯的采购；安装结构件（包括地面结构、主体结构、立体字加工等）及展示道具（展架、展柜、多媒体设备承载结构）的预制。

2.5现场布展、安装：展位结构安装、电气铺设、美工（树脂发光字、有机玻璃立体字、写真纸、喷绘布等）及灯光装饰（节能型LED光源）、设备调试及维护；相关布展技术人员（设计师、美术师、电工等）须持证上岗。

2.6多媒体设备租赁：根据布展方案，租赁多媒体播放设备（包括但不限于P2.5LED屏幕、液晶显示器、音响、触控屏），并进行安装、调试、维护。

2.7展馆设施租赁：根据布展方案及展位搭建需求，向大会运营部门申请布展设施（包括但不限于电源、网络、安装机力）；承担大会规定的施工管理费、保险费等。

2.8展品及布撤展物料运输：负责提供展品的市内集货点及上海至海南的往返运输；负责布撤展物料的市内、异地运输；承担相关运输费、空箱存储费。

三、主题日推介大会

3.1供应商需提供主题日推介大会全流程策划、组织、执行服务，包括但不限于：活动方案编制、议程设计、现场布置、设备租赁、会务统筹等全部内容，确保大会规范、顺利圆满完成。

3.2活动整体要求：活动主题鲜明，紧扣政策导向和行业特点。

3.3活动方案设计：提供整体活动方案，包含：时间、地点、规模、参会对象。

3.4现场布置：合规、简洁、贴合主题。

3.5会务统筹：服务好全体参会对象，确保大会顺利圆满完成。

四、宣传资料要求

3.1编排、印刷上海交易团《宣传手册》不少于300份。

3.2编印项目相关通知、宣传单页等纸质文件。

3.3展期内安排专业摄影、摄像人员各1名，主要拍摄记录现场重要活动，并负责整理归档影像资料。

### 五、展位申请要求

根据组委会要求，采购人要向大会主办单位支付上海形象展区展位费用，共500平米*1800元/平米*8折=720000元，该费用包含在标的总价里。

### 六、服务时间及质保要求

# 6.1 服务时间：

# 布展期：合同签订之日起至4月11日

# 开展期：2026年4月13日至4月18日

# 撤展期：2026年4月19日

# 6.2 质保要求

# 本项目质量保证期为自布展期开始到撤展全部结束为止。

# 在展览期间，成交供应商应对其提供的所有视频硬件设备及软件系统提供质保服务，如遇软件产品升级改版，成交供应商应免费提供更新升级服务。

# 展览期内除设备耗材外成交供应商应提供在接到报修的2小时内到达现场进行免费维修的服务，不能当场修复的，必须采取提供备品备件或备机等措施，以确保系统正常使用。

# 6.3 供应商应熟悉会展当地相关行业、管理部门的政策及规范，具备布展建设所需的资质和手续。应做好展品的市内、异地往返运输方案，各种手续齐全。熟悉上海进口消费市场，具备上海进口消费品企业招展招商资源。