采购需求

一、项目基本情况

（一）指导思想

为深入贯彻习近平总书记有关重要讲话及指示批示精神，全面落实中央关于做好常态化帮扶工作的决策部署，持续深化消费帮扶长效机制，推动我市对口地区特色产业提质增效和群众就业增收，定于2026年10月下旬举办第九届上海市对口地区特色商品展销会（以下简称展销会）。

（二）参展对象

我市对口支援地区新疆喀什、新疆生产建设兵团草湖项目区、新疆克拉玛依，西藏日喀则，青海果洛，重庆万州，湖北宜昌夷陵；对口协作地区云南；对口合作地区福建三明、安徽六安、辽宁大连；合作框架协议地区内蒙古、吉林、山东、贵州、宁夏。

（三）主办单位

上海市人民政府合作交流办公室

（四）时间

2026年10月23日至26日（10月20日至22日搭建布展）

（五）地点

上海展览中心全馆（包括中央大厅、东西平台及序馆、东一馆、西一馆）

（六）主题

“跨越山海 申情乐购”

（七）展馆总体设计及区域（功能）划分

1.展销区

全馆预计安排展位（企业）610个，一般按照1家参展企业1个展位的原则。其中：对口地区安排510个展位，合作框架协议地区安排100个展位。

2.活动区

设置展示区、推介区、洽谈区和直播区。其中：

（1）展示区（作为向市领导作集中展示和巡馆区域）

■对口工作成果展示区：设于序馆，聚焦“双向赋能”主题，丰富互动场景，重点展示近年来我市在消费帮扶领域案例。

■特色展示区（特装）：设于中央大厅，计划安排特装展位16个。其中云南整体设于一侧，以云果、云咖、云茶、云花等分类展示（待定）；其他展位按照行政区域划分并集中展示参展地区优质代表商品及文旅特色。

（2）推介区（活动区）

■展演舞台区：设于中央大厅，搭建展演舞台并设置LED大屏，用于推介和演出等。

■主题推介区：设于中央大厅西北厢房，拟邀请参展各地业务主管部门组织开展当地特色商品、地标产业、农文旅项目等推介。

■文化体验活动区：设于西馆，云咖文化活动区（设于西馆二楼圆厅及连廊）以及云南非遗文化活动区（设于一楼圆厅）。

■互动体验专区：设于东馆二楼（靠近中央大厅）。设置“消费帮扶工作平台”及“盒马”互动体验专区，以线下购物场景和线上推广销售相结合的方式，引导更多消费者形成线上采购对口地区优品好物的消费习惯。

（3）洽谈区

设于中央大厅西南、东北厢房，拟邀请电商、餐饮、商超等相关渠道专业采购商进场与参展企业开展对接洽谈。

（4）直播区

设于中央大厅东平台，拟邀请专业直播团队驻场，为参展企业提供线上直播带货服务；同时新设共享直播区，供对口地区相关机构以及直播达人开展现场直播带货活动。

3.物流仓储区

在上海展览中心设主仓库和第二仓库用于展前铺货周转，同时为方便展品管理及配送，于各展厅角落设置临时仓库，用于展销会商品、设备等临时存放。

4.其他区域：计划设置展商报道处、主办方办公室、户外货物临时存储区篷房等。

二、供应商要求

1.具有展览承办经验及较强的策略规划制定、创意设计、展会执行等能力；具备在项目活动期间适应高强度工作节奏的能力，并对项目执行过程中的各种困难，具有充分预计和解决问题的经验能力；内部管理规范，具有良好的信誉，无重大违法、违规、失信行为。

2.供应商需承诺：展会现场如有特定工种施工时，施工人员需持相关部门颁发的合法有效证件上岗作业。

三、交付状态

展会开幕前，采购人现场进行实地验收；展会结束后，供应商及时报送项目实施总结评估报告，由采购人组织最终验收。

四、需求概述

（一）设计原则

1.设计原则：展会活动需提出完整的设计及施工搭建方案并提供全流程搭建管理服务，尤其在造型和制作工艺上需充分考虑展区的外观形象性及整体性，主体结构的安全性和环保性等方面。设计应采取展品与形象表达并重的原则，以创新的思维和现代设计理念及艺术展示手法，实现学术性、知识性、艺术性、趣味性和互动性的有机结合，能呈现展区主题特色和重点亮点。具体如下：

（1）布局巧妙，空间合理。紧扣内容，精心布局，内容、形式、空间相辅相成，高效引导参展观众注意力。

（2）参观动线有序，完整顺畅。参观动线设计考虑全面，重点展品展项尽量布置在主通道区域。

（3）运用图文、视频、多媒体等形式丰富多样的展陈形式，使展区形态鲜活生动富有艺术张力，充分体现参与性、互动性、体验性。

（4）生态节能，绿色环保。使用材料在满足展馆标准的同时，追求生态节能，打造绿色展馆。

（二）展示总体要求：

展示内容：

1.展品主要为实物、展板、多媒体等。成交供应商根据采购人所提供的素材，设计整体布局、参观动线、完整方案和单体方案。

2.在图片、实物、置景等传统展示手段的基础上，充分运用现代展示手段，融入上海和对口地区元素，各类布局安排合理有序、错落有致。

3.设计方面，色彩搭配把握上要简约、明亮、协调。设计方案须符合上海社会主义现代化国际大都市的形象特质。

4.搭建方面，首先要考虑结构安全性，其次要满足采购人的展示要求。

五、服务范围及需求

全馆各区域设计布局、人流动线、展台3D效果图、平面展示等的设计制作工作；全馆各区域主体搭建结构、图文美工制作；展会现场布展施工搭建及撤展拆除工作。

（一）整体方案设计

完成展台3D渲染效果图、场地平面布置图、展位单体设计图等全套设计图纸编制工作。整体设计美观大气、视觉质感突出，充分展现上海国际化城市风貌，并综合兼顾展区布局优化、人流有序疏导、观众互动体验、安全环保及运维管理等各项实际需求，确保整体设计方案科学合理、直观清晰、符合场馆要求。

（二）物料制作

严格按照设计方案，保质按期完成美工物料的制作工作，全程严控制作工艺，优先选用符合国家行业标准、安全可靠的绿色环保布展材料，确保所有物料质量达标、完好耐用、无破损变形。所有用材的材质、尺寸、性能参数须达到或优于既定标准，确保无瑕疵、无安全隐患，施工安装严格依规操作。活动配套的LED屏、播放系统、操控设备等软硬件设施配置齐全、运行稳定。

（三）布展搭建及撤展

严格遵照展馆施工规范与用材要求，统一办理进场施工、场地设施使用等全部报备手续，在第三方专业机构监督管理下，按时完成全馆展区展位的安全搭建、设备安装与系统调试工作。展会结束后在规定时限内完成全场展台拆除、物料清运与撤展收尾工作。布展、展期、撤展各阶段分别足额配备现场管理及保障人员，负责进度管控、安全排查、技术运维、应急处置及场地清退等工作。

人员要求：布展期现场管理人员不得少于3人，负责统筹施工进度和安全风险排查，确保搭建工作按计划完成；开展期现场管理人员及保障人员不得少于5人，负责展台技术维护及应急处理；撤展期现场管理人员不得少于2人，确保撤展作业顺利完成且场地无遗留物。

（四）展期运营保障

展期内落实常态化现场运营保障工作，每日开展前安排专职人员对展区各类设备开展例行检查，及时排查并整改设备隐患；负责展示结构及美工物料的日常检修与更换维护；每日闭馆、展商完成展品断电操作后，全面开展场地安全巡查，完成后通知展馆方关闭总电源。

（五）人员保障

组建专项展会服务保障团队，实行分级管理体系，明确各岗位工作职责、工作流程、考核标准。总负责人全程统筹项目设计、制作、搭建、运营、撤展全流程工作，对接主办方开展日常沟通、进度汇报、问题处置;各专项分管人员分别负责设计施工、设备运维、现场服务、安全保障、物料管理等细分板块;现场运维、技术、保障人员全程轮值值守，布展、展期、撤展各阶段人力足额配置，确保各项工作有人管、有落实、有反馈。

（六）制度保障

建立健全项目全流程管理制度体系。一是建立项目进度管控制度，细化各阶段工作节点、工期计划，每日开展进度复盘，确保项目按期推进;二是建立质量验收制度，对设计成果、物料制作、搭建施工、设备调试、现场运维各环节开展分级验收;三是建立安全管理制度，落实消防安全、施工安全、用电安全、人员安全、场地安全管控要求，常态化开展安全巡查与隐患整改;四是建立应急处置制度，针对设备故障、突发舆情、恶劣天气、安全隐患等各类突发情况，制定专项应急预案。。

（七）沟通保障

搭建全方位、常态化沟通对接机制。建立与主办方的日常对接机制，每日报送工作进度、阶段成果、存在问题:建立与场馆方、第三方监理的专项沟通机制，确保各项工作合规落地;建立内部团队沟通机制，每日召开工作例会同步工作进度、协调解决问题、部署次日工作:建立展商咨询对接机制，及时响应展商诉求、解答参展疑问、解决现场问题。

六、搭建明细

| 项目 | 项目内容 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设计费用 |  |  |  |  |
| 展区设计 | 整体设计方案 | 项 | 1 | 含展区布局规划、立体设计、平面设计、施工图设计等。 |
| 二、布展费用 |  |  |  |  |
| 结构部分 | 标准展位结构 | 平方米 | 5000 | 40铝合金八棱柱，1000*2500宝丽板展板，每个标准展位面积约8-9平米。 |
|  | 标准问询台 | 个 | 1000 | 40铝合金八棱柱，1000*500*750。 |
|  | 标准货架 | 个 | 300 | 1.5mm钢板折边，1500*450*2000。 |
|  | 桁架结构 | 平方米 | 275 | 20*20四方桁架，外包黑底PVC喷绘布。 |
|  | 顶部结构 | 延米 | 200 | 不低于400*400毫米航空铝 桁架或同等承重量的支撑结构。 |
|  | 立柱 | 根 | 15 | 400*400毫米航空铝桁，底部不小于1米X1米的落地钢板）。 |
|  | 展示墙体 | 平方米 | 560 | 单面加厚板墙，家私宝饰面， 内打不小于400*400毫米木龙骨或同等强度钢结构，内面涂刷涂防火材料。如高度＜4500毫米，厚度需≥150毫米；如高度＞ 4500毫米，厚度需≥200毫米。 |
|  | 地面结构 | 平方米 | 5000 | 铺设B1级阻燃地毯。 |
|  | LED墙 | 平方米 | 45 | 木质外框结构，正面开窗用于安装LED大屏，双面加厚板墙单体，家私宝饰面, 内打不小于400*400毫米 木龙骨或同等强度钢结构；LED承重地台落地内打钢结构，侧边开检修门，厚度≥800毫米。 |
| 展柜 | 展柜 | 个 | 140 | 正面宽度1米，桌面承重≥ 50公斤/平方米，木质或同等其他材质，外覆写真画面，内置储存空间。至少为每个展商提供1个展柜。 |
| AV设备 | LED大屏幕 | 平方米 | 80 | 不低于P3规格的LED屏，P3LED屏，点距小于等于3.10mm，单体模块：0.5m*0.5m，无坏点。含支撑日字背架，锁扣或飞机带固定。含LED中央处理器 及稳压器，保证电流稳定。 |
|  | 音响设备 | 套 | 3 | 配置不低于PS-15等级音响,单个音响功率≥500W，含落地支架；功放：单体 功放功率≥2000W；话筒：配置手持及鹅颈话筒；音响系统，含音乐播放器或 笔记本电脑，笔记本线， 适配3.5插口至卡侬接口，用于现场播放音频，现场 配备硅箱，整合电流；调 音台：除现场音响设备之 外，至少预留4路信号口，以备现场外接设备使用。 |
|  | 电视或显示设备 | 台 | 10 | 尺寸≥55寸LCD统一品牌电视含背架或落地支架，亮度≥200尼特，首选能耗一级产品。 |
| 电气设备 | 电箱 | 个 | 100 | 需配备二级电箱（符合GB标准的品牌电箱，总开关保护整定值应≤接入展馆固定电箱开关保护整定值的80%，需带断电保护）。 |
|  | 电线 | 米 | 50 | 符合GB标准品牌电线，应 使用ZR-BVV(难燃双塑铜芯电线)、ZR-RVVB护套线或ZR-VV电缆(参照低压配电系统三相五线制须使用三芯或五芯线缆)，禁止使用双绞线(花线)、四芯线(缆 )和铝芯电线。 |
|  | 灯具 | 个 | 600 | 符合GB标准，灯具整流器和触发器须选用消防部门检验合格产品。 |
|  | 插座 | 个 | 400 | 符合GB标准，功率≥800瓦/个。 |
| 家具 | 洽谈桌椅 | 套 | 600 | 洽谈桌直径≥600毫米，配4张洽谈椅。 |
|  | 吧椅 | 个 | 160 |  |
|  | 垃圾桶 | 个 | 60 |  |
|  | 资料架 | 个 | 10 |  |
|  | 绿植 | 个 | 20 |  |
| 美工物料 | 软膜灯箱 | 平方米 | 56 | 软膜密度≥25s；灯箱亮度≥500尼特，LED灯带间距≥50毫米，光线均匀。 |
|  | 喷绘画面 | 平方米 | 500 | PVC黑底喷绘布。 |
|  | 背胶写真画面 | 平方米 | 1000 |  |
|  | 立体字 | 平方米 | 60 | 雪佛板异形雕刻，厚度≥15毫米。 |
| 三、现场费用 |  |  |  |  |
| 场馆费用 | 电箱、审图、清洁、特装管理费, 布撤展证，消防品、机力费 | 项 | 1 |  |
| 管理费用 | 现场管理措施，如管理方案，管理人员等 | 项 | 1 | 布展期:现场管理人员≥3人；开展期：现场管理人员及保障人员≥5人；撤展期：现场管理人员≥2人。 |

七、附件

上海展览中心图纸