临港主城区景观照明管理服务项目
采 购 需 求
一、项目概况
[bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc8808312][bookmark: _Toc460922281][bookmark: _Toc463690194]1.项目名称
[bookmark: _Toc26740][bookmark: _Toc8808313]临港主城区景观照明管理服务项目
2.项目地点
临港新片区
[bookmark: _Toc7986][bookmark: _Toc8808314]3.招标范围与内容
本项目主要为临港主城区建筑外立面多媒体内容设计制作服务，以及湖心激光秀内容设计制作服务。
服务对象包含荣耀之环、中铁建临港大厦、闵联大厦、城投大厦、数字金融大厦、港政大厦、港城国贸中心等21栋建筑LED 屏以及滴水湖湖心激光秀、兴港城L型外墙led设计制作媒体内容。
服务内容：重大节庆、主题宣传、专项活动等定制化多媒体创意策划、脚本撰写、分镜设计、三维建模、裸眼 3D 特效制作、角色动画制作、动画渲染、剪辑、调色合成；配合采购人开展内容审片、修改调整、现场试播调试、播控适配，按要求交付符合硬件播控规范的成片文件。
[bookmark: _Toc463690198][bookmark: _Toc460922285][bookmark: _Toc21191][bookmark: _Toc8808318]二、技术质量规范
[bookmark: _Toc8808319][bookmark: _Toc30186]本项目所有多媒体内容策划、设计、动画、渲染、合成、输出、适配及修改调试工作，须符合国家、行业、大屏播放、激光表演相关规范，同时严格遵循项目现场硬件参数、播控系统技术要求、采购人审定脚本及审片意见执行。
.1 总体质量要求
内容导向合规，画面构图、色彩、动态节奏适配建筑载体形态、观看视角，无畸形拉伸、错位、构图失衡；
画面流畅无卡顿、无跳帧、无闪屏、无色彩断层、无噪点、无压缩失真；字幕清晰、无错字漏字；
所有成片、素材分层归档，源文件可编辑、可二次修改；
内容须经过多轮内部自检、采购人审片、现场试播验证，满足重大节日、重大活动播出要求。
2 画面与视效技术规范
分辨率与画幅：严格按照各点位硬件规格制作，匹配荣耀之环、各楼宇 LED 屏、兴港城 L 型屏、激光系统原生分辨率、异形画幅、像素排布，不强制拉伸变形；裸眼 3D 内容需结合建筑结构、观看距离、透视关系做空间校准。
帧率：常规 LED 媒体内容≥25fps；
色彩规范：色彩模式、色域匹配 LED 屏硬件色域；控制峰值亮度，避免长时间高光灼伤屏体、产生眩光、光污染；色彩过渡柔和，无硬断层、色带；多建筑联动节目，同场景色调统一。
动态效果：运动动画时序流畅，粒子、光影、特效层次干净；多屏联动节目时间轴同步，跨楼宇播放无明显时差；激光秀画面时序、节目脚本对齐。
字幕与图文：字体清晰、字号适配远距离观看；字幕无描边溢出、抖动；文字无错别字、标点错误；重要宣传内容反复核对。
3 激光秀专项技术要求
激光节目制作符合《激光产品的安全 第 3 部分：激光表演的安全》GB/T 7247.3，控制激光扫描范围，严禁激光直射人眼、航道、敏感区域；
激光图案、光束动画时序精准，振镜动作顺滑，无卡顿、丢点、频闪超标；
节目时间轴、激光触发信号匹配现场激光播控软件格式，输出可直接导入的工程文件；
激光亮度、扫描速度符合现场设备上限，不超设备负载，避免损坏光路、振镜。
4 文件输出、格式与播控适配
成片编码、封装格式、码率严格匹配各点位发送卡、播控服务器要求；优先使用播控系统兼容编码，避免播放报错、花屏、解码失败；
输出版本区分：审片小样（低码预览版）、现场播出正式成片、分层工程文件、素材包；
多点位联动节目单独输出同步工程包，附带播放清单、时间轴说明、点位对照表；
文件命名规范，按点位、主题、版本编号管理，提供交付清单。
5 修改、试播与现场配合质量
按采购人审片意见开展修改，包含创意调整、脚本修改、画面调整、调色、时长裁切等，在约定周期内完成迭代；
配合现场试播、联调，根据现场屏体实际显色、观看效果二次调色、微调时序；
视频播放及重大活动彩排期间，可快速立刻响应紧急微调，保障播出稳定。
6 交付与归档要求
交付物包含：创意方案、脚本分镜、预览小样、正式播出成片、版权资料、交付清单；所有文件做好备份，分类归档；交付内容完整，无缺失图层、丢失素材等问题。
7 禁止项
禁止出现违规画面、敏感素材；
禁止超出屏体安全亮度、长时间高亮度静态画面造成烧屏；
禁止直接套用不匹配点位的通用视频、不做异形校正直接输出；
[bookmark: _Toc8808320][bookmark: _Toc24526]凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
三、招标内容与质量、人员要求
1、服务量清单
	序号
	建筑名称
	制作时长
	制作内容
	备注

	1
	港政大厦(国贸2号楼)建筑外立面
	450秒
	春夏秋冬四季主题媒体内容及春节、妇女节、520、教师节、国庆节、中秋、元旦等重大节日及重大活动媒体内容设计制作
	序号1-11为本次采购核心设计内容。需针对11栋建筑（整体为一个画面）分别制作春、夏、秋、冬四季主题共四张效果图。

	2
	海关大厦建筑外立面
	450秒
	
	

	3
	文创园1号楼建筑外立面
	450秒
	
	

	4
	文创园2号楼建筑外立面
	450秒
	
	

	5
	文创园3号楼建筑外立面
	450秒
	
	

	6
	文创园4号楼建筑外立面
	450秒
	
	

	7
	城投大厦建筑外立面
	450秒
	
	

	8
	港城国贸中心(国贸3号楼)建筑外立面
	450秒
	
	

	9
	闵联大厦建筑外立面
	450秒
	
	

	10
	金融(数字)大厦建筑外立面
	450秒
	
	

	11
	检疫大厦建筑外立面
	450秒
	
	

	12
	荣耀之环外圈建筑1号建筑外立面
	60秒
	重大活动媒体内容设计制作
	

	13
	荣耀之环外圈建筑2号建筑外立面
	60秒
	
	

	14
	荣耀之环外圈建筑3号建筑外立面
	60秒
	
	

	15
	荣耀之环圆环底部建筑外立面
	60秒
	
	

	16
	荣耀之环内圈建筑立面1号楼建筑外立面
	60秒
	
	

	17
	荣耀之环内圈建筑立面2号楼建筑外立面
	60秒
	
	

	18
	荣耀之环内圈建筑立面3号楼建筑外立面
	60秒
	
	

	19
	荣耀之环内圈建筑立面4号楼建筑外立面
	60秒
	
	

	20
	中铁建临港大厦1号楼建筑外立面
	180秒
	重大活动媒体内容设计制作
	

	21
	中铁建临港大厦2号楼建筑外立面
	180秒
	
	

	22
	滴水湖湖心激光秀
	90秒
	湖心激光秀内容设计制作服务
	

	23
	兴港城L型外墙led媒体建筑外立面
	300秒
	重大活动媒体内容设计制作
	


[bookmark: _Toc21269][bookmark: _Toc497211022][bookmark: _Toc8808321][bookmark: _Toc460922290][bookmark: _Toc460922288][bookmark: _Toc463690201][bookmark: _Toc463690203]2、设计任务书
	序号
	建筑名称
	主题要求
	分辨率要求
	效果图数量
	素材要求

	1
	港政大厦（国贸2号楼）
	设计制作年度常态化系列影片：涵盖春夏秋冬四季主题影片、全年重点节日主题影片、重大专项活动媒体影片；主题设计需结合临港地域特色，可用于城市品牌宣传、年度合集等全场景媒体宣发，统一内容创作标准，实现全年内容常态化、体系化更新。
	1208×142
	≥5张
	原创

	2
	海关大厦
	同上
	1380×460
	≥5张
	原创

	3
	文创园1号楼
	同上
	3212×594
	≥5张
	原创

	4
	文创园2号楼
	同上
	3700×594
	≥5张
	原创

	5
	文创园3号楼
	同上
	3997×594
	≥5张
	原创

	6
	文创园4号楼
	同上
	3590×594
	≥5张
	原创

	7
	城投大厦
	同上
	778×550
	≥5张
	原创

	8
	港城国贸中心（国贸3号楼）
	同上
	1520×284
	≥5张
	原创

	9
	闵联大厦
	同上
	1300×550
	≥5张
	原创

	10
	金融（数字）大厦
	同上
	1800×550
	≥5张
	原创

	11
	检疫大厦
	同上
	1380×460
	≥5张
	原创

	12
	荣耀之环外圈建筑1号
	年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。
	1944×512
	≥3张
	原创

	13
	荣耀之环外圈建筑2号
	年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。
	3894×1500
	≥3张
	原创

	14
	荣耀之环外圈建筑3号
	年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。
	3212×1300
	≥3张
	原创

	15
	荣耀之环圆环底部
	年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。
	1474×1474
	≥3张
	原创

	16
	荣耀之环内圈建筑立面1号楼
	年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。
	824×608
	≥3张
	原创

	17
	荣耀之环内圈建筑立面2号楼
	年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。
	824×608
	≥3张
	原创

	18
	荣耀之环内圈建筑立面3号楼
	年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。
	824×608
	≥3张
	原创

	19
	荣耀之环内圈建筑立面4号楼
	年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。
	824×608
	≥3张
	原创

	20
	中铁建临港大厦1号楼
	年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。
	570×454
	≥5张
	原创

	21
	中铁建临港大厦2号楼
	年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。
	602×452
	≥5张
	原创

	22
	滴水湖湖心激光秀
	以滴水湖湖心水上的12栈激光阵列系统为载体，
定制设计专项演出。

	—
	—
	—

	23
	兴港城L型外墙LED
	以兴港城 L 型外墙 LED 大屏为核心视觉载体，利用建筑转角、纵深透视和裸眼 3D 视觉技术，打造一场以临港新片区景点为主题的定制化户外沉浸演出
	9060×1632
	≥5张
	原创


[bookmark: _GoBack]注：以上设计任务书需求均为媒体内容全年制作设计总需求，供应商根据清单列表进行创意设计响应方案，其中序号1-11为本次采购核心设计内容。响应阶段需针对11栋建筑（整体为一个画面）分别制作春、夏、秋、冬四季主题共四张效果图。建筑楼宇布灯图详见附件一。
本次采购响应阶段需提供创意策划方案及视觉设计思路（含创意方向、视觉风格、内容结构、效果图示例等）。
3、团队要求
项目团队结构配备均衡，包括项目负责人、导演、策划、设计师、剪辑师、特效师、二维动画师、三维动画师、现场技术等职能。
项目团队成员包括但不限于：
（1）具有影片制作经验的项目负责人 1 名
职责：整体项目统筹、需求对接、计划管控、组织各阶段评审、多方协调（采购方、大屏方、灯光、播控、施工单位）、风险预警、版本管理、资料归档、周报报送；统筹长周期多批次意见，把控整体工期。 
能力：有大型长时多媒体影片、建筑媒体秀、多篇章主题影片项目经验，协调跨专业配合。
（2）具有影片制作经验的导演1名
职责：把控叙事节奏；对接采购方评审意见，统一画面调性，把控全片连贯性。
能力：擅长长片叙事，熟悉户外大屏观看特点、多屏联动时序逻辑，能统筹多段落内容风格统一。
（3）具有影片制作经验的策划1名
职责：整体故事框架、篇章结构、脚本撰写、分镜统筹、视觉风格统一。
能力：擅长长片叙事，熟悉户外大屏观看特点，多屏联动时序逻辑，能统筹多段落内容风格统一。
（4）具有影片制作经验的设计师1名
职责：全片分镜绘制、镜头调度、画面构图、时长卡秒、标注特效、转场；配合编导锁定镜头清单，作为三维、实拍、后期的制作基准。
（5）具有影片制作经验的剪辑师1名
职责：素材剪辑、镜头串接、特效合成、校色、统一全片色调、字幕制作、按大屏规范输出不同版本；分段合成，再做全片总合成。 
能力：熟悉 LED 大屏色域、亮度、安全框、帧率、分辨率规范，可做长片统一调色，处理大量素材拼接。
（6）具有特效动画制作经验的特效师1名
职责：根据脚本、分镜、美术风格，设计并制作各类画面特效：粒子、光效、火焰、烟雾、流体、破碎、拖影、光晕、转场特效、环境氛围特效等。
（7）具有二维动画制作经验的二维动画师3名
职责：根据编导脚本、分镜稿、风格设定，完成二维原画、动画中间帧绘制，把控人物 / 图形元素运动节奏、表演、转场动画。
能力：熟悉户外 LED 大屏输出要求，了解色域、安全框、分辨率，避免线条发虚、闪烁、色彩溢出；
（8）具有三维动画制作经验的三维动画师3名
职责：场景建模、材质、渲染、角色 / 物件动画、Mapping 贴图、特效制作、镜头动画输出；分段并行制作，保障体量进度。 
能力：熟练 C4D/Blender/3ds Max 等，有建筑投影、大屏三维内容制作经验，熟悉批量渲染管理。
具有影片制作经验的现场技术1 名
职责：文件格式适配、时序表整理、版本打包、到场配合大屏、灯光系统联调、时序同步测试、现场问题修改。
以上团队成员须书面承诺全程参与本项目。
4、进度要求
供应商须根据采购方的节点要求，制订全年制作排期计划。在签订合同后12个月内按时完成全部影片制作等工作。服务周期内有不定期大型活动，大型活动接到制作任务后，常规内容制作周期不超过30天，裸眼3D及激光秀设计调制制作周期不超过90天。
（1）总体工期要求：本项目所有多媒体内容（影片、裸眼 3D 素材、动画、图文、交互素材等）严格按照合同 / 任务书约定总工期执行，按期完成制作、修改、测试、上线报审及最终交付验收，整体不得逾期。
（2）分阶段节点管控
创意策划阶段：按时提交脚本、分镜、创意样稿，组织评审，根据反馈在规定时限内完成定稿；脚本定稿后作为后续制作基准，原则上不做大范围变更。
前期制作阶段：按时完成素材、三维建模、原画等前置素材交付。
粗剪 / 初版阶段：按节点提交粗剪样片、预览版本，供采购方内部及大屏 / 硬件方预审，反馈意见集中汇总。
精修定稿阶段：收到修改意见后，在约定周期内完成画面调整、调色、特效、字幕，输出正式版本。
联调测试阶段：配合现场大屏、LED 屏、激光、控制系统开展联调，完成色彩适配、时长对齐、时序同步、播控稳定性测试，解决现场适配问题。
最终交付阶段：按期提交工程文件、成片、不同分辨率输出包、素材源文件、播控说明文档。
修改响应时限：各版本反馈意见需集中提交；供应商收到书面修改意见后，按约定时效完成修改并回传新版本，避免零散反复修改造成工期延误；重大变更需求，双方协商工期调整并书面确认。
进度汇报与预警：供应商须定期（按周 / 按节点）报送进度简报，包含当前完成内容、待办事项、存在风险；如存在工期滞后风险、硬件配合滞后、需求变更等影响进度事项，提前预警，同步提交补救计划。
配合联调、排演要求：需配合现场施工、灯光秀、活动彩排、试播等时间窗口，服从现场整体排期；活动 / 亮灯节点为刚性节点，优先保障节点试播与正式播放。
质量与进度并行约束：进度推进不得降低画面、色彩、时序同步质量；成片、测试版需满足大屏播控规范，避免后期返工导致延期。
资料同步交付：制作过程文档、分镜、工程源文件、素材台账、版本说明随项目进度同步整理，最终验收时一并移交，满足审计、归档、后续复用需求。
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