《上海全球产业布局规划指引研究》采购需求

一、工作背景

深入学习贯彻党中央、国务院关于进一步扩大高水平对外开放、高质量共建“一带一路”的工作部署，落实市委、市政府关于为企业“走出去”提供综合服务的指示精神，开展上海全球产业布局规划指引研究。

二、工作内容

聚焦“一带一路”国家，结合《对外投资合作国别（地区）指南》、世界银行及各类企业出海专业咨询报告等，开展《上海全球产业布局规划指引研究》。本项目主要包括上海全球产业布局规划指引研究及总体工作、海外产业关键要素布局指引研究、全球航运发展格局专题研究等工作。具体工作内容如下。

（一）上海全球产业布局规划指引研究及总体工作

1、研判上海全球产业发展目标。应对国际发展新形势，立足双循环战略，推动高质量共建“一带一路”，进一步支撑上海“五个中心”建设，分析全球产业链供应链脱钩断链和地缘政治风险等外部挑战，结合对上海产业基础与全球市场需求的分析，加强与海外地区的产业发展统筹，建立出海产业筛选模型研判国家战略下上海全球产业发展目标。

2、总结全球企业出海组织规律。立足市场发展逻辑，研究影响企业全球布局的关键要素及其影响权重。以不同类型的大型企业、中小型企业为案例，探寻企业“走出去”的趋势规律，绘制现状产业链布局图谱，总结产业链、价值链、创新链、供应链的全球布局规律。

3、构建上海全球产业总体格局。分析重点国家与地区的市场环境、产业基础、资源优势、交通运输条件、地区政策等，分析上海产业出海的战略重点区域。聚焦“一带一路”等国际重要经济走廊，发挥以港口、机场等全球枢纽为锚点的要素链接作用，优化支撑上海产业出海的全球廊道网络体系。总结出海目标区域的产业、科创、物流等优势潜力，谋划产业飞地、科创高地、物流洼地等海外产业关键要素落子布局。

4、提出全球产业分类布局指引。立足上海全球产业的现状产业链图谱，分析上海重点产业的全球竞争格局与全球产业链分布、协作情况，统筹重点产业的全球研、产、销、用布局，分类优化上海全球产业布局指引。

5、提出上海市域全球产业空间支撑优化引导。以满足全球产业发展需求、加强与海外链接为落脚点，研判上海市域服务产业出海的关键区域，加强空间承载区优化、配套服务提升、基础设施升级、政策机制创新等方面的规划引导。

（二）海外产业关键要素布局指引研究

1、研究影响企业全球布局的关键要素及其影响权重。通过梳理双边关系、市场、劳动力、产业、技术等关键产业与企业全球布局影响要素的分布特点，量化分析全球主要区域要素禀赋分布情况。

2、分析上海产业出海的战略重点区域、区域画像及关键要素布局指引。立足中企出海分布特征及趋势，聚焦分析重点国家地区的市场、资源、产业、政策、技术等要素，识别上海重点产业在全球落位布局的重要区域板块，形成重点出海区域画像，形成海外产业飞地、科创高地、物流洼地等海外产业关键要素布局指引。

（三）全球航运发展格局专题研究

1、谋划支撑产业韧性安全的全球航运发展格局。聚焦“一带一路”等国际重要经济发展走廊，发挥以港口、机场等全球枢纽为锚点的要素链接作用，以强化供应链安全和降本增效为目标，研究物流赛道的需求、市场规模与主要参与者情况，强化支撑上海产业出海的全球航运网络体系。

2、为重点产业全球布局提供重要基础设施支撑。基于全球及中资参与建设的港口、码头、船队等重要枢纽设施的现状分析，重点梳理物流洼地、基地、园区的全球布局与发展情况，超前谋划基础设施布局。

三、成果要求

形成《上海全球产业布局规划指引研究》、《海外产业关键要素布局指引研究》与《全球航运发展格局专题研究》报告。

成果形式包括打印的纸质文本和电子文件，电子文件应包括PDF文件和可编辑的WORD格式文件等。

四、进度要求

（一）上海全球产业布局规划指引研究

第一阶段：初步研究阶段（2026年6月-7月）

推进企业“走出去”规律研究，开展相关企业调研，研判上海全球产业出海格局。同步推进专题研究工作。

第二阶段：中期成果阶段（2026年8月-9月）

加强产业、科创、航运等系统性研究，深化关键产业的研、产、销布局与服务企业出海的策略指引，形成总报告中期成果。

第三阶段：最终成果阶段（2026年10月-12月）

开展专家意见咨询，根据各方意见修改形成最终成果。

（二）海外产业关键要素布局指引研究

第一阶段：初步研究阶段（2026年6月）

结合资料搜集、文献整理，开展相关单位调研，制定研究工作框架。把握上海出海产业特点，研究影响企业全球布局的关键要素及其影响权重。

第二阶段：研究深化阶段（2026年8月）

深入推进海外产业关键要素布局指引研究，深化研究各产业差异化出海策略，形成专题研究中期成果。

第三阶段：最终成果阶段（2026年10月）

开展专家意见咨询，根据各方意见修改形成最终专题成果。

（三）全球航运发展格局专题研究

第一阶段：初步研究阶段（2026年6月）

结合资料搜集、文献整理，开展相关单位调研，制定研究工作框架。把握全球航运交通格局，谋划支撑产业韧性安全的全球航运发展格局。

第二阶段：研究深化阶段（2026年8月）

深化研究交通枢纽和关键航线布局策略，为重点产业全球布局提供重要基础设施支撑，形成专题研究中期成果。

第三阶段：最终成果阶段（2026年10月）

开展专家意见咨询，根据各方意见修改形成最终专题成果。成果交付日期根据修改进度调整，不得晚于2026年12月31日。

五、联合投标

本项目接受联合投标，联合体组成单位不超过3家。

六、人员组织要求

1、项目组人员数量和专业组成结构等方面应满足本项目服务需求，供应商应提供负责本项目的服务团队人数（不包含项目负责人）不少于5人，具有城乡规划、交通等高级职称证书或硕士及以上学历人数不少于3人的优先考虑。在服务期限内，项目组人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。

2、项目负责人需从事城乡规划相关技术工作八年及以上，具有高级工程师职称。

七、其他要求

1、根据上海市规划和自然资源局相关工作要求变化即时做出工作调整。

2、项目实施过程中应严格遵守国家和地方有关安全生产规定。

3、严格遵守保密要求，未经委托人许可，中标单位不得向第三方泄露与本工作相关的任何资料、数据和成果。