# 上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测中心建设（2026升级改造）采购需求

# 一、项目基本情况

采购单位：上海市建筑建材业市场管理总站

采购项目：上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测中心建设（2026年升级改造）

预算金额：4,377,500.00元

采购方式：公开招标

# 二、项目概要

## （一）项目背景

建筑业是我国碳排放重点领域，建筑全过程碳排放约占全国总量的一半，绿色建筑是实现“双碳”目标的重要抓手。我国自2006年起推进绿色建筑，逐步形成完善的评价标准与政策体系，至2022年绿色建筑面积累计达100亿平方米，新建建筑90%达标。上海作为超大城市，较早开展绿色建筑实践，相继出台《上海市建筑节能条例》《绿色建筑管理办法》《绿色建筑“十四五”规划》等政策，全面要求新建建筑达到绿色标准，并提高重点建筑星级门槛。2024年《上海市绿色建筑条例》进一步强调全过程管理和主体责任落实，推动绿色建筑要求贯穿规划、建设、运行和改造全生命周期，强化绿色建材应用和能效提升。该背景下，建立绿色建筑全过程监管体系具有现实必要性。

另外随着能源转型和低碳经济的推进，虚拟电厂技术和施工过程碳排放监管在优化能源调度、提高能源利用效率、推进建筑垃圾分类处理和资源化利用，也渐渐成为推动电力行业和建筑行业转型的关键。

## （二）建设目标

在国家及上海碳达峰目标的指引下，以双碳、数字化、绿色建筑政策为导向，持续升级上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测中心。融合多源数据，运用AI技术，实现对绿色建筑、公共建筑虚拟电厂、施工过程碳排放核算等方面的数智应用。在绿色建筑监管方面，构建全流程闭环管理体系，提升绿色建筑发展质量；智能建造监管聚焦数字化转型，提高行业管理效能；公共建筑虚拟电厂管理整合资源，增强能源调度能力；施工过程碳排放监管精准把控施工环节碳排放。通过AI智能体，提升数据智能分析能级，为政府部门提供数字化监管工具，助力其实现全过程监管，推动上海市建筑领域向绿色低碳方向高质量发展。

## （三）建设原则

本项目升级需充分考虑原平台已有系统运行环境和使用状况，深入分析网络环境、软件环境、基础支撑、业务应用等各方面情况，以实际环境和业务需求为导向和切入点，加强调研分析，注重论证，系统在设计和建设上应充分考虑到平台长远发展需求，在实施上应根据实际需要及投资金额，重点先行、逐步扩展、不断完善。应遵循以下原则：

### 1、集约化原则

系统建设需充分考虑云服务器，避免在基础设施、硬件、网络等方面重复投资。

### 2、可靠性原则

系统建设充分考虑内部网络和外部网络的边界，依托现有信息安全保障体系，确保系统安全稳定运行，确保原始信息的准确性、可靠性和不可篡改性。

### 3、标准化原则

对有关数据接口和信息的分类需统一，并对信息流程进行规范。

### 4、有效性原则

针对不同层次的管理要求应对信息进行适当加工，提供差异化信息数据服务，以满足各类信息需要。

### 5、服务性原则

向主管部门、行业协会、楼宇业主、运维单位和社会公众开放，以服务性为建设宗旨。

# 三、建设内容

本次项目升级主要围绕绿色建筑全过程监管、公共建筑虚拟电厂管理、施工过程碳排放监管、建筑能碳智能体等建设内容展开，并且在新技术应用方面，实现采用市级政务大模型底座MAP平台开展大模型建设和接口建设，同时需同步完成CIM碳地图适配和相关密码应用建设。各部分主要建设内容及要求如下：

## （一）绿色建筑全过程监管

对绿色建筑的设计、施工、竣工验收、运行及改造等全流程实施全面监测，聚焦于监管效能与数据流转效率的协同优化，通过采集各阶段关键数据，生成合规率、能效达标率等关键指标，实现全面监测。应包含下几大功能模块：绿色审查、施工监管、整改预警与跟踪、动态抽样检查、验收核查、运维管控、绿建标识管理、能效分级管理、绿建看板、外部系统对接、全市民用建筑建筑碳排放、联网公共建筑碳排放分析、单栋建筑能碳详情分析、绿色建筑、超低能耗建筑、建筑工业化、绿色城区、低碳建造、节能改造。其中能效分级管理需要通过一网通办进行实现。

绿色建筑全过程监管子系统需开发功能清单如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿色审查 | 按绿色建筑、超低能耗建筑、既有建筑节能改造、可再生建筑、新建建筑分项计量对绿建项目进行标准分类、评价、审查、信息资料上传、方案论证、专项评估等全方位管理。 |
| 2 | 施工监管 | 应用建筑机器人、智能固定装备等技术及设备，对施工过程及施工现场设备数据采集、巡检及过程管理。 |
| 3 | 整改预警与跟踪 | 根据巡检记录生成整改预警记录，提供整改预警记录查询、整改限期提醒、整改过程跟踪和整改闭环等功能。 |
| 4 | 动态抽样检查 | 对施工阶段、竣工阶段的项目按检查项目分类（不同类型建筑对应不同检查项目）进行抽样检查。 |
| 5 | 验收核查 | 对竣工阶段的项目进行验收资料审查、初步判断项目是否符合验收要求。 |
| 6 | 运维管控 | 对建筑年度运行能耗指标进行数据采集或系统上报。可查询能耗考核结果，并对能耗超标建筑进行预警。 |
| 7 | 绿建标识管理 | 呈现绿色建筑星级评定结果及标识分布情况。 |
| 8 | 能效分级管理 | 对不同建筑类型，构建差异化的能效分级标准；对能效分级楼宇提供能耗填报上传、数据校核、数据质量评判等功能；对已竣工绿色建筑提供能耗分级计算、结果排名、能效分级预警能效分析等功能。 |
| 9 | 绿建看板 | 呈现各绿色建筑项目基本信息。对全市绿建项目进行统计分析、标记绿色建筑项目分布、对未竣工状态下超期未竣工项目和竣工状态下能耗分级较高进行预警；对绿建项目建设过程中相关设备作业情况提供相关运行参数统计及分析功能。 |
| 10 | 外部系统对接 | 对接上海市建设市场管理信息平台、上海市工程建设项目审批管理系统等外部系统，对接建设单位所使用的智慧工地管理平台等外部系统或数据资源，提供对应的数据接口。 |
| 11 | 全市民用建筑建筑碳排放 | 展示全市民用建筑碳排放总量和建筑规模信息。以图表方式呈现各建筑类型碳排放分析结果、直接间接碳排放分析结果、历年建筑碳排放总量和建筑规模发展趋势等相关建筑碳排放统计情况。 |
| 12 | 联网公共建筑碳排放分析 | 对平台已联网的公共建筑按照建筑类型、区域、时间等不同维度提供能耗与碳排放数据统计分析查询等功能。 |
| 13 | 单栋建筑能碳详情分析 | 展示单栋联网建筑的基础信息、分项占比情况、用能监测情况、逐月对标情况、分时能耗占比情况及能流图等信息。 |
| 14 | 绿色建筑 | 呈现全市绿色建筑发展整体概览情况；展示各绿色建筑标识项目情况、绿色建筑能耗分析、优秀示范案例项目。 |
| 15 | 超低能耗建筑 | 呈现全市超低能耗建筑发展总览情况；展示已建超低能耗建筑规模、完成目标量、累计竣工量、建筑类型分布、各区建设情况等信息。 |
| 16 | 建筑工业化 | 呈现全市建筑工业化发展概览和全景数据；展示装配式建筑、智能建造项目规模、分类分布等信息；记录预制构件生产过程、运输等各阶段能碳情况。 |
| 17 | 绿色城区 | 呈现绿色生态城区发展概览；介绍绿色城区典型案例、碳排情况和项目亮点。 |
| 18 | 低碳建造 | 呈现全市绿色建材使用、废弃混凝土处置和再利用情况；展示全市在建建筑项目的基本信息和各阶段流程监管情况。 |
| 19 | 运行管理 | 展示年度能源审计情况、能耗公示目标完成情况；对重点用能建筑进行合理用能指南对标标准。 |
| 20 | 节能改造 | 呈现全市既有建筑节能改造项目发展概览和全景数据；展示节能改造优秀案例项目情况。 |

## （二）公共建筑虚拟电厂管理

围绕信息看板、资源数据管理、资源对象管理、可调容量评估、负荷预测、策略建议与模拟、响应结果汇总与分析、响应资源类型分析及虚拟电厂综合态势与决策可视化分析展示九大核心功能进行建设。

通过接入规模与资源统计、响应结果概览、可调能力总览、关键指标变化趋势等功能，直观呈现已接入虚拟电厂的公共建筑数量、可调设备总量等关键指标，并支持呈现聚合能力与区域调峰效能和优秀示范案例管理与展示等。

公共建筑虚拟电厂管理子系统需开发功能清单如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息看板 | 汇总展示已接入虚拟电厂的公共建筑规模、资源统计量；展示调峰响应核心数据信息；汇总计算并展示当前所有接入资源可调节量，分析关键指标变化趋势，对分布式能源进行台账管理与潜力评估。 |
| 2 | 资源数据管理 | 提供公共建筑及用能设备的能耗数据资源接入，并对资源数据进行统一处理、数据校验，确保数据接入的准确完整；结合建筑基础信息与历史能耗数据分析，对虚拟电厂建筑进行特征标签化处理。 |
| 3 | 资源对象管理 | 收录并维护建筑基础信息；管理负荷聚合商基础信息；展示可调负荷资源详情；提供虚拟电厂建筑信息列表查询与维护功能。 |
| 4 | 可调容量评估 | 计算评估建筑可调节负荷量，对资源响应能力进行分级和特性标签化管理。 |
| 5 | 负荷预测 | 基于历史能耗、用能负荷、气象数据实现短期负荷预测功能。 |
| 6 | 策略推优 | 提供标准化策略模版，可根据资源类型匹配生成推荐策略并支持效果比较。 |
| 7 | 响应结果汇总与分析 | 可查询响应事件核心数据信息；统计分析区域实际总响应量，分析响应结束后负荷恢复时间及可能出现的“反弹效应”，评估响应对后续负荷的短期影响，输出响应报告。 |
| 8 | 响应资源类型分析 | 统计各类型资源的设备数量及可调容量，分析典型调峰时段内负荷类型与关键指标关联关系。 |
| 9 | 虚拟电厂综合态势与决策可视化分析展示 | 综合展示资源类型容量、调峰次数、调峰策略；展示可调资源在各区域的容量分布及占比；展示区域可调潜力空间分布、历史调峰效果；展示聚合单元服务关系及优秀示范案例项目。 |

## （三）施工过程碳排放监管

施工过程碳排放监管是围绕施工过程中产生的碳排放作为关键环节构建监管体系。施工过程中的基础信息和能源消耗信息通过人工填报或上传相应的附件方式作为施工进度管理和相关碳排放计算的数据支撑。根据上传的项目基本信息和项目建设进度安排，开展定期填报工作，实现对项目进度的监管。依据上传到系统的能源消耗数据和主要建材碳排放量情况，后台将进行施工过程的碳排放计算，包括直接碳排放、间接碳排放和主要建材碳排放计算。施工过程碳排放监管系统提供碳排放分时段、分范围的分析和相关碳排放统计报表的功能。同时收集各建筑项目施工期减碳措施信息，跟踪其执行进展，汇总分析其对降低施工过程碳排放的宏观贡献，支撑区域减排成效评估。最后，为了实现对施工过程碳排放的精细化监管，系统将在大屏展示出施工过程碳排放总量和碳排放强度。

施工过程碳排放监管子系统需开发功能清单如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据填报 | 填报施工建筑项目基本信息；录入施工信息、人员数量、能源消耗、材料消耗等数据；填写施工进度信息、施工阶段碳排放设置预警信息等。 |
| 2 | 碳排计算 | 计算施工过程中的直接碳排放、间接碳排放及其它相关碳排放量。 |
| 3 | 统计分析 | 按项目施工过程中分时段、分范围统计分析碳排放情况。 |
| 4 | 减碳措施管理 | 填报项目相应的减碳措施，并对措施执行状态进行持续跟踪。汇总分析市区在建项目的措施执行情况及减碳成果。 |
| 5 | 看板展示 | 统计展示市、区两级施工项目碳排放总量和碳排强度对比。汇总展示施工项目的节能减碳场景及减碳成效。 |

## （四）建筑能碳智能体

以建筑与城市能碳管理智能化转型为目标，通过基于AI的用能诊断系统以及结合相应的AI建筑能碳领域知识库，构建“AI诊断+知识支撑”双引擎体系的建筑能碳领域智能体。

基于AI的用能诊断系统通过智能化的数据分析和优化聚焦建筑与城市两大维度：在建筑层面，依托多源数据融合与智能评估模型，实现建筑用能状态的能效等级动态分级管理。同时基于建筑全生命周期碳足迹追踪，提出适配绿色标准的能效提升方向以及符合经济学效益的技改措施路径的决策支撑依据。在城市层面，通过对历史数据智能剖析和建筑未来发展趋势的预测，构建市区能碳画像与动态评价体系，为城市碳达峰路径规划与资源调配提供科学依据。

AI建筑能碳知识库作为建筑能碳领域智能体的核心支撑系统，集成建筑领域相关的能源政策、技术标准、案例库及动态研究成果，赋能建筑与城市能碳管理向精细化、智能化升级，助力双碳目标实现。

建筑能碳智能体子系统需开发功能清单如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动态能效分级评估 | 结合建筑历史运行数据及能耗数据，采用智能算法，建立建筑独有的动态能效评价指标模型，实现能效等级判定与分级管理，并自动生成建筑分级评价报告； |
| 2 | 全局性节能优化建议 | 基于人工智能算法，自动生成能耗异常判断标准并基于能耗运行数据进行能耗异常识别和运行低效识别，提出节能措施建议，并预估执行措施后的减碳量。 |
| 3 | 低碳改造决策支持 | 搭建建筑低碳改造技术目录；基于历史能源数据、节能措施参数，生成改造增量成本效益；根据策略算法形成最优的节能策略，自动生成节能改造方案。 |
| 4 | 城市能碳智能管理 | 采用算法自动分析全市、各区的能碳水平及用能差异；按照不同时间维度分析供热季、过渡季、制冷季用电量情况、工作日与非工作日用电情况；结合应用算法，针对各建筑运行特征、参照历史能耗、室外环境等影响参数，预测全市、各区能碳变化趋势。 |
| 5 | 建筑能碳专业知识库 | 通过多模态理解、自然语言处理、结构化拆分和智能合成等人工智能技术，实现相关建筑能碳专业信息文档的自动化处理分析；文本类、表格类、图像类信息向量化及存储;提取文档中的关键实体，建立实体间的语义关联;基于生成式大模型，支持适用于建筑能碳专业领域的人机交互对话与问题解答。 |
| 6 | 服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块 | 基于系统密码应用适配，设置服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块。 |
| 7 | 重要可执行程序签名验签模块 | 基于系统密码应用适配，设置重要可执行程序签名验签模块。 |
| 8 | 应用系统重要数据加解密模块 | 基于系统密码应用适配，设置应用系统重要数据加解密模块。 |
| 9 | 应用系统重要数据加解密模块 | 基于系统密码应用适配，设置应用系统重要数据加解密模块。 |

## （五）CIM碳地图适配

将平台与CIM地图进行深度适配融合及场景应用，对平台中的相关基础信息、能碳数据（包括区域、建筑碳排放监测数据、相关统计分析数据等）与上海市CIM地图的数据格式和标准进行对接和整合。建立CIM地图模型适配与更新机制，保证建筑碳排放数据能够及时、动态地在CIM地图上进行联动展示和及时更新。对平台的数据接口、交互接口进行开发与集成，以实现与CIM地图的可视化、查询、分析等功能的构建与集成，并应用到上海地标，各行政区、新城及特定区域，各单体建筑及建筑绿色低碳等多场景的应用展示。

CIM碳地图适配子系统需开发功能清单如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CIM地图引擎服务集成适配 | 调用上海市CIM地图可视化引擎服务，利用CIM地图已有的服务引擎工具完成城市地图与碳排放数据展示融合及各类操作交互互动。 |
| 2 | CIM地图定制化适配 | 基于CIM地图底座进行展示效果适配，定制绘制全市、各行政区域域边界、特定区域边界；绘制全市能碳热力图层、区域能碳热力图层；定制设计建筑属性标签、项目弹窗信息；对既有建筑基础三维模型进行优化处理，对CIM地图中未有的新建成建筑绘制三维模型，并将建筑在地图中进行地理信息定位绑定。 |
| 3 | CIM地图碳场景适配应用 | 结合CIM地图开展能碳全景展示适配应用，包括上海地标建筑群碳场景适配应用、全市碳场景适配应用、各行政区、五大新城碳场景适配应用、特定区域碳场景适配应用、各单体建筑碳场景适配应用、绿色建筑全过程监管碳场景适配应用、施工过程碳排放监管碳场景适配应用、绿色城区低碳业务场景适配应用。 |

## （六）采用市级政务大模型底座MAP平台开展大模型建设

需基于全市统一的政务大模型底座MAP平台，开展大模型通用能力支撑与快速应用构建服务。平台需实现对大模型智能化应用的一站式开发，利用大模型对海量政务数据进行深度分析、支持文本、图像等文件内容智能识别与自动校验，形成平台与市级政务大模型的协同应用，为科学决策提供支持。

采用市级政务大模型底座MAP平台开展大模型建设需开发功能清单如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多格式文档标准化 | 将主流文档类型文件统一转换为结构化文本格式，确保数据兼容性。 |
| 2 | 扫描件OCR识别与纠错 | 利用OCR技术提取扫描文档文字及表格图表，自动校正识别错误。 |
| 3 | 术语归一化 | 统一文档中术语表达，提升数据一致性。 |
| 4 | 元数据提取（标题/作者/时间/关键词） | 自动抽取文档标题、作者、时间、关键词等基本信息并结构化存储。 |
| 5 | 文档分类标签体系构建 | 基于内容建立多级分类标签，支持精准检索。 |
| 6 | 相似度检测与去重 | 通过算法识别并删除重复或高度相似文档，确保知识库内容唯一性。 |
| 7 | 文档内容完整性校验 | 检查文档完整性（如页码、章节、图表），标记缺失或异常内容。 |

## （七）接口建设

根据上述系统功能场景配套建设应用接口，需支持文件上传、区域能耗数据自动分析、能耗异常识别、报告生成、能碳模型的评估决策预测等后端功能，并接入本市“一网通办”登陆，实现多源信息接入、数据深度分析、报告自动生成和模型智能评估，为上层应用提供技术保障。

接口建设需开发功能清单如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件上传 | 文件上传接口，支持PDF、Word、Excel等主流文档格式上传系统，且能对文件格式、大小进行控制。 |
| 2 | 单体建筑能耗查询分析 | 根据建筑名称、时间范围、能源类型等条件查询建筑的用能及碳排放数据。 |
| 3 | 城区建筑能耗查询分析 | 根据城区名称、时间范围、能源类型等条件查询行政区或特定区域的用能及碳排放数据。 |
| 4 | 评估模型 | 根据历史能耗数据，按照同类型建筑年综合能耗强度统计并建立累积分布函数，按不同区间进行取值确定分级指标值，并每年动态调整。 |
| 5 | 分级评估报告 | 基于建筑已有的基础信息，结合能效分级评价标准、评价结果以及细节数据，系统根据已有的数据自动生成分级评估报告。 |
| 6 | 能耗异常识别 | 根据建筑历史数据的能耗数据可以分析出每幢建筑自己特有的能耗上下限阈值，根据这些阈值识别异常能耗。 |
| 7 | 低效环节 | 根据建筑实时监测数据，自动诊断分析建筑能耗异常增高时间段并发出预警。 |
| 8 | 节能建议 | 系统结合上述的接口返回结果并结合历史知识库信息，智能化给出节能建议或措施。 |
| 9 | 决策模型 | 基于年度能源数据、节能措施相关参数，计算并生成增量成本效益比，并根据罗列的参数得出这项技术的综合成本。 |
| 10 | 分析报告 | 系统生成节能减碳分析报告，包括减碳量、实施成本、维护成本、增量成本、能源费用增益等，以及结论方案的可行性。 |
| 11 | 预测模型 | 依据时间参数、历史同期能耗值、气象数据、建筑面积等信息，对建筑能耗的短期、中期、长期的总量进行预测。 |
| 12 | 水平分析 | 提供建筑物或区域在供热季、过渡季、制冷季或者工作日与非工作日的碳排放水平分析功能。 |

# 四、系统技术要求

## （一）软件开发要求

系统开发需符合国家和上海市对政府机构信息化XC建设的相关政策要求，项目所涉及到的操作系统、数据库、中间件等基础软件产品需在国产化产品名录内，系统需部署于上海市电子政务云，适配XC环境要求。

系统应采用B/S开发框架进行设计开发，应采用达梦、人大金仓等主流国产化数据库和金蝶、东方通等国产主流中间件。

系统需符合密码应用相关要求，安全认证网关服务、签名验签服务等相关密码资源均复用现有系统密码资源，并需对本次升级改造内容进行服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块相关密码应用改造开发工作。

## （二）系统性能要求

1、注册用户数≥3000；

2、同时在线用户数≥500；

3、并发用户数≥50；

4、系统登陆时间≤5秒；

5、页面平均访问响应速度≤5秒；

6、一般性统计报表等统计性数据查询响应时间≤1-3秒；

7、复杂关联性大数据批量统计性数据查询响应时间≤6-10秒；

8、响应时间较长的操作页面应显示进度条。

## （三）系统安全保障要求

本项目系统应用申请接入本市“一网通办”，需保障本市企业、个人通过法人一证通登陆本系统，应用软件密码应用部分参照国密标准进行设计开发，需提供密码应用方案及信息系统安全方案。

# 五、项目管理要求

（一）设立专业项目开发和管理团队，团队组长由项目负责人担任，成员包括所有各专项工作任务的负责人，工作组制定各项工作计划，协调各专项工作任务的进度计划和相互协作，确保任务按计划实施；

（二）各专项工作任务分别成立工作小组，在项目总体工作组的宏观指导、各自负责人的具体把握下按照预定计划开展实施；

（三）定期召开各工作小组、总体工作组的工作会议，对项目任务、工作进度等进行讨论与审核；

（四）设立独立的项目财务账户，实行单独管理，单独核算，专款专用，按计划使用项目经费和定期检查经费使用情况。

（五）实行动态管理制度和专项任务负责制，根据专项任务进展情况及时调整任务内容，严格执行项目经费预算制度；

（六）建立专项工作例会制度，定期召开会议和研讨，确保项目的协同工作。

# 六、服务要求

## （一）项目运行保证

自合同签订之日起，项目需要在采购人指定现场驻场开发，直至项目结束，中标人需负责驻场开发期间产生的费用，包括不限于房租、水电、网络、开发测试环境等费用。

中标人在项目建设期和保修期内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供5*8小时的市级平台现场驻场服务以及后台支持，提供7*24小时的电话咨询及响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，中标人将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。中标人将通过以下三种服务方式进行技术支持：

（1）电话支持：客户通过拨打中标人指定的维护工程师电话，由中标人工程师进行电话支持。

（2）远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

（3）现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的2-4小时内，中标人将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

## （二）项目维护要求

1、项目建设期和保修期内，中标人指定运维人员进行系统巡检和维护工作，保障平台运行良好。

2、遇有节日、重大活动、保卫任务、突发事件时，中标人将根据采购人的要求无偿派出技术人员到现场进行系统技术保障。

3、项目建设期和保修期内，由中标人负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，中标人负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；合同所界定的功能范围内的局部调整。

4、当出现故障时，采购人应立即通知到中标人。操作性问题及软件运行故障1小时候内响应，2小时内解决、重大软件问题或软件变更由双方协商后决定解决期限。

5、中标人在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其他权利不受影响。

6、对于软件系统的缺陷或BUG的响应与修复，严格按照市级平台对开发单位的约定执行；

7、在保修期结束前，须由中标人工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

# 七、中标人与人员要求

## （一）中标人要求

1、中标人具有企业认证体系、社会声誉、与本项目相关领域的企业资质、行业影响力、科研能力、技术研究中心建设等综合能力的优先考虑。

2、中标人具有建筑能耗平台、建筑运行管理、建筑用能特征分析等与本项目所需专业技术相关的软件开发经验及技术成果的优先考虑。

## （二）人员要求

1、项目负责人应具备5年以上相关项目管理经验。

2、项目负责人应具由人社部颁发的专业技术职称证书或信息化领域项目管理相关证书或工信部颁发的信息系统项目管理师。

3、安排专业团队，按需设置各类管理和技术人员，依据市级平台管理办法开展相关工作。项目组人员配备数量充足、结构合理，取得相关职称或持有相应技能证书。

项目团队人员配置要求如下：

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目质量和整体进度控制、协调项目资源 | 1人 | 具备信息技术等相关专业之一，由人社部颁发的专业技术职称证书或信息系统项目管理师证书证书或人社局颁发的建筑节能高级以上职称，具有相关专业硕士及以上学历。 | 不驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目需求技术评估、产品架 技术设计 | 1人 | 具备信息技术等相关专业之一，由人社部颁发的专业技术职称证书或相关专业学历。 | 不驻场 |
| 项目经理 | 负责项目具体开发与实施推进 | 1人 | 具备信息技术或相关专业，由人社部颁发的专业技术职称证书或相关专业学历。 | 不驻场 |
| 专家顾问 | 为项目提供专业技术及业务指导，参与重大需求、技术方案评审 | 2人 | 具备建筑节能、绿色建筑或相关专业，由人社部颁发的专业技术职高级称证书或咨询工程师证书或相关专业学历。 | 不驻场 |
| 需求分析主管 | 统筹需求管理工作，开展需求调研、梳理、分析与确认 | 1人 | 具备建筑节能、绿色建筑或相关专业，由人社部颁发的专业技术高级职称证书或咨询工程师证书或相关专业学历。 | 不驻场 |
| 专项需求分析员 | 负责展精细化需求调研、梳理，跟踪需求落地 | 5人 | 具备建筑节能、绿色建筑等相关专业之一的，由人社部颁发的专业技术高级职称证书或咨询工程师证书或相关专业学历。 | 不驻场 |
| 软件开发主管 | 统筹开发团队工作，负责制定开发计划，分配开发任务，把控代码开发质量、开发进度 | 1人 | 具备信息技术等相关专业之一的，由人社部颁发的专业技术职称证书或相关专业学历。 | 不驻场 |
| 软件工程师 | 负责功能模块的代码开发、测试 | 10人 | 具备三年以上软件开发工作经验。 | 不驻场 |
| 项目运维工程师 | 负责系统部署及系统上线后的运行保障、故障排查 | 2人 | 具备由人社部颁发的信息化专业中级专业技术职称证书或三年以上软件开发、运维工作经验。 | 驻场 |

4、中标人应保持项目团队稳定。未经用户方同意，项目总负责人及项目经理在项目整体验收前不得变更；项目实施全过程中，项目团队成员变更不得大于30%，且须经用户方同意。

# 八、企业实力要求

## 1、开展过绿色建筑全过程监管（含能效/碳效分级管理）、公共建筑虚拟电厂、施工过程碳排放监管相关的咨询服务、课题研究、标准编制的经验的企业优先考虑

## 2、承接过类似的政务信息系统项目的企业优先考虑

# 九、建设周期要求

本项目应自合同签订之日起16个月内完成项目建设内容并通过验收，

合同签订后5个月内完成完成绿色建筑全过程监管、公共建筑虚拟电厂管理、建筑能碳智能体等3个功能模块的开发并通过中期验收。

合同签订后13个月内完成施工过程碳排放监管、CIM碳地图适配、采用市级政务大模型底座MAP平台开展大模型建设、接口建设、密码应用改造等功能模块的开发并通过预验收。

合同签订后的第14、15个月开展试运行、培训以及软件测评、安全测评、密码应用测评等。

合同签订后的第16个月开展竣工验收。

# 十、项目验收及培训要求

## （一）项目中期验收

项目承建单位完成绿色建筑全过程监管、公共建筑虚拟电厂管理、建筑能碳智能体等3个主要功能模块的开发及测试工作。

## （二）项目预验收

项目承建单位完成应用系统建设全部功能开发及单元测试和集成测试工作，提出预验收申请并准备相关预验收文档。

预验收通过且预验收遗留问题已解决，项目承建单位提出系统具备正常运行条件，经监理单位确认后，通知建设单位系统试运行准备工作已完成，经建设单位批准后开展试运行及相关第三方测评工作。

## （三）项目竣工验收

1、验收标准：采用专家验收会验收模式，由项目建设单位组织专家对项目进行验收；竣工验收之前应完成第三方安全测评、软件测试、密码应用测评，承建单位应根据测评结果和整改要求进行整改，提交整改结果，测评公司验证整改情况，直至测评结果最终符合验收要求。

2、项目承建单位须根据上海市市级数字化预算项目验收操作规程，提供全套完善的资料文档，文档包括但不限于项目建设总结报告、方案预算、需求分析、设计说明书、测评报告、用户手册等。

## （四）培训要求

1、提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

2、为所有被培训人员提供培训用文字资料。

3、培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和中标人共同商定，并提供具体的培训方案。

## （五）审计要求

中标人应在项目竣工通过验收后3个月内，向采购人提交项目专项审计报告。

# 十、其他

## （一）管理制度

中标人应严格按照采购人制定的管理制度及管理流程开展本项目及后续相关工作。

## （二）系统布置

本项目系统部署于上海市电子政务云上，适配XC环境。中标人如有展示等需求的，应与采购人协商，经双方协商一致后确定具体形式。

## （三）数据保密

中标人对本项目所涉及的资料和相关数据负有保密义务，未经采购人同意，不得向任何单位或个人泄密，如泄密，应承担相应的法律和经济赔偿责任。

## （四）对外宣传

中标人完成本项目后，如有接待、展示等对外宣传需求的，应与采购人协商，经双方协商一致后确定具体接待、宣传形式。

基于该平台数据产生的相关研究结果，如需对外提供或发布，应征得采购人同意。

附件：分项报价参考格式

# 分项报价参考格式

# 一、报价规则

1、本项目按功能模块工作量及人工费计价。

2、报价单位为：元/人月。

# 二、功能模块明细

## 1、绿色建筑全过程监管绿色审查

1.1 绿色审查

1.2 施工监管

1.3 整改预警与跟踪

1.4 动态抽样检查

1.5 验收核查

1.6 运维管控

1.7 绿建标识管理

1.8 能效分级管理

1.9 绿建看板

1.10 外部系统对接

1.11 全市民用建筑建筑碳排放

1.12 联网公共建筑碳排放分析

1.13 单栋建筑能碳详情分析

1.14 绿色建筑

1.15 超低能耗建筑

1.16 建筑工业化

1.17 绿色城区

1.18 低碳建造

1.19 运行管理

1.20 节能改造

## 2、公共建筑虚拟电厂管理

2.1 信息看板

2.2 资源数据管理

2.3 资源对象管理

2.4 可调容量评估

2.5 负荷预测

2.6 策略推优

2.7 响应结果汇总与分析

2.8 响应资源类型分析

2.9 虚拟电厂综合态势与决策可视化分析展示

## 3、施工过程碳排放监管

3.1 数据填报

3.2 碳排计算

3.3 统计分析

3.4 减碳措施管理

3.5 看板展示

## 4、建筑能碳智能体

4.1 动态能效分级评估

4.2 全局性节能优化建议

4.3 低碳改造决策支持

4.4 城市能碳智能管理

4.5 建筑能碳专业知识库

4.6 服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块

4.7 重要可执行程序签名验签模块

4.8 应用系统重要数据加解密模块

4.9 应用系统重要数据签名验签模块

## 5、CIM碳地图适配

5.1 CIM地图引擎服务集成适配

5.2 CIM地图定制化适配

5.3 CIM地图碳场景适配应用

## 6、采用市级政务大模型底座MAP平台开展大模型建设

6.1 多格式文档标准化

6.2 扫描件OCR识别与纠错

6.3 术语归一化

6.4 元数据提取（标题/作者/时间/关键词）

6.5 文档分类标签体系构建

6.6 相似度检测与去重

6.7 文档内容完整性校验

## 7、接口建设

7.1 文件上传

7.2 单体建筑能耗查询分析

7.3 城区建筑能耗查询分析

7.4 评估模型

7.5 分级评估报告

7.6 能耗异常识别

7.7 低效环节

7.8 节能建议

7.9 决策模型

7.10 分析报告

7.11 预测模型

7.12 水平分析