2026年上海图书馆藏珍贵文献展示

采购需求

一、项目招标概况

- 招标内容：展览策划制作、多媒体开发、硬件租赁、媒体推广、宣传视频制作、宣传品印刷、开幕式策划制作以及其他收藏机构的藏品借展及其相关事务支持等（详见“二、项目概况”）。

- 项目实施地点：上海市浦东新区花木街道合欢路300号，上海图书馆东馆第一展厅（面积990平方米）。

- 项目实施时间：合同签订后60个自然日内完成展览内容制作的设计深化及布展实施（含提交业主审查；并根据审查结果进行修改完善、制作及实施），2026年10月完成展览所需设施设备的租赁与制作。展览计划于2026年11月16日（前后调整时间不超过10天）开幕，开幕前完成搭建并验收通过，2027年2月下旬至3月上旬撤展。

二、项目概况

典籍版本，是中华文明历经沧桑流传下来的瑰宝，近年来受到党和国家高度重视。中国古代版画，作为艺术、文献、历史的交汇，是典籍版本不可或缺、特色鲜明的组成部分，又因其为世界版刻图像之源头，而为海内外学界所钦仰。由此，做好古版画的收藏、展示和研究，是文化传承发展的有力抓手和文明交流互鉴的重要桥梁。

上海图书馆所藏版画收藏之丰、之全、之精，其中如观化轩《玉簪记》尤为珍贵，绘刻之精，绝不在著名的玩虎轩《琵琶记》之下。国图有西谛旧藏的还雅斋本《玉簪记》《古本戏曲丛刊》影印之继志斋本《玉簪记》都是依据观化轩本翻刻，绘刻皆不及“观本”。环翠堂本《西厢记》、凌濛初本《北红拂》，都是仅见于上图的孤本，前者体现了万历中期文人“书斋山水”对于书籍插图创作的影响，后者则暗含了刻书家在竞争猎较中的进退取舍，各自揭示出版画风格演进的一段重要史实。此外，《千秋绝艳图》凸显了版画作为独立艺术品的价值；《西楼梦》《红梅记》《西园记》几卷，追摹文人画风，以意境胜，皆为明末曲本版画中的上乘之选。

上述孤品善本之外，本次展览还将揭示馆藏中一批颇具代表性的版画作品，以见其于版画史上之重要贡献。如王国维旧藏《忠孝节义四大传奇》，包括万历前期南京著名书坊富春堂所刻的四种曲本，名刻名藏，保存完整、品相上佳，殊为难得。又如《平定准噶尔回部战图》，铜版画十六幅，由乾隆帝委托传教士画家起稿，又送至法国，历十年镌版而成，在世界版画史和中西交通史上都留有重要一笔。此外，《重校绣襦记》为研究罗懋登评本系列和万历中后期南京刻书提供了新材料；《顾曲斋古杂剧》虽为残卷，恰可补国家图书馆藏本之不足，令其几成完璧；《柳浪馆批评玉茗堂紫钗记》，则与郑振铎先生对同系列《还魂记》的论述形成映证，使袁于令在晚明戏曲评点和刊刻业中的形象更为清晰。

“镌绘流风——上海图书馆藏古籍木刻版画展”（暂定名）作为上海图书馆2026年度精品展，将立足馆藏，遴选古籍木刻版画文献一百余种，其中不乏希见珍笈、孤本秘帙。同时，展览还将积极向其他收藏机构借展相关版画藏品，以进一步丰富展陈内容。本次展览旨在全面梳理馆藏木刻版画文献，系统呈现版画艺术从五代至明清的发展历程，揭示各个时期、不同类型版画文献的艺术特色与文化价值，为版画史研究提供新材料、新视角，推动相关研究的深入与创新。

为确保展览取得良好社会反响，计划邀请部分媒体进行宣传报道，制作宣传视频及宣传册，并计划在11月16日（前后调整时间不超过10天）举办开幕式。

三、策划设计制作理念要求

- 条理清晰、重点突出。本次展览涉及的展品涵盖古代版画孤本及中西交流珍品，数量众多且文献价值极高。实际展示中须能在主题单元划分的基础之上，以善本、孤本等多种重点展品为中心，将所有展品进行有序的模块化组织，突出展品的历史价值、文献价值与艺术价值，以求在内容上逻辑顺畅，在视觉上舒适美观。

- 考虑分众化的观展需求。展览须同时具备学术功能和科普功能，既要能为专业观众提供知识传播和文化研究的平台，又要能使一般观众通过生动的故事线走进中国古代版画的艺术世界，共同领略中华文明瑰宝的独特魅力及文明交流互鉴的时代叙事，从而获得更为广泛的传播效应。

- 有效运用多种展陈手段，并使形式服务于内容。以展览内容与重点展品为中心，针对古版画构图、线条特点，利用高清数字放大、交互式屏幕及各种多媒体手段和数字技术，使展览拥有更强的互动性和沉浸感。同时，利用不同媒介提供多层次多角度的信息输出，缓解认知疲劳，更好地帮助文献“说话”，打造“好学、好看”的新时代展览。

- 设计元素具有辨识度。在展览主色调、图文版面、字体、装置造景等方面应具有一贯性和系统性，兼顾学术深度与审美诗意，形成独特的展览宣传效应。

- 设计制作内容必须满足我国图书馆、博物馆、文物保护、室内装饰等方面的相关规范，符合规定。

四、技术要求

- 展览策划制作要求

- 展览策划制作包括但不限于江南风格置景等道具制作、强弱电线路布局以及灯光配置等展览涉及的所有必须品的策划、设计、制作以及运输安装和调试。

- 展览策划立意要密切结合本次展览主题，要能突出展示馆藏善本，科学规划各类文献的展示方式，要能够采用数字化技术完成数字展品的展示及与观众的互动，能为工作带来推动与促进作用。展览布局应采用虚实结合、场景还原等多种技术手段营造浸入式的观展体验，展线清晰，导流合理。设计风格上，应结合展品的特性，充分体现古典优雅、底蕴深厚的江南文化氛围。

- 所有制作过程以双方共同确认的制作文件（包括但不限于各类确认稿、预算确认表等）为准。若设计图纸及制作要求有任何修改或变动，需经双方确认签字方可进行制作。

- 由中标方采购或租赁的包括但不限于材料、设备应不低于本技术要求所规定的参数以及采购人的实际需求。

- 施工期间，中标方需严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，妥善保护采购人原有的装饰和设施，如损坏由中标方承担。不能按期开工或中途无故停工，影响工期应由中标方承担赔偿。

- 施工图编制必须贯彻执行中华人民共和国和上海市有关工程建设的政策法令，符合中华人民共和国和上海市现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）和制图标准，遵守设计工作程序。设计文件应完整齐全，内容、深度要符合规定，对材料、施工工艺等文字说明和图纸均应表达清晰、准确、一致。

- 其他未尽事宜，由双方协商解决。

- 多媒体软件开发设计

- 多媒体软件，包括但不限于在展厅内或外围常态化播放的视频、投影展项及其他现场多媒体互动装置。

- 本次展览的多媒体软件需能够考虑历史文献资料因语言习惯、文字简繁对照、异体字等冷僻字的识别问题。

- 多媒体的形式及硬件选择需要根据展厅及周边区域的实际条件因地制宜，保障其顺利运行。

- 所有制作过程以双方共同确认的软件开发策划案为准。若策划案及涉及多媒体的其他标准、要求有任何修改或变动，需经双方确认签字方可进行制作。

- 所有软件开发、测试以及运行均须遵守上海图书馆网络安全规范。

- 多媒体需提供与多媒体互动相互适应并稳定运行的硬件设备。

- 宣传品制作

- 形成整套主视觉方案，并依照需要输出适用于线上线下各类场景的设计文件。

- 制作本展览折页及单片主题宣传品。

- 设计制作宣传海报、易拉宝等宣传品。

- 各类现场导引指示牌。

- 互动区印章的设计与制作。

- 其它与展览直接相关的各项宣传物料，按需实时跟进。

- 开幕式要求

- 开幕式时间拟定于11月16日（前后调整时间不超过10天），地点为上海图书馆东馆（合欢路300号）。

- 开幕式活动流程策划。需包括领导发言、展览揭幕、展览图录等出版物发布、嘉宾导览等环节。

- 开幕式的视觉效果设计方案。视觉设计美观、典雅，符合展览调性，与展陈主视觉方案相统一。

- 开幕式场景搭建。包括但不限于发言台、揭幕台、桁架、观众席等部分的布置。场景用材须秉持环保、安全原则。搭建过程中不得损坏场馆地面、墙面等固有设施。搭建操作应控制时长和噪音，符合场馆安保相关规定。

- 开幕式各类软硬件的租赁。视具体设计方案而定，包括但不限于麦克风、幕布、桌椅、专用视频或幻灯片及其它装饰品等等。所有软硬件设施须与场馆需求相契合。

- 开幕式宣传短片的制作。宣传短片须以MP4等通行视频格式呈现。画幅尺寸需与场馆硬件设施匹配。

- 开幕式相关道具的采购与制作。包括但不限于会议流程手册、邀请函等实体宣传物料，另视揭幕环节的具体设计需求采购相应道具。开幕式准备及进行期间须进行合理的道具清点和准备打包工作，以保证活动正常、顺利进行。

- 开幕式结束后的撤场工作。根据采购人需求移除或保留相应场景设施，清点开幕式所使用过的道具，配合采购人完成归档工作。

- 撤展要求

- 展览结束后搭建拆除，拆除过程中避免破坏原有设施

- 现场清理及垃圾运输

- 媒体宣传要求

- 承担邀请部分媒体宣传报导本次展览的费用。

- 承担宣传视频的后期制作所产生的费用。

- 借展要求

计划向其他收藏机构借展，总数约5～8件，承担借展所产生的相关费用（此项费用暂估10万元人民币，结算以实际支出为准），包括借展费、保险费、运输费等。借展周期与展览展期相同，约为3个月，要求借展过程中保障文物的安全性与完整性，全程在相关规定的指导下进行。

- 其他技术要求

- 设计制作范围内因中标人方案所需，对原区域原基础设施所有产生的调整均由中标单位承担深化设计和施工工作，相关费用应包含在总报价中。若因方案引起的土建装饰、安防设施、消防设施的新增或改造内容应符合相关结构安全、技防、消防标准。

- 在揭示原件的宣传推广制作中需提供符合可与原件直接接触的材料以保护原件。

- 在推广活动结束后，供应商应将场地还原（包含相关布置的拆除及租赁设备的撤回等）。

- 人员团队要求

- 项目经理具备建筑装饰或工程相关专业中级或以上工程师职称的为优；

- 设计负责人具备设计类或装饰类专业中级或以上工程师职称证书为优；

- 团队成员（除项目经理和设计负责人外）具有中级或以上工程师职称证书的不少于6人的为优，且应配备齐全施工员，质量员，安全员，资料员，材料员这五类人员，应有五年以上展览、展示项目的工作经历和经验。

五、验收条件及方式

- 中标方要为活动顺利开展，提供一份完整的验收、调试报告以及操作、保养、维修培训等服务；

- 中标方为采购人相关人员的操作、保养、维修培训及通过有关部门的验收期间提供必要的技术支持和配合、获取准用证，直至交付使用和质量保证期内免费保养维修和质量保证期期满后的优惠保养维修等全部内容；

- 协助采购人和主管部门完成项目验收工作。验收按国家和上海市的有关技术标准与规范进行。

六、维保期

开展至活动结束，在维保期出现任何故障，接到通知后，中标单位应及时派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务。如果短时间内不能将故障处恢复，中标单位需提供相应补救措施，费用由中标单位承担。

供应商需承诺：

1.在采购人通知后12小时内赶到现场对问题进行处理；

2.如若涉及展品安全的问题承诺在保修人员到场后12小时内解决，如未涉及展品安全的问题承诺在2个工作日内解决。

以上均需提供明确且加盖公章的承诺函。

七、相关文献保护标准

- 布展期间的安全应符合《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（国标）。

- 展厅展具的相关要求应符合《图书馆古籍特藏书库基本要求》（国标）。

- 其他未尽事宜参照《中华人民共和国文物保护法》等其他法律规范规定执行。

八、附录

展览大纲（暂定）：

一、先声：五代至明前期的古籍版画

二、粉墨：戏曲类古籍版画

三、世相：小说、人物像传类古籍版画

四、格物：方志、谱录类古籍版画

五、铭史：官刻纪功类、中西交流类

展品清单（暂定）：

楔子

1 敦煌佛影

2 趙城金藏（大般若波羅蜜多經卷二十二；大般若波羅蜜多經卷六；大般若波羅蜜多經卷一四八；鞞婆沙論卷九；法句喻經卷三；佛說五大施經一卷；景德傳燈錄卷五；舊雜譬喻經卷上；守護國界主陀羅尼經卷五）

3 妙法蓮華經 宋刻本

4 儀禮圖十七卷儀禮旁通圖一卷儀禮十七卷

5 重修宣和博古圖錄三十卷

一 戏曲类

杂剧类

1北西廂記二卷（何璧校刻本）

2北西廂記二卷（殳君素绘图本）

3北西廂五卷（延阁本）

4鼎鐫陳眉公先生批評西廂記二卷 （师俭堂刻本）

5李卓吾先生批評北西廂記二卷（覆容与堂刻本）

6湯海若先生批評西廂記二卷

7西廂記圖一卷（千秋绝艳图）

8西廂記五卷（凌濛初刻本）

9 新校注古本西廂記六卷（香雪居刻本））

10元本出相北西廂記二卷（起凤馆刻本）

11袁了凡先生釋義西廂記二卷（环翠堂刻本）

12 繡像西廂時藝雅趣藏書不分卷

13 元曲選圖

14 古雜劇二十種二十卷

15 四聲猿四卷（延阁本）

16 徐文長四聲猿四卷（钟人杰本）

17 北紅拂一卷

传奇类

18 鼎鐫琵琶記二卷（师俭堂刻本）

19 李卓吾先生批評琵琶記二卷（容与堂刻本）

20 琵琶記三卷釋義一卷

21 琵琶記四卷附錄一卷（凌刻本）

22 古本荆釵記二卷

23 幽閨怨佳人拜月亭記四卷（凌刻本）

24 新刻出像音注唐朝張巡許遠雙忠記二卷

25 新刻出像音注姜詩躍鯉記四卷

26 新刻出像音注增補劉智遠白兔記二卷

27 新刻出像音注韓朋十義記二卷

28 新編目蓮救母勸善戲文三卷

29 紅拂記四卷（凌刻本）

30 刻李卓吾先生批評紅拂記二卷（游敬泉刻本）

31 李卓吾先生批評紅拂記二卷（容与堂刻本）

32 重校紅拂記二卷（继志斋刻本）

33 重校綉襦記二卷（罗懋登评本）

34 明珠記二卷（师俭堂刻本）

35 李卓吾先生批評玉簪記二卷

36 新鐫女貞觀重會玉簪記二卷（观化轩刻本）

37 牡丹亭還魂記二卷

38 吳吳山三婦合評牡丹亭還魂記二卷

39 柳浪館批評玉茗堂紫釵記二卷

40 邯鄲夢二卷

41 南柯記二卷

42 玉茗堂批評紅梅記二卷

43 劍嘯閣自訂西樓夢傳奇二卷

44 西園記二卷

45 畫中人傳奇二卷

46 懷遠堂批點燕子箋二卷

47 雪韻堂批點燕子箋二卷

48 一笠庵新編永團圓傳奇二卷

49 一笠庵新編占花魁傳奇二卷

50 揚州夢傳奇二卷

曲选类

51 新鐫古今大雅北宫詞紀六卷南宫詞紀六卷

52 詞林逸響四卷

53 南音三籟散曲三卷戲曲二卷

54 白雪齋選訂樂府吳騷合編四卷

二 人物像传类

55 閨範四卷

56 有象列仙全傳九卷

57 帝鑑圖説六卷

58 人鏡陽秋二十二卷

59 仙佛奇蹤八卷

60 明狀元圖考六卷

61 劉向古列女傳七卷續一卷

62 列女傳十六卷

63 新鐫仙媛紀事九卷補遺一卷

64 楚辭述注五卷九歌圖一卷

65 離騷圖不分卷

66 聖諭像解二十卷

67 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經十卷附音義

68 观世音像（慈容五十三現圖）不分卷

69 於越先賢像傳贊二卷附圖像

70 高士傳三卷圖一卷

71 劍俠傳四卷

72 列仙酒牌不分卷

73 紅樓夢圖詠不分卷

74 晚笑堂竹莊畫傳不分卷

75 歷代畫像傳一卷菊譜一卷

三 清代内府类

76 耕織圖一卷

77 御製避暑山莊詩二卷

78 琉球國志略十六卷首一卷

79 萬壽盛典初集一百二十卷

80 八旬萬壽盛典一百二十卷首一卷

81 皇朝禮器圖式十八卷

82 西清古鑑四十卷錢録十六卷

83 南巡盛典一百二十卷

84 皇清職貢圖九卷

85 乾隆平定準噶爾回部戰圖十六幅題詠四葉

四 地理方志类

86新鐫海内奇觀十卷

87西湖遊覽志二十四卷志餘二十六卷

88 金陵圖詠一卷

89 兵垣四編附四種之九边图论海防图论

90 太平山水圖畫四十三幅

91 白嶽凝煙一卷

92  [康熙]歙縣志十二卷

93 西湖志纂十二卷首一卷

94 鴻雪因緣圖記

95 泛槎圖六集

五 小说类

名著：

96 三國志通俗演義圖一卷

97 忠義水滸全書一百二十回引首一卷

98 西遊真詮一百回

99 紅樓夢一百二十回

稀见：

100 新刻出像增補搜神記六卷

101 新刊京傳足本剪燈新話二卷

102 四雪草堂重訂通俗隋唐演義二十卷一百回

103 新鐫全像通俗演義隋煬帝艷史八卷四十回

104 新刻全像三寶太監西洋記通俗演義二十卷一百回

105 玉茗堂摘評王弇州先生艷異編十二卷

106 山水爭奇三卷

107 桐下聽然二十二卷

108 繡像十二樓三十八回

109 西湖佳話古今遺蹟十六卷

六 谱录类

110 方氏墨譜六卷

111 程幼博墨苑十四卷人文爵里九卷

112歷代名公畫譜

113唐詩五言畫譜一卷七言畫譜一卷

114圖繪宗彝八卷

115 畫法大成一卷

116 三才圖會一百六卷

117 芥子園畫傳五卷

118 青在堂梅譜二卷

119 素園石譜四卷

七 中西交流类

120 程氏墨苑

121 遠西奇器圖説録最

122 坤輿圖説

123 鏡史

124 圖繪宗彝

125 中國植物志

126 玉嬌梨

127 靈台儀象圖

128 中國版畫集

129 中國版畫集第二卷

130 救世主預像全圖/救世主實行全圖

九、附件（展厅平面图）

平面图见PDF附件，层高4.2m。